{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":25,"sheets":["Indholdsfortegnelse","Vejledning","Bæredygtighedsrådgivning","Bæredygtighedsledelse","A.1_Certificering","A.2_Bygnings_og_materialepas","A.3_Screening_for_uønskede_stof","A.4_Variantsammenligninger","B.1_LCC","B.2_LCA","C.1_Ressourcekortlægning","C.2_Arealvurdering","C.3_Genbrug_og_genanvendelse","C.4_Design_for_adskillelse","D.1_Energi","D.2_Vandkoncept","D.3_Byggeplads","D.4_Robusthed","D.5_Biodiversitet","D.6_Kulstoflagring","E.1_Indeklima","E.2_Social foranalyse","E.3_Social_commissioning","E.4_Social_Evaluering","E.5_Social_indsats_under_udføre"],"not_rendered":{"charts":0,"images":5,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":49,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Indholdsfortegnelse","index":0,"n_rows":29,"n_cols":1,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[52,0,52,16],[53,0,53,16],[54,0,54,16],[55,0,55,16],[56,0,56,16],[51,0,51,16],[40,0,40,16],[41,0,41,16],[42,0,42,16],[43,0,43,16],[44,0,44,16],[45,0,45,16],[46,0,46,16],[47,0,47,16],[48,0,48,16],[49,0,49,16],[50,0,50,16],[39,0,39,16],[3,0,3,15],[4,0,4,15],[5,0,5,15],[6,0,6,15],[7,0,7,15],[8,0,8,15],[9,0,9,15],[10,0,10,12],[11,0,11,12],[12,0,12,12],[38,0,38,16]]}
["Skema til afgrænsning af bæredygtighedsydelser"]
["Version 1.0"]
[]
["Indholdsfortegnelse\n"]
["Vejledning"]
["Indholdsfortegnelse"]
["Bæredygtighedsrådgivning"]
["Bæredygtighedsledelse"]
["A.1_Certificering"]
["A.2_Bygnings_og_materialepas"]
["A.3_Screening_for_uønskede_stof"]
["A.4_Variantsammenligninger"]
["B.1_LCC"]
["B.2_LCA"]
["C.1_Ressourcekortlægning"]
["C.2_Arealvurdering"]
["C.3_Genbrug_og_genanvendelse"]
["C.4_Design_for_adskillelse"]
["D.1_Energi"]
["D.2_Vandkoncept"]
["D.3_Byggeplads"]
["D.4_Robusthed"]
["D.5_Biodiversitet"]
["D.6_Kulstoflagring"]
["E.1_Indeklima"]
["E.2_Social foranalyse"]
["E.3_Social_commissioning"]
["E.4_Social_Evaluering"]
["E.5_Social_indsats_under_udf"]

{"sheet":"Vejledning","index":1,"n_rows":2,"n_cols":1,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[53,0,53,16],[54,0,54,16],[55,0,55,16],[56,0,56,16],[48,0,48,16],[49,0,49,16],[50,0,50,16],[51,0,51,16],[52,0,52,16],[43,0,43,16],[44,0,44,16],[45,0,45,16],[46,0,46,16],[47,0,47,16],[39,0,39,16],[40,0,40,16],[41,0,41,16],[42,0,42,16],[9,0,9,15],[38,0,38,16],[8,0,8,15],[11,0,11,12],[12,0,12,12],[10,0,10,12],[3,0,3,15],[4,0,4,15],[5,0,5,15],[6,0,6,15],[7,0,7,15]]}
["Skema til afgrænsning af bæredygtighedsydelser"]
["Version 1.0"]

{"sheet":"Bæredygtighedsrådgivning","index":2,"n_rows":69,"n_cols":10,"rows_kept":69,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Ydelsesskema"]
["Ydelse: (Strategisk) bæredygtighedsrådgivning",null,null,null,null,null,null,null,"A","Ansvarlig for ydelsen"]
["Version: 1.0",null,null,null,null,null,null,null,"I","Leverer input"]
[]
[]
["FASE","YDELSE","INDGÅR I AFTALEN","BH","BDR","BDL","RÅDG","ENTR","(xxx)","NOTER / PRÆCISERINGER"]
[]
["Bæredygtighed i ejendomsstrategien (Ejendomsstrategi)"]
[null,"Fastlæggelse af niveau og omfang af bæredygtighedsindhold i ejedomsstrategien, herunder afdækkes, hvilke bæredygtighedsresultater der ønskes opnået ved gennemførelse af strategien",null,"I","A",null,"I"]
[]
[null,"Udarbejdelse af beslutningsoplæg vedr. indhold af bæredygtighed i ejendomsstrategien",null,"I","A",null,"I"]
[]
[null,"Udarbejdelse af oplæg, der klarlægger de registreringer og foranalyser, der er nødvendige for at skabe tilstrækkeligt vidensgrundlag for gennemførelse af strategiens delelementer",null,"I","A",null,"I"]
[]
[null,"Planlægning og udførelse af registreringer og foranalyser med udgangspunkt i strategiens overordnede effektmål og valgte temaer jf. ydelsesbeskrivelsens enkeltydelser",null,"I","A",null,"I",null,null,"Der skal som led i eksekveringen tages stilling til, hvem der skal udføre undersøgelserne, og hvordan arbejderne koordineres. Med mindre andet er anført, er det BDR, der igangsætter og koordinerer undersøgelserne, og RÅDG, der gennemfører dem."]
[]
[null,"Udarbejdelse af bæredygtighedsinput til ejendomsstrategien, der er koordineret med den øvrige ejendomsstrategi for porteføljen",null,"I","A",null,"I"]
[]
["Bæredygtighedsvision (Idéoplæg)"]
[null,"Prioritering af bæredygtighedstiltag beskrevet i ejendomsstrategien i forhold til det konkrete projekt",null,"I","A",null,"I",null,null,"Bygningens eventuelle tidligere og kommende brugere kan med fordel inddrages i udarbejdelsen af bæredygtighedsvisionen, herunder til udvælgelse af prioriterede bæredygtighedstiltag."]
[]
[null,"Fastlæggelse af kriterier for bæredygtighed på det konkrete projekt",null,"I","A",null,"I",null,null,"Kan fastlægges baseret på valg af enkeltydelser."]
[]
[null,"Udarbejdelse af oplæg vedr. registreringer og foranalyser, der er nødvendige for at skabe tilstrækkeligt vidensgrundlag for udarbejdelse af en bæredygtighedsvision",null,"I","A",null,"I",null,null,"Der kan tages udgangspunkt i evt. valgte enkeltydelser og allerede gennemførte undersøgelser under bearbejdning af bæredygtighed i ejendomsstrategien."]
[]
[null,"Planlægning og udførelse af registreringer og foranalyser med udgangspunkt i relevante kriterier for bæredygtighed",null,"I","A",null,"I"]
[]
[null,"Udarbejdelse af bæredygtighedsvision på baggrund af bæredygtighedsindhold i ejendomsstrategien, valgte kriterier for bæredygtighed og viden fra gennemførte registreringer og foranalyser",null,"I","A",null,"I"]
[]
[null,"Prioritering af ønskede bæredygtighedsmål og -midler på baggrund af valgte kriterier, bæredygtighedsvisionen og ejendomsstrategien",null,"I","A",null,"I",null,null,"Mål og midler skal overordnet afklares på baggrund af valgte kriterier. Overvejelse kan omfatte nedenstående, der ikke er udtømmende:\n- Behov, krav og ønsker til certificering\n- Analyser af område/sted, inkl. analyser for klimarobusthed\n- Biodiversitet, habitater, beplantning\n- Konstruktioner og materialer\n- Energi - produktion og forbrug\n- Vand - forbrug, distribution og afledning\n- Indeklima\n- Materialestrategi (kemi, sammensætning, certificering, produktionssted, genanvendelse mv.)\n- Ressourcestrategi (genanvendelse, genbrug, design for adskillelse mv.)\n- LCA\n- LCC\n- Drift og vedligehold\n- Social værdiskabelse (analyser af før, under og efter projektets gennemførelse)\n- Sociale tiltag i processen\n- Optimering af byggepladsdrift\n- Ønsker til proces (samarbejde, inddragelse mv.)"]
[]
[null,"Indarbejdelse af krav til proces i overordnet tidsplan for projektet",null,"I","A",null,"I"]
[]
[null,"Udarbejdelse af plan for variantsammenligninger",null,"I","A",null,"I",null,null,"Jf. særskilt enkeltydelse, hvis tilvalgt."]
[]
[null,"Indarbejde input vedr. bæredygtighed i øvrigt projektmateriale og sikring af koordinering",null,"I","A",null,"I"]
[]
["Teknisk finansieringsanalyse"]
[null,"Indsamling af relevante oplysninger om finansielle forhold vedr. bæredygtighed som grundlag og input til analysen",null,"I","A",null,"I",null,null,"Koordineres med bygherre (evt. bygherrerådgiver)."]
[]
["Bæredygtighedsprogram (Byggeprogram)"]
[null,"På baggrund af valgte kriterier for bæredygtighed og udarbejdet idéoplæg fastlægges projektets konkrete udfaldskrav til bæredygtighed",null,"I","A",null,"I",null,null,"Udfaldskrav og tilhørende (enkelt)ydelser skal afklares på baggrund af valgte kriterier og prioriteringer. Overvejelse kan omfatte nedenstående, der ikke er udtømmende:\n- Behov, krav og ønsker til certificering\n- Analyser af område/sted, inkl. analyser for klimarobusthed\n- Biodiversitet, habitater, beplantning\n- Konstruktioner og materialer\n- Energi - produktion og forbrug\n- Vand - forbrug, distribution og afledning\n- Indeklima\n- Materialestrategi (kemi, sammensætning, certificering, produktionssted, genanvendelse mv.)\n- Ressourcestrategi (genanvendelse, genbrug, design for adskillelse mv.)\n- LCA\n- LCC\n- Drift og vedligehold\n- Social værdiskabelse (analyser af før, under og efter projektets gennemførelse)\n- Sociale tiltag i processen\n- Optimering af byggepladsdrift\n- Ønsker til proces (samarbejde, inddragelse mv.)"]
[]
[null,"Krav til tidsplan, proces og samarbejde i projektets efterfølgende faser fastlægges",null,"I","A",null,"I"]
[]
[null,"Udarbejdelse af projektets bæredygtighedsprogram på baggrund af fastsatte krav. Programmet skal koordineres med eller indarbejdes i byggeprogrammet",null,"I","A",null,"I",null,null,"Programmet skal stille krav til leverede ydelser samt udfaldskravene hertil."]
[]
[null,"Opdatering af plan for variantsammenligninger",null,"I","A",null,"I",null,null,"Jf. særskilt enkeltydelse, hvis tilvalgt."]
[]
["Dispositionsforslag"]
[null,"Opfølgning, beslutninger om afvigelser mv. udføres af bygherre eller bygherrerådgiver",null,"A"]
[]
["Projektforslag"]
[null,"Opfølgning, beslutninger om afvigelser mv. udføres af bygherre eller bygherrerådgiver",null,"A"]
[]
["Myndighedsprojekt"]
[null,"Opfølgning, beslutninger om afvigelser mv. udføres af bygherre eller bygherrerådgiver",null,"A"]
[]
["Udbudsprojekt"]
[null,"Opfølgning, beslutninger om afvigelser mv. udføres af bygherre eller bygherrerådgiver",null,"A"]
[]
["Udførelsesprojekt"]
[null,"Opfølgning, beslutninger om afvigelser mv. udføres af bygherre eller bygherrerådgiver",null,"A"]
[]
["Udførelse"]
[null,"Opfølgning, beslutninger om afvigelser mv. udføres af bygherre eller bygherrerådgiver",null,"A"]
[]
["Aflevering"]
[null,"Opfølgning, beslutninger om afvigelser mv. udføres af bygherre eller bygherrerådgiver",null,"A"]

{"sheet":"Bæredygtighedsledelse","index":3,"n_rows":103,"n_cols":13,"rows_kept":103,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Ydelsesskema"]
["Ydelse: Bæredygtighedsledelse",null,null,null,null,null,null,null,"A","Ansvarlig for ydelsen"]
["Version: 1.0",null,null,null,null,null,null,null,"I","Leverer input"]
[]
[]
["FASE","YDELSE","INDGÅR I AFTALEN","BH","BDR","BDL","RÅDG","ENTR","(xxx)","NOTER / PRÆCISERINGER"]
[]
["Bæredygtighed i ejendomsstrategien (Ejendomsstrategi)"]
[null,"Rådgivning i indledende faser varetages af bygherren eller som bæredygtighedsrådgivning",null,"A"]
[]
["Bæredygtighedsvision (Idéoplæg)"]
[null,"Rådgivning i indledende faser varetages af bygherren eller som bæredygtighedsrådgivning",null,"A"]
[]
["Teknisk finansieringsanalyse"]
[null,"Rådgivning i indledende faser varetages af bygherren eller som bæredygtighedsrådgivning",null,"A"]
[]
["Bæredygtighedsprogram (Byggeprogram)"]
[null,"Rådgivning i indledende faser varetages af bygherren eller som bæredygtighedsrådgivning",null,"A"]
[]
["Dispositionsforslag"]
[null,"Bygherren stiller bæredygtighedsprogram eller tilsvarende til rådighed som grundlag for opgaven",null,"A"]
[]
[null,"Gennemgang af foreliggende materiale fra bæredygtighedsprogram (byggeprogram) og screening af projektet op imod bæredygtighedsprogrammets krav til bæredygtighed",null,null,null,"A","I"]
[]
[null,"Udarbejdelse af bæredygtighedsplan på baggrund af bæredygtighedsprogram (eller byggeprogram), herunder tidsplan samt krav til proces og samarbejde",null,null,null,"A","I",null,null,"Bæredygtighedsplanen skal indeholde nødvendige oplysninger for alle involverede parter i projektet (bidragsydere), således at krav til udfald, proces, tid, ansvar mv. fremgår entydigt. \n\nBæredygtighedsplanen skal tydeligt specificere, hvilke ydelser der skal leveres (herunder krav til enkeltydelser og til omfanget af variantsammenligninger). \n\nBæredygtighedsplanen kan inkluderes i projektets overordnede ydelsesplan, men skal som minimum koordineres med denne."]
[]
[null,"Inddragelse af og koordinering mellem projektets parter/bidragsydere",null,"I",null,"A","I",null,null,"Inddragelse kan f.eks. ske via opstartsworkshops, tværfaglige workshops m.fl."]
[]
[null,"Koordinering af tiltag/løsninger vedr. bæredygtighed i det øvrige projektmateriale ",null,null,null,"A","I",null,null,"Herunder koordinering af relevante enkeltydelser"]
[]
[null,"Koordinering af bæredygtighedsplanen med projektets tidsplan og budget",null,null,null,"A","I"]
[]
[null,"Udarbejdelse af staderapport indeholdende oversigt over eventuelle afvigelser fra krav i bæredygtighedsprogrammet ",null,"I",null,"A","I",null,null,"Det skal sikres, at BH godkender eventuelle afvigelser, og staderapporten bør indeholde både en overordnet status vedr. bæredygtighedstiltag samt ift. valgte enkeltydelser og krav hertil."]
[]
["Projektforslag"]
[null,"Inddragelse af og koordinering mellem projektets parter/bidragsydere",null,"I",null,"A","I",null,null,"Arbejder vedr. bæredygtighed skal koordineres."]
[]
[null,"Koordinering af implementering af punkterne i bæredygtighedsplanen i det øvrige projektmateriale ",null,null,null,"A","I",null,null,"Der tages udgangspunkt i krav i bæredygtighedsprogram (byggeprogram) og bæredygtighedsplanen.\n\nDer skal sikres integration af bæredygtighedskrav i:\n- arbejdsbeskrivelser\n- udbudskontrolplaner\n- udbudsbetingelser\n- øvrigt relevant udbudsmateriale"]
[]
[null,"Koordinering af bæredygtighedsplanen med projektets tidsplan og budget",null,null,null,"A","I"]
[]
[null,"Ajourføring af projektets bæredygtighedsplan",null,null,null,"A","I"]
[]
[null,"Udarbejdelse af staderapport indeholdende oversigt over eventuelle afvigelser fra krav i bæredygtighedsprogrammet ",null,"I",null,"A","I",null,null,"Det skal sikres, at BH godkender eventuelle afvigelser, og staderapporten bør indeholde både en overordnet status vedr. bæredygtighedstiltag samt ift. valgte enkeltydelser og krav hertil."]
[]
["Myndighedsprojekt"]
[null,"Inddragelse af og koordinering mellem projektets parter/bidragsydere",null,"I",null,"A","I",null,null,"Arbejder vedr. bæredygtighed skal koordineres."]
[]
[null,"Koordinering af implementering af punkterne i bæredygtighedsplanen i det øvrige projektmateriale ",null,null,null,"A","I",null,null,"Der tages udgangspunkt i krav i bæredygtighedsprogram (byggeprogram) og bæredygtighedsplanen.\n\nDer skal sikres integration af bæredygtighedskrav i:\n- arbejdsbeskrivelser\n- udbudskontrolplaner\n- udbudsbetingelser\n- øvrigt relevant udbudsmateriale"]
[]
[null,"Koordinering af bæredygtighedsplanen med projektets tidsplan og budget",null,null,null,"A","I"]
[]
[null,"Koordinering af input til dialog med myndigheder ift. bæredygtighedsforhold i projektet, herunder nødvendige godkendelser og dispensationer",null,null,null,"A","I"]
[]
[null,"Ajourføring af projektets bæredygtighedsplan",null,null,null,"A","I"]
[]
[null,"Udarbejdelse af staderapport indeholdende oversigt over eventuelle afvigelser fra krav i bæredygtighedsprogrammet",null,"I",null,"A","I",null,null,"Det skal sikres, at BH godkender eventuelle afvigelser, og staderapporten bør indeholde både en overordnet status vedr. bæredygtighedstiltag samt ift. valgte enkeltydelser og krav hertil.",null,null," "]
[]
["Udbudsprojekt"]
[null,"Inddragelse af og koordinering mellem projektets parter/bidragsydere",null,"I",null,"A","I",null,null,"Arbejder vedr. bæredygtighed skal koordineres."]
[]
[null,"Koordinering af implementering af punkterne i bæredygtighedsplanen i det øvrige projektmateriale ",null,null,null,"A","I",null,null,"Der tages udgangspunkt i krav i bæredygtighedsprogram (byggeprogram) og bæredygtighedsplanen.\n\nDer skal sikres integration af bæredygtighedskrav i:\n- arbejdsbeskrivelser\n- udbudskontrolplaner\n- udbudsbetingelser\n- øvrigt relevant udbudsmateriale"]
[]
[null,"Koordinering af bæredygtighedsplanen med projektets tidsplan og budget",null,null,null,"A","I"]
[]
[null,"Ajourføring af projektets bæredygtighedsplan",null,null,null,"A","I"]
[]
[null,"Udarbejdelse af staderapport indeholdende oversigt over eventuelle afvigelser fra krav i bæredygtighedsprogrammet",null,"I",null,"A","I",null,null,"Det skal sikres, at BH godkender eventuelle afvigelser, og staderapporten bør indeholde både en overordnet status vedr. bæredygtighedstiltag samt ift. valgte enkeltydelser og krav hertil."]
[]
["Udførelsesprojekt"]
[null,"Bygherren stiller bæredygtighedsplanen eller tilsvarende til rådighed som grundlag for det udførende team",null,"A"]
[]
[null,"Inddragelse af og koordinering mellem projektets parter/bidragsydere",null,null,null,"A","I","I",null,"Inddragelse kan f.eks. ske via opstartsworkshops, tværfaglige workshops m.fl. og bør inkludere inddragelse af fagentreprenører."]
[]
[null,"Koordinering af implementering af punkterne i bæredygtighedsplanen i det øvrige projektmateriale ",null,null,null,"A","I","I",null,"Der tages udgangspunkt i krav i arbejdsbeskrivelser, udbudskontrolplaner og øvrigt udbudsmateriale, såfremt de foreligger. Ellers tages udgangspunkt i bæredygtighedsprogram eller bæredygtighedsplan."]
[]
[null,"Koordinering af bæredygtighedsplanen med projektets tidsplan og budget",null,null,null,"A","I","I",null,null,null," "]
[]
[null,"Ajourføring af projektets bæredygtighedsplan",null,null,null,"A","I","I",null,"Bæredygtighedsplanen bør ajourføres efter koordinering med nye parter (bidragsydere) på projektet, herunder fagentreprenører."]
[]
[null,"Udarbejdelse af staderapport indeholdende oversigt over eventuelle afvigelser fra krav i bæredygtighedsprogrammet samt krav i arbejdsbeskrivelser, udbudskontrolplaner og øvrigt udbudsmateriale",null,"I",null,"A","I","I",null,"Det skal sikres, at BH godkender eventuelle afvigelser, og staderapporten bør indeholde både en overordnet status vedr. bæredygtighedstiltag samt ift. valgte enkeltydelser og krav hertil."]
[]
["Udførelse"]
[null,"Inddragelse af og koordinering mellem projektets parter/bidragsydere",null,null,null,"A","I","I",null,"Inddragelse kan f.eks.ske via opstartsworkshops, tværfaglige workshops, relevante værktøjer til synliggørelse af alle aktørers leverancer m.fl. og bør inkludere inddragelse af fagentreprenører, leverandører m.fl. "]
[]
[null,"Opfølgning på leverancer i henhold til projektets udbudskontrolplaner og bæredygtighedsplan",null,null,null,"A","I","I",null,"BDL gransker leverancer fra RÅDG og ENTR, der skal leve op til krav vedr. bæredygtighed i projektmaterialet."]
[]
[null,"Koordinering af implementering af punkterne i bæredygtighedsplanen i det øvrige projektmateriale ",null,null,null,"A","I","I",null,"Der tages udgangspunkt i krav i arbejdsbeskrivelser, udbudskontrolplaner og øvrigt udbudsmateriale, såfremt de foreligger. Ellers tages udgangspunkt i bæredygtighedsprogram eller bæredygtighedsplan."]
[]
[null,"Koordinering af bæredygtighedsplanen med projektets tidsplan og budget",null,null,null,"A","I","I",null,"Der bør ske løbende ajourføring.",null," "]
[]
[null,"Ajourføring af projektets bæredygtighedsplan",null,null,null,"A","I","I",null,"Der bør ske løbende ajourføring."]
[]
[null,"Udarbejdelse af staderapport indeholdende oversigt over eventuelle afvigelser fra krav i bæredygtighedsprogrammet samt krav i arbejdsbeskrivelser, udbudsmateriale og udbudskontrolplaner",null,"I",null,"A","I","I",null,"Det skal sikres, at BH godkender eventuelle afvigelser, og staderapporten bør indeholde både en overordnet status vedr. bæredygtighedstiltag samt ift. valgte enkeltydelser og krav hertil."]
[]
["Aflevering"]
[null,"Inddragelse af og koordinering mellem projektets parter/bidragsydere",null,"I",null,"A","I","I"]
[]
[null,"Opfølgning på leverancer i henhold til projektets udbudskontrolplaner og bæredygtighedsplan",null,null,null,"A","I","I",null,"BDL udfører stikprøvevis slutkontrol med leverancer fra RÅDG og ENTR, der skal leve op til krav vedr. bæredygtighed i projektmaterialet."]
[]
[null,"Koordinering af implementering af punkterne i bæredygtighedsplanen i det øvrige projektmateriale ",null,null,null,"A","I","I",null,"Der udarbejdes som udført-dokumentation vedr. bæredygtighed som en del af det øvrige projektmateriale. Med mindre andet er anført, står BDL for koordineringen, men implementeringen udføres af hhv. RÅDG og ENTR."]
[]
[null,"Udarbejdelse af staderapport indeholdende oversigt over eventuelle afvigelser fra krav i bæredygtighedsprogrammet samt krav i arbejdsbeskrivelser, udbudsmateriale og udbudskontrolplaner",null,"I",null,"A","I","I",null,"Det skal sikres, at BH godkender eventuelle afvigelser, og staderapporten bør indeholde både en overordnet status vedr. bæredygtighedstiltag samt ift. valgte enkeltydelser og krav hertil."]

{"sheet":"A.1_Certificering","index":4,"n_rows":69,"n_cols":10,"rows_kept":69,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Ydelsesskema"]
["Ydelse: A.1 Certificering af bæredygtighed (side 28 i Tillæg om Bæredygtighedsydelser, 2022)",null,null,null,null,null,null,null,"A","Ansvarlig for ydelsen"]
["Version: 1.0",null,null,null,null,null,null,null,"I","Leverer input"]
[]
[]
["FASE","YDELSE","INDGÅR I AFTALEN","BH","BDR","BDL","RÅDG","ENTR","(xxx)","NOTER / PRÆCISERINGER"]
[]
["Bæredygtighed i ejendomsstrategien (Ejendomsstrategi)"]
[null,"Formulering af overordnede krav til certificering af enkeltbygninger, områder mv., herunder valg af certificeringssystem og krav hertil",null,"I","A",null,"I"]
[]
[null,"Fastsættelse af ambitionsniveau på baggrund af valgt certificeringssystem",null,"I","A",null,"I"]
[]
[null,"Gennemførelse af overordnet screening af bygninger på baggrund af valgt certificeringssystem som del af forundersøgelser/foranalyser",null,"I","A",null,"I",null,null,"Involverer udførelse af udvalgte enkeltydelser."]
[]
["Bæredygtighedsvision (Idéoplæg)"]
[null,"Gennemførelse af bæredygtighedsscreening af foreliggende bæredygtighedsvision (idéoplæg) på baggrund af valgt certificeringssystem ",null,"I","A",null,"I",null,null,"Involverer udførelse af udvalgte enkeltydelser."]
[]
[null,"Sammenhold flere løsninger med hinanden (scenarier) for at afdække performance i hvert oplæg i forhold til valgt certificeringssystem",null,"I","A",null,"I",null,null,"Jf. særskilt enkeltydelse om variantsammenligninger."]
[]
[null,"Koordinering med udviklingen af projektets bæredygtighedsprofil på baggrund af kriterier og resultater fra valgt certificeringssystem og gennemført screening",null,"I","A",null,"I"]
[]
["Teknisk finansieringsanalyse"]
[null,"Indsamling af relevante oplysninger om finansielle forhold vedr. bæredygtighed (defineret på baggrund af kriterier fra valgt certificeringsordning) som grundlag og input til analysen",null,"I","A",null,"I"]
[]
["Bæredygtighedsprogram (Byggeprogram)"]
[null,"På baggrund af valgt certificeringssystem og udarbejdet idéoplæg opstilles konkrete krav til udfaldet af bæredygtighedscertificeringen",null,"I","A",null,"I"]
[]
[null,"Krav indarbejdes i bæredygtighedsprogrammet og koordineres med øvrige krav",null,"I","A",null,"I"]
[]
["Dispositionsforslag"]
[null,"Inddragelse af og koordinering mellem projektets parter/bidragsydere",null,"I",null,"I","A",null,null,"Inddragelse kan f.eks. ske via opstartsworkshops, tværfaglige møder m.fl.\n\nDet koordinerende arbejde bør udføres af udpeget auditor/assessor."]
[]
[null,"Vurdering af projektets certificeringsniveau og indsamling af dokumentation ud fra valgt certificeringssystem på baggrund af aktuelt projektstade",null,"I",null,"I","A",null,null,"Som del af arbejdet skal der koordineres med øvrige enkeltydelser, f.eks. ift. LCC, LCA, biodiversitet, vandkoncept m.fl. \n\nDet enkelte certificeringssystem kan også stille særlige krav til beregninger, der skal sikres udført/opdateret for at kunne vurdere projektets certificeringsniveau med tilhørende dokumentation. Dertil kan der være krav til besigtigelser af det udførte arbejde."]
[]
["Projektforslag"]
[null,"Inddragelse af og koordinering mellem projektets parter/bidragsydere",null,"I",null,"I","A",null,null,"Inddragelse kan f.eks. ske via workshops, tværfaglige møder m.fl.\n\nDet koordinerede arbejde bør udføres af udpeget auditor/assessor."]
[]
[null,"Vurdering af projektets certificeringsniveau og indsamling af dokumentation ud fra valgt certificeringssystem på baggrund af aktuelt projektstade",null,"I",null,"I","A",null,null,"Som del af arbejdet skal der koordineres med øvrige enkeltydelser, f.eks. ift. LCC, LCA, Biodiversitet, Vandkoncept m.fl. \n\nDet enkelte certificeringssystem kan også stille særlige krav til beregninger, der skal sikres udført/opdateret for at kunne vurdere projektets certificeringsniveau med tilhørende dokumentation. Dertil kan der være krav til besigtigelser af det udførte arbejde."]
[]
[null,"Gennemfør tredjepartskontrol af certificeringsniveau og indsamlet dokumentation (præcertificering) med udpeget certificeringsorgan",null,"I",null,"I","A",null,null,"Afhængig af valgt certificeringssystem kan dette ligge i anden fase eller slet ikke skulle udføres. "]
[]
["Myndighedsprojekt"]
[null,"Inddragelse af og koordinering mellem projektets parter/bidragsydere",null,"I",null,"I","A",null,null,"Inddragelse kan f.eks. ske via workshops, tværfaglige møder m.fl.\n\nDet koordinerede arbejde bør udføres af udpeget auditor/assessor."]
[]
[null,"Vurdering af projektets certificeringsniveau og indsamling af dokumentation ud fra valgt certificeringssystem på baggrund af aktuelt projektstade",null,"I",null,"I","A",null,null,"Som del af arbejdet skal der koordineres med øvrige enkeltydelser, f.eks. ift. LCC, LCA, Biodiversitet, Vandkoncept m.fl. \n\nDet enkelte certificeringssystem kan også stille særlige krav til beregninger, der skal sikres udført/opdateret for at kunne vurdere projektets certificeringsniveau med tilhørende dokumentation. Dertil kan der være krav til besigtigelser af det udførte arbejde."]
[]
["Udbudsprojekt"]
[null,"Inddragelse af og koordinering mellem projektets parter/bidragsydere",null,"I",null,"I","A",null,null,"Inddragelse kan f.eks. ske via workshops, tværfaglige møder m.fl.\n\nDet koordinerede arbejde bør udføres af udpeget auditor/assessor."]
[]
[null,"Vurdering af projektets certificeringsniveau og indsamling af dokumentation ud fra valgt certificeringssystem på baggrund af aktuelt projektstade",null,"I",null,"I","A",null,null,"Som del af arbejdet skal der koordineres med øvrige enkeltydelser, f.eks. ift. LCC, LCA, Biodiversitet, Vandkoncept m.fl. \n\nDet enkelte certificeringssystem kan også stille særlige krav til beregninger, der skal sikres udført/opdateret for at kunne vurdere projektets certificeringsniveau med tilhørende dokumentation. Dertil kan der være krav til besigtigelser af det udførte arbejde."]
[]
[null,"Indarbejdelse af krav til certificeringsproces og -dokumentation i udbudsmaterialet, herunder i arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner",null,"I",null,"I","A",null,null,"Det skal sikres, at krav er entydigt defineret."]
[]
["Udførelsesprojekt"]
[null,"Inddragelse af og koordinering mellem projektets parter/bidragsydere",null,"I",null,"I","A","I",null,"Inddragelse kan f.eks. ske via opstartsworkshops, tværfaglige møder m.fl.\n\nDet koordinerede arbejde bør udføres af udpeget auditor/assessor.\n\nFordeling af dokumentationsopgaver skal nøje aftales mellem parterne."]
[]
[null,"Vurdering af projektets certificeringsniveau og indsamling af dokumentation ud fra valgt certificeringssystem på baggrund af aktuelt projektstade",null,"I",null,"I","A","I",null,"Som del af arbejdet skal der koordineres med øvrige enkeltydelser, feks. ift. LCC, LCA, Biodiversitet, Vandkoncept m.fl. \n\nDet enkelte certificeringssystem kan også stille særlige krav til beregninger, der skal sikres udført/opdateret for at kunne vurdere projektets certificeringsniveau med tilhørende dokumentation. Dertil kan der være krav til besigtigelser af det udførte arbejde.\n"]
[]
["Udførelse"]
[null,"Inddragelse af og koordinering mellem projektets parter/bidragsydere",null,null,null,"I","A","I",null,"Inddragelse kan f.eks. ske via opstartsworkshops, tværfaglige workshops m.fl. og bør inkludere inddragelse af fagentreprenører. Der bør ske grundlig gennemgang af krav i arbejdsbeskrivelser."]
[]
[null,"Vurdering af projektets certificeringsniveau og indsamling af dokumentation ud fra valgt certificeringssystem på baggrund af aktuelt projektstade",null,"I",null,"I","A","I",null,"Som del af arbejdet skal der koordineres med øvrige enkeltydelser, f.eks. ift. LCC, LCA, Biodiversitet, Vandkoncept m.fl. \n\nDet enkelte certificeringssystem kan også stille særlige krav til beregninger, der skal sikres udført/opdateret for at kunne vurdere projektets certificeringsniveau med tilhørende dokumentation. Dertil kan der være krav til besigtigelser af det udførte arbejde."]
[]
["Aflevering"]
[null,"Inddragelse af og koordinering mellem projektets parter/bidragsydere",null,"I",null,"I","A","I",null,"Inddragelse kan f.eks. ske via workshops, tværfaglige møder m.fl.\n\nDet koordinerede arbejde bør udføres af udpeget auditor/assessor."]
[]
[null,"Endelig vurdering af projektets certificeringsniveau og indsamling af dokumentation ud fra valgt certificeringssystem",null,"I",null,"I","A","I",null,"Som del af arbejdet skal der koordineres med øvrige enkeltydelser, f.eks. ift. LCC, LCA, Biodiversitet, Vandkoncept m.fl. \n\nDet enkelte certificeringssystem kan også stille særlige krav til beregninger, der skal sikres udført/opdateret for at kunne vurdere projektets certificeringsniveau med tilhørende dokumentation. Dertil kan der være krav til besigtigelser af det udførte arbejde."]
[]
[null,"Gennemfør tredjepartskontrol af certificeringsniveau og indsamlet dokumentation med udpeget certificeringsorgan",null,"I",null,"I","A","I",null,"Der skal løbende ske koordinering af evt. supplerende krav til dokumentation og dialog med certificeringsorgan."]

{"sheet":"A.2_Bygnings_og_materialepas","index":5,"n_rows":65,"n_cols":10,"rows_kept":65,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Ydelsesskema"]
["Ydelse: A.2 Bygnings- og materialepas (side 29 i Tillæg om Bæredygtighedsydelser, 2022)",null,null,null,null,null,null,null,"A","Ansvarlig for ydelsen"]
["Version: 1.0",null,null,null,null,null,null,null,"I","Leverer input"]
[]
[]
["FASE","YDELSE","INDGÅR I AFTALEN","BH","BDR","BDL","RÅDG","ENTR","(xxx)","NOTER / PRÆCISERINGER"]
[]
["Bæredygtighed i ejendomsstrategien (Ejendomsstrategi)"]
[null,"Formulering af retning/ambition vedr. dokumentation af materialer",null,"I","A",null,"I",null,null,"Det bør afklares, om valg af byggevarer og materialekriterier skal dokumenteres i et materialepas og samles i et bygningspas.\nDer bør desuden fastlægges et ambitionsniveau herfor."]
[]
["Bæredygtighedsvision (Idéoplæg)"]
[null,"Formulering af ønsker til dokumentation af materialer i form af materialepas",null,"I","A",null,"I",null,null,"Der skal vælges/udarbejdes paradigme for dokumentation på materiale- og komponentniveau. Det bør verificeres, at materialekrav kan dokumenteres i materialepasset.\n\nFølgende bør overvejes:\n- Hvad skal materialepasset anvendes til? Skal det f.eks. bruges i designfasen til variantsammenligninger? Så skal data foreligge tidligt.\n- Er det kun udvalgte produktkategorier, materialepasset skal gælde for?\n- Kan der gives dispensation for udfyldelsesgraden?\n- Hvilke sanktionsmuligheder skal der kunne pålægges, hvis der ikke afleveres i tide eller ikke er korrekt udfyldt?\n- Deadlines?\n- Ønsker til opbevaring af data i materialepas (formater)"]
[]
[null,"Formulering af ønsker til dokumentation i et bygningspas",null,"I","A",null,"I",null,null,"Der skal vælges/udarbejdes paradigme for dokumentation på bygningsniveau. Driftorganisationen bør inddrages i dette arbejde.\n\nFølgende bør overvejes:\n- Hvad skal bygningspasset anvendes til?\n- Kan der gives dispensation for udfyldelsesgraden?\n- Hvilke sanktionsmuligheder skal der kunne pålægges, hvis der ikke afleveres i tide eller ikke er korrekt udfyldt?\n- Deadlines?\n- Ønsker til opbevaring af data i bygningspas (formater og adgang til data)"]
[]
[null,"Udarbejdelse af bygningsdelskatalog, hvor karakter og placering af byggevarer og -komponenter fremgår",null,"I","A",null,"I",null,null,"Der skal udarbejdes oversigt over anvendte materialer og komponenter med dokumentation af primære forhold."]
[]
[null,"Koordinering af ønsker med plan for variantsammenligninger (særskilt enkeltydelse)",null,"I","A",null,"I"]
[]
["Teknisk finansieringsanalyse"]
[null,"Indsamling af relevante oplysninger om finansielle forhold vedr. anvendelsen af materialepas og bygningspas som dokumentationsformat",null,"I","A",null,"I"]
[]
["Bæredygtighedsprogram (Byggeprogram)"]
[null,"Fastlæggelse af konkrete krav for dokumentation af materialer i projektet vedr. både materialepas og bygningspas",null,"I","A",null,"I",null,null,"Formulerede krav bør omfatte paradigmer for dokumentation (materiale- og bygningspas) og bør koordineres med øvrige ydelser for at sikre sammenhæng i (funktions)krav på tværs af ydelser.\n\nØnsker og overvejelser fra bæredygtighedsvisionen konkretiseres i krav i bæredygtighedsprogrammet.\n\nBygherre- og driftsorganisation bør inddrages væsentligt i arbejdet."]
[]
["Dispositionsforslag"]
[null,"Inddragelse af og koordinering mellem projektets parter",null,"I",null,"A","I",null,null,"Inddragelse kan f.eks. ske via opstartsworkshops, tværfaglige møder m.fl."]
[]
[null,"På baggrund af krav i bæredygtighedsprogram føres dialog med leverandører/producenter, og materialepas indsamles, i det omfang konkrete produkter er udpeget",null,null,null,"I","A",null,null,"Ydelsen skal specificeres nærmere og afhænger af fastsatte deadlines og krav til dokumentationen samt til omfanget af komponenter, der skal dokumenteres i materialepas."]
[]
[null,"Bygningspas-platform forberedes, og eventuelt indsamlede materialepas uploades",null,null,null,"I","A"]
[]
["Projektforslag"]
[null,"På baggrund af krav i bæredygtighedsprogram føres dialog med leverandører/producenter, og materialepas indsamles.",null,null,null,"I","A",null,null,"Ydelsen skal specificeres nærmere og afhænger af fastsatte deadlines og krav til dokumentationen samt til omfanget af komponenter, der skal dokumenteres i materialepas."]
[]
[null,"Eventuelt indsamlede materialepas uploades til bygningspas-platformen",null,null,null,"I","A"]
[]
["Myndighedsprojekt"]
[null,"På baggrund af krav i bæredygtighedsprogram føres dialog med leverandører/producenter, og materialepas indsamles",null,null,null,"I","A",null,null,"Ydelsen skal specificeres nærmere og afhænger af fastsatte deadlines og krav til dokumentationen samt til omfanget af komponenter, der skal dokumenteres i materialepas."]
[]
[null,"Eventuelt indsamlede materialepas uploades til bygningspas-platformen",null,null,null,"I","A"]
[]
["Udbudsprojekt"]
[null,"På baggrund af krav i bæredygtighedsprogram føres dialog med leverandører/producenter, og materialepas indsamles",null,null,null,"I","A",null,null,"Ydelsen skal specificeres nærmere og afhænger af fastsatte deadlines og krav til dokumentationen samt til omfanget af komponenter, der skal dokumenteres i materialepas."]
[]
[null,"Eventuelt indsamlede materialepas uploades til bygningspas-platformen",null,null,null,"I","A"]
[]
[null,"Indarbejdelse af krav til dokumentation af materialer og komponenter i udbudsmateriale, herunder arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner",null,"I",null,"I","A",null,null,"Det skal sikres, at krav er entydigt defineret samt at det fremgår, hvilke materialer og komponenter der skal dokumenteres i henhold til kravene."]
[]
["Udførelsesprojekt"]
[null,"Inddragelse af og koordinering mellem projektets parter",null,"I",null,"A","I","I",null,"Inddragelse kan f.eks. ske via opstartsworkshops, tværfaglige møder m.fl.\n\nGennemgang af paradigmer for materialepas og procedure og struktur for bygningspas (via bygningspas-platform)\n\nFordeling af dokumentationsopgaver skal nøje aftales mellem parterne."]
[]
[null,"På baggrund af krav i udbudsmateriale føres dialog med leverandører/producenter, og materialepas indsamles",null,null,null,"I","I","A",null,"Ydelsen skal specificeres nærmere og afhænger af fastsatte deadlines og krav til dokumentationen samt til omfanget af komponenter, der skal dokumenteres i materialepas."]
[]
[null,"Indsamlede materialepas uploades til bygningspas-platformen",null,null,null,"I","I","A"]
[]
["Udførelse"]
[null,"På baggrund af krav i udbudsmateriale (herunder arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner) føres dialog med leverandører/producenter, og materialepas indsamles",null,null,null,"I","I","A",null,"Ydelsen skal specificeres nærmere og afhænger af fastsatte deadlines og krav til dokumentationen samt til omfanget af komponenter, der skal dokumenteres i materialepas.\n\nDet skal sikres, at anvendte materialer og komponenter er godkendt inden indbygning."]
[]
[null,"Indsamlede materialepas uploades til bygningspas-platformen",null,null,null,"I","I","A"]
[]
["Aflevering"]
[null,"På baggrund af krav i udbudsmateriale (herunder arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner) indsamles og afleveres endelige materialepas",null,null,null,"I","I","A",null,"Ydelsen skal specificeres nærmere og afhænger af fastsatte deadlines og krav til dokumentationen samt til omfanget af komponenter, der skal dokumenteres i materialepas."]
[]
[null,"Materialepas uploades til bygningspas-platformen",null,null,null,"I","I","A"]

{"sheet":"A.3_Screening_for_uønskede_stof","index":6,"n_rows":45,"n_cols":10,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Ydelsesskema"]
["Ydelse: A.3 Screening for uønskede stof (side 30 i Tillæg om Bæredygtighedsydelser, 2022)",null,null,null,null,null,null,null,"A","Ansvarlig for ydelsen"]
["Version: 1.0",null,null,null,null,null,null,null,"I","Leverer input"]
[]
[]
["FASE","YDELSE","INDGÅR I AFTALEN","BH","BDR","BDL","RÅDG","ENTR","(xxx)","NOTER / PRÆCISERINGER"]
[]
["Bæredygtighed i ejendomsstrategien (Ejendomsstrategi)"]
[null,"Formulering af retning/ambition vedr. screening for miljøfarlige og uønskede stoffer",null,"I","A",null,"I"]
[]
["Bæredygtighedsvision (Idéoplæg)"]
[null,"Formulering af projektspecifikke ønsker vedr. screening for og begrænsning af miljøfarlige og uønskede stoffer",null,"I","A",null,"I",null,null,"Indledende afklaring af ønsker på et overordnet niveau, der kan relateres til kendte \"red lists\" over miljøfarlige og uønskede stoffer.\n\nDer kan evt. tages udgangspunkt i en eller flere af følgende lister (eksempler):\n- Det Europæiske Kemikalieagenturs (ECHA) kemiregulering (REACH) som Substances of Very High Concern (SVHC)\n- Miljøstyrelsens Liste over Uønskede Stoffer\n- EU Taxonomy: Appendix C\n\nDesuden kan der opstilles ønsker til reduktion af potentiale for dannelse af mikroplast, forbud mod halogene stoffer og per- og polyfluoralkylstoffer (PFAS).\n\nDer skal koordineres med øvrige enkeltydelser, f.eks. Certificering af bæredygtighed, Bygnings- og mateialepas, Biodiversitet m.fl."]
[]
["Teknisk finansieringsanalyse"]
[null,"Indsamling af relevante oplysninger om finansielle forhold vedr. anvendelsen af materialer med reduceret indhold af miljøfarlige og uønskede stoffer",null,"I","A",null,"I",null,null,"\n"]
[]
["Bæredygtighedsprogram (Byggeprogram)"]
[null,"Fastlæggelse af konkrete krav til screening for og indholdet af miljøfarlige og uønskede stoffer",null,"I","A",null,"I",null,null,"Formulerede krav kan relatere sig til kendte \"red lists\" over miljøfarlige og uønskede stoffer.\n\nDer kan evt. tages udgangspunkt i en eller flere af følgende lister:\n- Det Europæiske Kemikalieagenturs (ECHA) kemi regulering (REACH) som Substances of Very High Concern (SVHC)\n- Miljøstyrelsens Liste over Uønskede Stoffer\n- EU Taxonomy: Appendix C\n\nDesuden kan der opstilles ønsker til reduktion af potentiale for dannelse af mikroplast, forbud mod halogene stoffer og per- og polyfluoralkylstoffer (PFAS).\n\nDer skal koordineres med øvrige enkeltydelser, f.eks. Certificering af bæredygtighed, Bygnings- og mateialepas, Biodiversitet m.fl."]
[]
[null,"Indarbejdelse af udvalgte tiltag og krav for screening for uønskede stoffer i bæredygtighedsprogrammet",null,"I","A",null,"I",null,null,"Krav til screening skal koordineres med øvrige krav i byggeprogrammet.\n\nDer skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, f.eks. Certificering af bæredygtighed, Bygnings- og materialepas, Biodiversitet m.fl. (særskilte enkeltydelser)."]
[]
["Dispositionsforslag"]
[null,"Screening for uønskede stoffer jf. krav i bæredygtighedsprogrammet",null,null,null,"I","A",null,null,"Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, f.eks. Certificering af bæredygtighed, Bygnings- og materialepas, Biodiversitet m.fl. (særskilte enkeltydelser)."]
[]
["Projektforslag"]
[null,"Screening for uønskede stoffer jf. krav i bæredygtighedsprogrammet",null,null,null,"I","A",null,null,"Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, f.eks. Certificering af bæredygtighed, Bygnings- og materialepas, Biodiversitet m.fl. (særskilte enkeltydelser)."]
[]
["Myndighedsprojekt"]
[null,"Screening for uønskede stoffer jf. krav i bæredygtighedsprogrammet",null,null,null,"I","A",null,null,"Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, f.eks. Certificering af bæredygtighed, Bygnings- og materialepas, Biodiversitet m.fl. (særskilte enkeltydelser)."]
[]
["Udbudsprojekt"]
[null,"Screening for uønskede stoffer jf. krav i bæredygtighedsprogrammet",null,null,null,"I","A",null,null,"Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, f.eks. Certificering af bæredygtighed, Bygnings- og materialepas, Biodiversitet m.fl. (særskilte enkeltydelser)."]
[]
[null,"Indarbejdelse af krav til minimering af (og krav til grænseværdier for) forekomsten af miljøfarlige og uønskede stoffer samt dokumentation heraf i udbudsmaterialet, herunder i arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner",null,"I",null,"I","A",null,null,"Dokumentation kan omfatte f.eks. producenterklæringer, produkt-/sikkerhedsdatablad og materialepas"]
[]
["Udførelsesprojekt"]
[null,"Screening for uønskede stoffer jf. krav i udbudsmaterialet, herunder i arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner",null,null,null,"I","I","A",null,"Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, f.eks. Certificering af bæredygtighed, Bygnings- og materialepas, Biodiversitet m.fl. (særskilte enkeltydelser)."]
[]
["Udførelse"]
[null,"Screening for uønskede stoffer jf. krav i udbudsmaterialet, herunder i arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner",null,null,null,"I","I","A",null,"Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, f.eks. Certificering af bæredygtighed, Bygnings- og materialepas, Biodiversitet m.fl. (særskilte enkeltydelser)."]
[]
[null,"Indsamling af dokumentation for, at krav til produkternes indhold af uønskede stoffer er overholdt",null,null,null,"I","I","A",null,"Kan omfatte opdatering af materiale- og bygningspas for specificerede materialer og komponenter (særskilt enkeltydelse).\n\nDet skal sikres, at anvendte materialer og komponenter lever op til krav i udbudsmaterialet og er godkendt inden indbygning."]
[]
["Aflevering"]
[null,"Dokumentation af anvendte materialer ud fra stillede krav i forhold til projektets stade",null,null,null,"I","I","A",null,"Kan omfatte opdatering af materiale- og bygningspas for specificerede materialer og komponenter (særskilt enkeltydelse).\n\nDokumentationen kan omfatte producenterklæringer samt produkt-/sikkerhedsdatablade og skal samlet leve op til krav i udbudsmaterialet, herunder som beskrevet i arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner"]

{"sheet":"A.4_Variantsammenligninger","index":7,"n_rows":65,"n_cols":10,"rows_kept":65,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Ydelsesskema"]
["Ydelse: A.4 Variantsammenligninger (side 30 i Tillæg om Bæredygtighedsydelser, 2022)",null,null,null,null,null,null,null,"A","Ansvarlig for ydelsen"]
["Version: 1.0",null,null,null,null,null,null,null,"I","Leverer input"]
[]
[]
["FASE","YDELSE","INDGÅR I AFTALEN","BH","BDR","BDL","RÅDG","ENTR","(xxx)","NOTER / PRÆCISERINGER"]
[]
["Bæredygtighed i ejendomsstrategien (Ejendomsstrategi)"]
[null,"Formulering af retning/ambition vedr. variantsammenligninger",null,"I","A",null,"I",null,null,"Der bør overordnet være taget stilling til, hvordan variantsammenligninger skal indgå i beslutningsprocesserne, og hvilke kriterier der skal lægges til grund for beslutningerne.\n\nØvrige enkeltydelser bør inddrages ved fastlæggelsen af relevante kriterier, og der skal sikres løbende koordinering hermed. Særligt kan opmærksomheden henledes på Certificering af bæredygtighed, LCC, LCA, Robusthed, Energi, Ressourcekortlægning og Arealvurdering (særskilte enkeltydelser)."]
[]
[null,"Gennemførelse af overordnet variantsammenligning på ejendomsporteføljeniveau med henblik på afdækning af optimeret anvendelse af tilgængelige arealer og bygninger",null,"I","A",null,"I",null,null,"Undersøgelsen kan anvendes til at langtidsplanlægge udviklingen af porteføljen, herunder planlægge eventuelle transformationer, ombygninger, renoveringer mv."]
[]
["Bæredygtighedsvision (Idéoplæg)"]
[null,"Udarbejdelse af oplæg til plan for variantsammenligninger",null,"I","A",null,"I",null,null,"Skal dække hele projektperioden, og planen skal ajourføres på baggrund af gennemførte variantsammenligninger i fasen."]
[]
[null,"Fastlæggelse af kriterier for variantsammenligninger på overordnet niveau",null,"I","A",null,"I",null,null,"Det skal fastlægges, hvilke kriterier der skal anvendes til variantsammenligninger og lægges til grund for beslutninger undervejs i projektforløbet.\nØvrige enkeltydelser bør inddrages ved fastlæggelsen af relevante kriterier, og der skal sikres løbende koordinering hermed."]
[]
[null,"Gennemførelse af overordnede variantsammenligninger på bygningsniveau ud fra aftalte parametre og ved brug af valgte kriterier",null,"I","A",null,"I",null,null,"Indledende variantsammenligninger (scenarier) anvendes til fastlæggelse af grundidéerne i projektet, der har særligt svært ved at blive omgjort senere i processen. Dette kan f.eks. omfatte anvendelsen af eksisterende bygninger, volumenstudier, orientering på grunden, fastlæggelse af konstruktivt system, overvejelser om energisystemer mv.\n"]
[]
[null,"Output fra variantsammenligninger koordineres med og indarbejdes i det øvrige projektmateriale",null,null,null,null,null,null,null,"Der skal koordineres med øvrige enkeltydelser."]
[]
["Teknisk finansieringsanalyse"]
[null,"Indsamling af relevante oplysninger om finansielle forhold vedr. anvendelsen og omfanget af variantsammenligninger som defineret i plan for variantsammenligninger",null,"I","A",null,"I"]
[]
["Bæredygtighedsprogram (Byggeprogram)"]
[null,"På baggrund af udarbejdet bæredygtighedsvision (idéoplæg) opstilles konkrete krav til gennemførelsen af variantsammenligninger gennem projektforløbet samt procedurer for, hvordan resultaterne skal indgå i beslutningsprocesserne",null,"I","A",null,"I",null,null,"Dette arbejde omfatter opdatering af plan for variantsammenligninger, der nu bør kunne detaljeres yderligere i forhold til valg af rette løsninger senere i projektforløbet."]
[]
["Dispositionsforslag"]
[null,"Inddragelse af og koordinering mellem projektets parter i forhold til variantsammenligninger",null,"I",null,"A","I",null,null,"Inddragelse kan f.eks. ske via opstartsworkshops, tværfaglige møder mv."]
[]
[null,"Gennemførelse af variantsammenligninger i henhold til plan for variantsammenligninger ",null,null,null,"I","A",null,null,"Niveau og omfang for variantsammenligninger skal aftales/præciseres. Det skal aftales, om der laves sammenligninger på det samlede projekt eller på flere delelementer.\n\nArbejdet koordineres af BDL."]
[]
[null,"Ajourføring af plan for variantsammenligninger og koordinering med bæredygtighedsplanen",null,null,null,"A","I"]
[]
["Projektforslag"]
[null,"Gennemførelse af variantsammenligninger i henhold til plan for variantsammenligninger ",null,null,null,"I","A",null,null,"Niveau og omfang for variantsammenligninger skal aftales/præciseres. \n\nArbejdet koordineres af BDL."]
[]
[null,"Ajourføring af plan for variantsammenligninger og koordinering med bæredygtighedsplanen",null,null,null,"A","I"]
[]
["Myndighedsprojekt"]
[null,"Gennemførelse af variantsammenligninger i henhold til plan for variantsammenligninger ",null,null,null,"I","A",null,null,"Niveau og omfang for variantsammenligninger skal aftales/præciseres. \n\nArbejdet koordineres af BDL."]
[]
[null,"Ajourføring af plan for variantsammenligninger og koordinering med bæredygtighedsplanen",null,null,null,"A","I"]
[]
["Udbudsprojekt"]
[null,"Gennemførelse af variantsammenligninger i henhold til plan for variantsammenligninger ",null,null,null,"I","A",null,null,"Niveau og omfang for variantsammenligninger skal aftales/præciseres. \n\nArbejdet koordineres af BDL."]
[]
[null,"Ajourføring af plan for variantsammenligninger og koordinering med bæredygtighedsplanen",null,null,null,"A","I"]
[]
[null,"Indarbejdelse af krav til variantsammenligninger samt til procedurer for beslutninger på baggrund heraf i udbudsmaterialet, herunder i arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner",null,"I",null,"I","A",null,null,"Det skal sikres, at krav er entydigt defineret, og at ansvar for input placeres blandt projektets parter.\n\nAjourført plan for variantsammenligninger bør være en del af udbudsmaterialet."]
[]
["Udførelsesprojekt"]
[null,"Inddragelse af og koordinering mellem projektets parter i forhold til variantsammenligninger",null,"I",null,"A","I","I",null,"Inddragelse kan f.eks. ske via opstartsworkshops, tværfaglige møder mv."]
[]
[null,"Gennemførelse af variantsammenligninger i henhold til plan for variantsammenligninger ",null,null,null,"I","A","I",null,"Niveau og omfang for variantsammenligninger skal aftales/præciseres. \n\nArbejdet koordineres af BDL."]
[]
[null,"Ajourføring af plan for variantsammenligninger og koordinering med bæredygtighedsplanen",null,null,null,"A","I","I"]
[]
["Udførelse"]
[null,"Gennemførelse af variantsammenligninger i henhold til plan for variantsammenligninger ",null,null,null,"I","A","I",null,"Niveau og omfang for variantsammenligninger skal aftales/præciseres. \n\nArbejdet koordineres af BDL."]
[]
[null,"Ajourføring af plan for variantsammenligninger og koordinering med bæredygtighedsplanen",null,null,null,"A","I","I"]
[]
["Aflevering"]
[null,"Endelig indsamling af dokumentation for gennemførte variantsammenligninger i projektforløbet",null,null,null,"I","I","A",null,"Hver part leverer input for egne gennemførte variantsammenligninger."]

{"sheet":"B.1_LCC","index":8,"n_rows":45,"n_cols":10,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Ydelsesskema"]
["Ydelse: B.1 LCC - totaløkonomi (side 32 i Tillæg om Bæredygtighedsydelser, 2022)",null,null,null,null,null,null,null,"A","Ansvarlig for ydelsen"]
["Version: 1.0",null,null,null,null,null,null,null,"I","Leverer input"]
[]
[]
["FASE","YDELSE","INDGÅR I AFTALEN","BH","BDR","BDL","RÅDG","ENTR","(xxx)","NOTER / PRÆCISERINGER"]
[]
["Bæredygtighed i ejendomsstrategien (Ejendomsstrategi)"]
[null,"Formulering af retning/ambition vedr. LCC",null,"I","A",null,"I",null,null,"Der bør være taget stilling til, hvordan LCC skal anvendes i beslutningsprocesser, og hvilken vægt resultaterne tillægges.\n\nDerudover skal der vælges metode til og fastlægges forudsætninger for LCC-beregningerne."]
[]
[null,"Gennemførelse af overordnet LCC-beregning på bygningsniveau (eksisterende bygninger) som led i forundersøgelser/foranalyser",null,"I","A",null,"I",null,null,"Beregningerne baseres på tilgængelige drift- og vedligeholdelsesplaner."]
[]
["Bæredygtighedsvision (Idéoplæg)"]
[null,"Gennemførelse af LCC-beregning på baggrund af foreliggende projektmateriale og under hensyntagen til aktuelt projektstade",null,"I","A",null,"I",null,null,"Niveau og omfang for beregning skal aftales/præciseres."]
[]
[null,"Koordinering med udviklingen af projektets bæredygtighedsvision og input hertil vedr. LCC",null,"I","A",null,"I"]
[]
["Teknisk finansieringsanalyse"]
[null,"Indsamling af relevante oplysninger om finansielle forhold vedr. anvendelsen af LCC",null,"I","A",null,"I"]
[]
["Bæredygtighedsprogram (Byggeprogram)"]
[null,"På baggrund af udarbejdet idéoplæg opstilles konkrete krav til udfaldet af LCC-beregningerne",null,"I","A",null,"I",null,null,"Kravene bør tage udgangspunkt i krav til bæredygtighed i ejendomsstrategien og i den formulerede bæredygtighedsvision."]
[]
["Dispositionsforslag"]
[null,"Gennemførelse af LCC-beregning på baggrund af foreliggende projektmateriale og under hensyntagen til aktuelt projektstade",null,null,null,"I","A",null,null,"Niveau og omfang for beregning skal aftales/præciseres. Det skal aftales, om der laves beregninger på det samlede projekt eller på flere delelementer via en variantsammenligning (særskilt enkeltydelse)."]
[]
["Projektforslag"]
[null,"Gennemførelse af LCC-beregning på baggrund af foreliggende projektmateriale og under hensyntagen til aktuelt projektstade",null,null,null,"I","A",null,null,"Niveau og omfang for beregning skal aftales/præciseres. Det skal aftales, om der laves beregninger på det samlede projekt eller på flere delelementer via en variantsammenligning (særskilt enkeltydelse)."]
[]
["Myndighedsprojekt"]
[null,"Gennemførelse af LCC-beregning på baggrund af foreliggende projektmateriale og under hensyntagen til aktuelt projektstade",null,null,null,"I","A",null,null,"Niveau og omfang for beregning skal aftales/præciseres. Det skal aftales, om der laves beregninger på det samlede projekt eller på flere delelementer via en variantsammenligning (særskilt enkeltydelse)."]
[]
["Udbudsprojekt"]
[null,"Gennemførelse af LCC-beregning på baggrund af foreliggende projektmateriale og under hensyntagen til aktuelt projektstade",null,"I",null,"I","A",null,null,"Niveau og omfang for beregning skal aftales/præciseres. Det skal aftales, i hvilket omfang der laves beregninger på det samlede projekt eller på flere delelementer via en variantsammenligning (særskilt enkeltydelse). I denne fase bør der udføres en beregning på det samlede projekt."]
[]
[null,"Indarbejdelse af krav til LCC-beregningens udfaldskrav i  udbudsbetingelser, arbejdsbeskrivelser, udbudskontrolplaner samt øvrigt udbudsmateriale",null,"I",null,"I","A",null,null,"Det skal sikres, at krav er entydigt defineret, og at ansvar for input placeres blandt projektets parter."]
[]
["Udførelsesprojekt"]
[null,"Gennemførelse af LCC-beregning på baggrund af foreliggende projektmateriale og under hensyntagen til aktuelt projektstade",null,null,null,"I","A","I",null,"Niveau og omfang for beregning skal aftales/præciseres. Det skal aftales, i hvilket omfang der laves beregninger på det samlede projekt eller på flere delelementer via en variantsammenligning (særskilt enkeltydelse). I denne fase bør der udføres en beregning på det samlede projekt på baggrund af krav i udbudsmaterialet, herunder arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner."]
[]
["Udførelse"]
[null,"Gennemførelse af LCC-beregning på baggrund af foreliggende projektmateriale og under hensyntagen til aktuelt projektstade",null,null,null,"I","A","I",null,"Niveau og omfang for beregning skal aftales/præciseres. Det skal aftales, i hvilket omfang der laves beregninger på det samlede projekt eller på flere delelementer via en variantsammenligning (særskilt enkeltydelse). I denne fase bør der udføres en beregning på det samlede projekt på baggrund af krav i udbudsmaterialet, herunder arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner."]
[]
["Aflevering"]
[null,"Endelig LCC-beregning udarbejdes",null,null,null,"I","A","I",null,"Niveau og omfang for beregning skal aftales/præciseres. \n\nDer tages udgangspunkt i krav i udbudsmaterialet, herunder i arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner."]

{"sheet":"B.2_LCA","index":9,"n_rows":45,"n_cols":10,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Ydelsesskema"]
["Ydelse: B.2 LCA - livscyklusvurdering (side 33 i Tillæg om Bæredygtighedsydelser, 2022)",null,null,null,null,null,null,null,"A","Ansvarlig for ydelsen"]
["Version: 1.0",null,null,null,null,null,null,null,"I","Leverer input"]
[]
[]
["FASE","YDELSE","INDGÅR I AFTALEN","BH","BDR","BDL","RÅDG","ENTR","(xxx)","NOTER / PRÆCISERINGER"]
[]
["Bæredygtighed i ejendomsstrategien (Ejendomsstrategi)"]
[null,"Formulering af retning/ambition vedr. LCA",null,"I","A",null,"I",null,null,"Der bør være taget stilling til, hvordan LCA skal anvendes i beslutningsprocesser, og hvilken vægt resultaterne tillægges.\n\nDerudover skal der vælges metode til og fastlægges forudsætninger for LCA-beregningerne."]
[]
[null,"Gennemførelse af overordnet LCA-beregning på bygningsniveau (eksisterende bygninger) som led i forundersøgelser/foranalyser",null,"I","A",null,"I",null,null,"Beregningerne baseres på tilgængelig kortlægning af eksisterende forhold, drift- og vedligeholdelsesplaner samt energiregnskab."]
[]
["Bæredygtighedsvision (Idéoplæg)"]
[null,"Gennemførelse af LCA-beregning på baggrund af foreliggende projektmateriale og under hensyntagen til aktuelt projektstade",null,"I","A",null,"I",null,null,"Niveau og omfang for beregning skal aftales/præciseres."]
[]
[null,"Koordinering med udviklingen af projektets bæredygtighedsvision og input hertil vedr. LCA",null,"I","A",null,"I"]
[]
["Teknisk finansieringsanalyse"]
[null,"Indsamling af relevante oplysninger om finansielle forhold vedr. anvendelsen af LCA",null,"I","A",null,"I"]
[]
["Bæredygtighedsprogram (Byggeprogram)"]
[null,"På baggrund af udarbejdet idéoplæg opstilles konkrete krav til udfaldet af LCA-beregningerne",null,"I","A",null,"I",null,null,"Kravene bør tage udgangspunkt i krav til bæredygtighed i ejendomsstrategien og i den formulerede bæredygtighedsvision.\n\nDer skal ligeledes tages højde for særlige myndighedskrav til beregningerne."]
[]
["Dispositionsforslag"]
[null,"Gennemførelse af LCA-beregning på baggrund af foreliggende projektmateriale og under hensyntagen til aktuelt projektstade",null,null,null,"I","A",null,null,"Niveau og omfang for beregning skal aftales/præciseres. Det skal aftales, om der laves beregninger på det samlede projekt eller på flere delelementer via en variantsammenligning (særskilt enkeltydelse)."]
[]
["Projektforslag"]
[null,"Gennemførelse af LCA-beregning på baggrund af foreliggende projektmateriale og under hensyntagen til aktuelt projektstade",null,null,null,"I","A",null,null,"Niveau og omfang for beregning skal aftales/præciseres. Det skal aftales, om der laves beregninger på det samlede projekt eller på flere delelementer via en variantsammenligning (særskilt enkeltydelse)."]
[]
["Myndighedsprojekt"]
[null,"Gennemførelse af LCA-beregning på baggrund af foreliggende projektmateriale og under hensyntagen til aktuelt projektstade",null,null,null,"I","A",null,null,"Niveau og omfang for beregning skal aftales/præciseres. Det skal aftales, om der laves beregninger på det samlede projekt eller på flere delelementer via en variantsammenligning (særskilt enkeltydelse).\n\nDer kan være særlige myndighedskrav, der skal opfyldes."]
[]
["Udbudsprojekt"]
[null,"Gennemførelse af LCA-beregning på baggrund af foreliggende projektmateriale og under hensyntagen til aktuelt projektstade",null,"I",null,"I","A",null,null,"Niveau og omfang for beregning skal aftales/præciseres. Det skal aftales, i hvilket omfang der laves beregninger på det samlede projekt eller på flere delelementer via en variantsammenligning (særskilt enkeltydelse). I denne fase bør der udføres en beregning på det samlede projekt."]
[]
[null,"Indarbejdelse af krav til LCA-beregningens udfaldskrav i udbudsbetingelser og udbudsmaterialet, herunder arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner",null,"I",null,"I","A",null,null,"Det skal sikres, at krav er entydigt defineret, og at ansvar for input placeres blandt projektets parter."]
[]
["Udførelsesprojekt"]
[null,"Gennemførelse af LCA-beregning på baggrund af foreliggende projektmateriale og under hensyntagen til aktuelt projektstade",null,null,null,"I","A","I",null,"Niveau og omfang for beregning skal aftales/præciseres. Det skal aftales, i hvilket omfang der laves beregninger på det samlede projekt eller på flere delelementer via en variantsammenligning (særskilt enkeltydelse). I denne fase bør der udføres en beregning på det samlede projekt på baggrund af krav i udbudsmaterialet, herunder arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner."]
[]
["Udførelse"]
[null,"Gennemførelse af LCA-beregning på baggrund af foreliggende projektmateriale og under hensyntagen til aktuelt projektstade",null,null,null,"I","A","I",null,"Niveau og omfang for beregning skal aftales/præciseres. Det skal aftales, i hvilket omfang der laves beregninger på det samlede projekt eller på flere delelementer via en variantsammenligning (særskilt enkeltydelse). I denne fase bør der udføres en beregning på det samlede projekt på baggrund af krav i udbudsmaterialet, herunder arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner."]
[]
["Aflevering"]
[null,"Endelige LCA-beregninger udarbejdes",null,null,null,"I","A","I",null,"Niveau og omfang for beregning skal aftales/præciseres. \n\nDer tages udgangspunkt i krav i udbudsmaterialet, herunder arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner.\nDer kan være særlige myndighedskrav, der skal opfyldes."]

{"sheet":"C.1_Ressourcekortlægning","index":10,"n_rows":41,"n_cols":10,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Ydelsesskema"]
["Ydelse: C.1 Ressourcekortlægning (side 35 i Tillæg om Bæredygtighedsydelser, 2022)",null,null,null,null,null,null,null,"A","Ansvarlig for ydelsen"]
["Version: 1.0",null,null,null,null,null,null,null,"I","Leverer input"]
[]
[]
["FASE","YDELSE","INDGÅR I AFTALEN","BH","BDR","BDL","RÅDG","ENTR","(xxx)","NOTER / PRÆCISERINGER"]
[]
["Bæredygtighed i ejendomsstrategien (Ejendomsstrategi)"]
[null,"Tidlig vurdering af materialer i og omkring bygninger (screening) ud fra tilgængeligt tegningsmateriale og fysiske registreringer",null,"I","A",null,"I",null,null,"Formålet med vurderingen skal fastlægges inden igangsætning.\n\nDet skal sikres, at screeningen kan bidrage til beslutning om renovering, bevaring, hel eller delvis nedrivning samt til værdifastsættelse af kortlagte materialer med henblik på beslutning om genbrug og genanvendelse eller (delvis) bortskaffelse. \n\nYdelsen er tæt forbundet med ydelserne arealvurdering samt genbrug og genanvendelse (særskilte enkeltydelser) og ønskerne til de fremtidige projekter.\n\nYdelsen bør koordineres ift. afdækning af miljømæssige risici."]
[]
["Bæredygtighedsvision (Idéoplæg)"]
[null,"Dybdegående kortlægning af materialer i og omkring eksisterende bygning ud fra tilgængeligt tegningsmateriale og fysiske registreringer",null,"I","A",null,"I",null,null,"Med udgangspunkt i screening gennemføres detaljeret kortlægning af materialer med henblik på konkret beslutning om genanvendelse i fremtidigt byggeri og anlæg. I kortlægning og analyse indgår: Mængdeopgørelse, kvalitet, restlevetider, egnethed for adskillelse samt afdækning af miljømæssige forhold.\n\nDer bør desuden analyseres indvirkning på andre forhold ved gennemførelse af overordnet LCA-beregning (særskilt enkeltydelse), LCC/økonomi (særskilt enkeltydelse), tids- og procesplan, myndighedsdialog omkring affaldshåndtering, tilladelser, dispensationer, planlov og lokalplan.\n\nGennemgangen kan evt. dokumenteres via Bygnings- og materialepas (særskilt enkeltydelse).\n\nSom en del af kortlægningen bør mulige nedtagningsmuligheder blive vurderet og beskrevet."]
[]
["Teknisk finansieringsanalyse"]
[null,"Indsamling af relevante oplysninger om finansielle forhold vedr. anvendelsen og håndteringen af eksisterende materialeressourcer",null,"I","A",null,"I"]
[]
["Bæredygtighedsprogram (Byggeprogram)"]
[null,"Input til bæredygtighedsprogram vedr. krav til yderligere kortlægninger",null,"I","A",null,"I",null,null,"Der bør herunder præciseres, hvordan den videre proces ser ud for eksisterende materialer, herunder ift. krav til supplerende registreringer, analyser mv."]
[]
[null,"Indarbejdelse af krav til anvendelsen og håndteringen af eksisterende materialeressourcer i bæredygtighedsprogrammet",null,null,null,null,null,null,null,"Kravene bør omfatte beskrivelse af særlige nedtagningsmetoder"]
[]
["Dispositionsforslag"]
[null,"Supplerende kortlægning i henhold til bæredygtighedsprogram",null,null,null,"I","A",null,null,"Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, f.eks. LCA, LCC, Materiale- og bygningspas m.fl."]
[]
["Projektforslag"]
[null,"Supplerende kortlægning i henhold til bæredygtighedsprogram",null,null,null,"I","A",null,null,"Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, f.eks. LCA, LCC, Materiale- og bygningspas m.fl."]
[]
["Myndighedsprojekt"]
[null,"Supplerende kortlægning i henhold til bæredygtighedsprogram",null,null,null,"I","A",null,null,"Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, f.eks. LCA, LCC, Materiale- og bygningspas m.fl."]
[]
["Udbudsprojekt"]
[null,"Indarbejdelse af krav til supplerende kortlægning i udbudsmaterialet, herunder i arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner",null,null,null,"I","A",null,null,"Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, f.eks. LCA, LCC, Materiale- og bygningspas m.fl."]
[]
["Udførelsesprojekt"]
[null,"Supplerende kortlægning i henhold til krav i udbudsmaterialet, herunder i arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner",null,null,null,"I","A","I",null,"Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, f.eks. LCA, LCC, Materiale- og bygningspas m.fl."]
[]
["Udførelse"]
[null,"Supplerende kortlægning i henhold til krav i udbudsmaterialet, herunder i arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner",null,null,null,"I","A","I",null,"Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, f.eks. LCA, LCC, Materiale- og bygningspas m.fl."]
[]
["Aflevering"]
[null,"-"]

{"sheet":"C.2_Arealvurdering","index":11,"n_rows":41,"n_cols":10,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Ydelsesskema"]
["Ydelse: C.2 Arealvurdering (side 36 i Tillæg om Bæredygtighedsydelser, 2022)",null,null,null,null,null,null,null,"A","Ansvarlig for ydelsen"]
["Version: 1.0",null,null,null,null,null,null,null,"I","Leverer input"]
[]
[]
["FASE","YDELSE","INDGÅR I AFTALEN","BH","BDR","BDL","RÅDG","ENTR","(xxx)","NOTER / PRÆCISERINGER"]
[]
["Bæredygtighed i ejendomsstrategien (Ejendomsstrategi)"]
[null,"Tidlig vurdering af det eksisterende landskabs eller friareals potentialer for bevaring eller genbrug samt potentialer i dets naturgrundlag (screening) ud fra tilgængeligt tegningsmateriale og fysiske registreringer",null,"I","A",null,"I",null,null,"Formålet med vurderingen skal fastlægges inden igangsætning.\n\nDet skal sikres, at screeningen kan bidrage til beslutning om direkte genbrug eller (delvis) bortskaffelse samt til værdifastsættelse af kortlagte materialer.\n\nYdelsen er tæt forbundet med enkeltydelserne Ressourcekortlægning samt Genbrug og genanvendelse (særskilte enkeltydelser) og ønskerne til de fremtidige projekter."]
[]
["Bæredygtighedsvision (Idéoplæg)"]
[null,"Dybdegående kortlægning af det eksisterende landskabs eller friareals potentialer for bevaring eller genbrug samt potentialer i dets naturgrundlag ud fra tilgængeligt tegningsmateriale og fysiske registreringer",null,"I","A",null,"I",null,null,"Med udgangspunkt i screening gennemføres detaljeret kortlægning af materialer og projektområdets naturgrundlag med henblik på konkret beslutning om behandling i det fremtidige anlæg. I kortlægning og analyse indgår: Mængdeopgørelse, kvalitet, restlevetider, egnethed for adskillelse, afdækning af miljømæssige forhold samt landskabets naturgrundlag.\n\nDer bør desuden analyseres indvirkning på andre forhold ved gennemførelse af overordnet LCA-beregning (særskilt enkeltydelse), LCC/økonomi (særskilt enkeltydelse), tids- og procesplan, myndighedsdialog omkring affaldshåndtering, tilladelser, dispensationer, planlov og lokalplan.\n\nGennemgangen kan evt. dokumenteres via Bygnings- og materialepas (særskilt enkeltydelse)."]
[]
["Teknisk finansieringsanalyse"]
[null,"Indsamling af relevante oplysninger om finansielle forhold vedr. anvendelsen og håndteringen af eksisterende landskaber eller friarealer",null,"I","A",null,"I"]
[]
["Bæredygtighedsprogram (Byggeprogram)"]
[null,"Input til bæredygtighedsprogram vedr. krav til yderligere kortlægninger",null,"I","A",null,"I",null,null,"Der bør herunder præciseres, hvordan den videre proces ser ud for eksisterende materialer, herunder ift. krav til supplerende registreringer, analyser mv."]
[]
[null,"Indarbejdelse af krav til anvendelsen og håndteringen af eksisterende landskaber og arealer i bæredygtighedsprogrammet"]
[]
["Dispositionsforslag"]
[null,"Supplerende kortlægning i henhold til bæredygtighedsprogram",null,null,null,"I","A",null,null,"Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, f.eks. Ressourcekortlægning, Materiale- og bygningspas m.fl."]
[]
["Projektforslag"]
[null,"Supplerende kortlægning i henhold til bæredygtighedsprogram",null,null,null,"I","A",null,null,"Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, f.eks. Ressourcekortlægning, Materiale- og bygningspas m.fl."]
[]
["Myndighedsprojekt"]
[null,"Supplerende kortlægning i henhold til bæredygtighedsprogram",null,null,null,"I","A",null,null,"Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, f.eks. Ressourcekortlægning, Materiale- og bygningspas m.fl."]
[]
["Udbudsprojekt"]
[null,"Indarbejdelse af krav til supplerende kortlægning i udbudsmaterialet, herunder i arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner",null,null,null,"I","A",null,null,"Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, f.eks. Ressourcekortlægning, Materiale- og bygningspas m.fl."]
[]
["Udførelsesprojekt"]
[null,"Supplerende kortlægning i henhold til krav i udbudsmaterialet, herunder i arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner",null,null,null,"I","A","I",null,"Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, f.eks. Ressourcekortlægning, Materiale- og bygningspas m.fl."]
[]
["Udførelse"]
[null,"Supplerende kortlægning i henhold til krav i udbudsmaterialet, herunder i arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner",null,null,null,"I","A","I",null,"Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, f.eks. Ressourcekortlægning, Materiale- og bygningspas m.fl."]
[]
["Aflevering"]
[null,"-"]

{"sheet":"C.3_Genbrug_og_genanvendelse","index":12,"n_rows":85,"n_cols":10,"rows_kept":85,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Ydelsesskema"]
["Ydelse: C.3 Genbrug og genanvendelse (side 37 i Tillæg om Bæredygtighedsydelser, 2022)",null,null,null,null,null,null,null,"A","Ansvarlig for ydelsen"]
["Version: 1.0",null,null,null,null,null,null,null,"I","Leverer input"]
[]
[]
["FASE","YDELSE","INDGÅR I AFTALEN","BH","BDR","BDL","RÅDG","ENTR","(xxx)","NOTER / PRÆCISERINGER"]
[]
["Bæredygtighed i ejendomsstrategien (Ejendomsstrategi)"]
[null,"Vurdering af eksisterende bygninger ud fra tilgængeligt tegningsmateriale og fysiske registreringer (se nærmere under enkeltydelsen ressourcekortlægning)",null,"I","A",null,"I",null,null,"Der bør være taget stilling til, hvordan viden fra registreringer skal anvendes som beslutningsgrundlag i det enkelte projekt."]
[]
[null,"Tidlig potentialescreening af bygninger",null,"I","A",null,"I",null,null,"Analyse og beslutning om bevaring, renovering, hel eller delvis nedrivning/selektiv nedtagning af bygningen. Herunder funktionsanalyse, arkitektonisk analyse for bevaring, kvantitet af materialer, kvalitet af materialer, materialers restlevetid, vurdering af adskillelse og demontage, overordnet LCA-beregning (særskilt enkeltydelse), LCC/økonomi (særskilt enkeltydelse), tids- og procesplan, miljømæssige forhold, fugt og indeklima, myndighedsdialog omkring affaldshåndtering, tilladelser, dispensationer, planlov og lokalplan.\n\nScreeningen kan evt. dokumenteres via Materiale- og bygningspas (særskilt enkeltydelse)."]
[]
["Bæredygtighedsvision (Idéoplæg)"]
[null,"Analyse og vurdering af potentiale for materialer udledt af ressourcekortlægning (særskilt enkeltydelse)",null,"I","A",null,"I",null,null,"Identifikation og bygherreindstilling omkring materialer til genbrug og genanvendelse."]
[]
[null,"Analyse af forsyning/ leverancer af eksterne genbrugte og genanvendte materialer",null,"I","A",null,"I"]
[]
[null,"Tidlig idéudvikling/potentialescreening for genbrug og genanvendelse af materialer",null,"I","A",null,"I",null,null,"Idéoplæg til indarbejdelse af materialer i projekt."]
[]
[null,"Input til LCA-beregning (særskilt enkeltydelse) af materialefraktioner med potentiale fra ressourcekortlægning ",null,"I","A",null,"I",null,null,"Mængder, kvalitet, restlevetid på materialeniveau."]
[]
["Teknisk finansieringsanalyse"]
[null,"Indsamling af relevante oplysninger om finansielle forhold vedr. genbrug og genanvendelse af eksisterende materialer",null,"I","A",null,"I"]
[]
["Bæredygtighedsprogram (Byggeprogram)"]
[null,"Input til bæredygtighedsprogram (byggeprogram) vedr. krav til mængder, kvantitet og kvalitet",null,"I","A",null,"I"]
[]
[null,"Myndighedskrav til materialer specificeres i bæredygtighedsprogrammet",null,"I","A",null,"I"]
[]
[null,"Tidsplan for materialeleverancer opstilles og indarbejdes i projektets overordnede tidsplan",null,"I","A",null,"I"]
[]
[null,"Udarbejdelse af materialepas for genbrugte og genanvendte materialer (særskilt enkeltydelse)",null,"I","A",null,"I"]
[]
[null,"Udarbejdelse af input til nedtagnings- og nedrivningsbeskrivelse",null,"I","A",null,"I"]
[]
["Dispositionsforslag"]
[null,"Materiale-, produkt- og prototypeudvikling",null,null,null,"I","A",null,null,"Udvikling af prototyper for nye materialer eller løsninger med genanvendte materialer. \n\nLeverandører og entreprenører kan med fordel inddrages i arbejdet."]
[]
[null,"Integrering af materialer i projektets helhed ",null,null,null,"I","A",null,null,"Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, f.eks. LCA, LCC, Materiale- og bygningspas m.fl."]
[]
[null,"Opdatering af Materialepas (særskilt enkeltydelse)",null,null,null,"I","A"]
[]
[null,"Input til Samlede bygningspas (særskilt enkeltydelse)",null,null,null,"I","A"]
[]
[null,"Myndighedskrav indarbejdes og afvigelser beskrives",null,null,null,"I","A"]
[]
["Projektforslag"]
[null,"Materiale-, produkt- og prototypeudvikling",null,null,null,"I","A",null,null,"Udvikling af prototyper for nye materialer eller løsninger med genanvendte materialer. \n\nLeverandører og entreprenører kan med fordel inddrages i arbejdet."]
[]
[null,"Integrering af materialer i projektets helhed ",null,null,null,"I","A",null,null,"Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, f.eks. LCA, LCC, Materiale- og bygningspas m.fl."]
[]
[null,"Opdatering af Materialepas (særskilt enkeltydelse)",null,null,null,"I","A"]
[]
[null,"Input til Samlede bygningspas (særskilt enkeltydelse)",null,null,null,"I","A"]
[]
[null,"Myndighedskrav indarbejdes og afvigelser beskrives",null,null,null,"I","A"]
[]
["Myndighedsprojekt"]
[null,"Eventuelle afvigelser fra myndighedskrav beskrives",null,null,null,"I","A",null,null,"Det skal sikres, at BH og myndighederne godkender afvigelserne."]
[]
[null,"Eventuelle dispensationer beskrives",null,null,null,"I","A",null,null,"Det skal sikres, at BH og myndighederne godkender dispensationerne."]
[]
[null,"Integrering af materialer i projektets helhed ",null,null,null,"I","A",null,null,"Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, f.eks. LCA, LCC, Materiale- og bygningspas m.fl."]
[]
["Udbudsprojekt"]
[null,"Integrering af materialer i projektets helhed ",null,null,null,"I","A",null,null,"Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, f.eks. LCA, LCC, Materiale- og bygningspas m.fl."]
[]
[null,"Indarbejdelse af krav til genbrug og genanvendelse i udbudsmaterialet, herunder i arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner",null,null,null,"I","A",null,null,"Udfaldskrav, tolerancer, omfang, grænseflader, genbrugte, genanvendte og jomfruelige materialer, dokumentationskrav, forsyningsmuligheder og leverancer, ændringshåndtering."]
[]
["Udførelsesprojekt"]
[null,"Integrering af materialer i projektets helhed ",null,null,null,"I","A","I",null,"Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, f.eks. LCA, LCC, Materiale- og bygningspas m.fl."]
[]
[null,"Materiale-, produkt- og prototypeudvikling",null,null,null,"I","A","I",null,"Udvikling af prototyper for nye materialer eller løsninger med genanvendte materialer iht. krav i udbudsmaterialet, herunder i arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner."]
[]
["Udførelse"]
[null,"Integrering af materialer i projektets helhed ",null,null,null,"I","A","I",null,"Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, f.eks. LCA, LCC, Materiale- og bygningspas m.fl."]
[]
[null,"Materiale-, produkt- og prototypeudvikling",null,null,null,"I","A","I",null,"Udvikling af prototyper for nye materialer eller løsninger med genanvendte materialer i henhold til krav i udbudsmaterialet, herunder i arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner."]
[]
["Aflevering"]
[null,"Input til drift- og vedligeholdelsesplan",null,null,null,"I","I","A"]
[]
[null,"Integrering af materialer i som udført-projekt ",null,null,null,"I","A","I",null,"Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, f.eks. LCA, LCC, Materiale- og bygningspas m.fl."]
[]
[null,"Cirkulær commissioning",null,null,null,"I","A","I",null,"Opdatering af bygningspas (særskilt enkeltydelse), tilsyn og sikring af strategiplan for cirkularitet, ressourcekortlægning, miljøkortlægning, relokation af materialer til genbrug, reparation- og vedligeholdelsesplan."]

{"sheet":"C.4_Design_for_adskillelse","index":13,"n_rows":89,"n_cols":10,"rows_kept":89,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Ydelsesskema"]
["Ydelse: C.4 Design for adskillelse (side 38 i Tillæg om Bæredygtighedsydelser, 2022)",null,null,null,null,null,null,null,"A","Ansvarlig for ydelsen"]
["Version: 1.0",null,null,null,null,null,null,null,"I","Leverer input"]
[]
[]
["FASE","YDELSE","INDGÅR I AFTALEN","BH","BDR","BDL","RÅDG","ENTR","(xxx)","NOTER / PRÆCISERINGER"]
[]
["Bæredygtighed i ejendomsstrategien (Ejendomsstrategi)"]
[null,"Analysering af fleksibilitet i eksisterende bygninger",null,"I","A",null,"I",null,null,"Kortlægning og analyse af behov og funktioner i forhold til fleksibilitet, tilpasningsevne, omdannelse og udvidelsesmuligheder. \n\nYdelsen er tæt forbundet med ressourcekortlægning"]
[]
[null,"Analysering af materialer og indbygning i eksisterende bygninger",null,"I","A",null,"I",null,null,"Opstilling af analyse og krav til materialer designet for adskillelse og genanvendelse."]
[]
[null,"Analysering af cirkulære forretningsmodeller  ",null,"I","A",null,"I",null,null,"Oplist produkter med takeback-ordning, leasing, product as service mv."]
[]
["Bæredygtighedsvision (Idéoplæg)"]
[null,"Analysering af fleksibilitet, materialer, indbygning i eksisterende bygning",null,"I","A",null,"I",null,null,"Gennemføres som beskrevet under Bæredygtighed i ejendomsstrategien, såfremt dette ikke allerede er sket."]
[]
[null,"Koordinering med udviklingen af projektets bæredygtighedsvision og input hertil vedr. fleksibilitet",null,"I","A",null,"I",null,null,"Krav til nutidig og fremtidig fleksibilitet, tilpasningsevne, omdannelse og udvidelsesmuligheder."]
[]
[null,"Koordinering med udviklingen af projektets bæredygtighedsvision og input hertil vedr. materialer",null,"I","A",null,"I",null,null,"Krav til indarbejdelse af materialer designet for adskillelse og genanvendelse."]
[]
[null,"Beskrivelse af ønsker til cirkulære forretningsmodeller",null,"I","A",null,"I",null,null,"Cirkulære forretningsmodeller beskrives (produkter med takeback-ordning, leasing, product as service, mv.)."]
[]
[null,"Indarbejdelse af input vedr. design for adskillelse i øvrigt projektmateriale",null,"I","A",null,"I",null,null,"Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, f.eks. LCA, LCC, Materiale- og bygningspas m.fl.\n\nDet skal overvejes, om der kan tænkes i simplificerede byggesystemer."]
[]
["Teknisk finansieringsanalyse"]
[null,"Indsamling af relevante oplysninger om finansielle forhold vedr. indarbejdelse af principper for design for adskillelse",null,"I","A",null,"I"]
[]
["Bæredygtighedsprogram (Byggeprogram)"]
[null,"Input til bæredygtighedsprogram vedr. krav til design for adskillelse og cirkulære forretningsmodeller",null,"I","A",null,"I"]
[]
[null,"Input til materialepas vedr. indbygning af materialer efter principper for Design for adskillelse (særskilt enkeltydelse)",null,"I","A",null,"I"]
[]
[null,"Udarbejdelse af input til nedtagnings- og nedrivningsbeskrivelse",null,"I","A",null,"I",null,null,"Udføres i denne fase, såfremt der udbydes særskilt nedtagnings- og nedrivningsentreprise."]
[]
["Dispositionsforslag"]
[null,"Integrering af krav til design for adskillelse og cirkulære forretningsmodeller i projektets helhed ",null,null,null,"I","A",null,null,"Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, f.eks. LCA, LCC, Materiale- og bygningspas m.fl.\n\nProjektet skal leve op til stillede krav i byggeprogrammet."]
[]
[null,"Materiale-, produkt- og prototypeudvikling",null,null,null,"I","A",null,null,"Udvikling af prototyper for nye materialer eller løsninger, jf. krav til design for adskillelse. \n\nLeverandører og entreprenører kan med fordel inddrages i arbejdet.\n\nPrototypeudvikling bør koordineres med ressourcekortlægning og inkludere afdækning af miljørisici."]
[]
[null,"Opdatering af Materialepas (særskilt enkeltydelse)",null,null,null,"I","A"]
[]
[null,"Input til Samlede bygningspas (særskilt enkeltydelse)",null,null,null,"I","A"]
[]
[null,"Myndighedskrav indarbejdes og afvigelser beskrives",null,null,null,"I","A"]
[]
["Projektforslag"]
[null,"Integrering af krav til design for adskillelse og cirkulære forretningsmodeller i projektets helhed ",null,null,null,"I","A",null,null,"Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, f.eks. LCA, LCC, Materiale- og bygningspas m.fl.\n\nProjektet skal leve op til stillede krav i byggeprogrammet."]
[]
[null,"Materiale-, produkt- og prototypeudvikling",null,null,null,"I","A",null,null,"Udvikling af prototyper for nye materialer eller løsninger, jf. krav til design for adskillelse. \n\nLeverandører og entreprenører kan med fordel inddrages i arbejdet.\n\nPrototypeudvikling bør koordineres med ressourcekortlægning og inkludere afdækning af miljørisici."]
[]
[null,"Opdatering af Materialepas (særskilt enkeltydelse)",null,null,null,"I","A"]
[]
[null,"Input til Samlede bygningspas (særskilt enkeltydelse)",null,null,null,"I","A"]
[]
[null,"Myndighedskrav indarbejdes, og afvigelser beskrives",null,null,null,"I","A"]
[]
["Myndighedsprojekt"]
[null,"Eventuelle afvigelser fra myndighedskrav beskrives",null,null,null,"I","A",null,null,"Det skal sikres, at BH og myndighederne godkender afvigelserne."]
[]
[null,"Eventuelle dispensationer beskrives",null,null,null,"I","A",null,null,"Det skal sikres, at BH og myndighederne godkender dispensationerne."]
[]
[null,"Materiale-, produkt- og prototypeudvikling",null,null,null,"I","A",null,null,"Udvikling af prototyper for nye materialer eller løsninger, jf. krav til design for adskillelse. \n\nLeverandører og entreprenører kan med fordel inddrages i arbejdet.\n\nPrototypeudvikling bør koordineres med ressourcekortlægning og inkludere afdækning af miljørisici."]
[]
[null,"Integrering af krav til design for adskillelse og cirkulære forretningsmodeller i projektets helhed ",null,null,null,"I","A",null,null,"Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, f.eks. LCA, LCC, Materiale- og bygningspas m.fl.\n\nProjektet skal leve op til stillede krav i byggeprogrammet."]
[]
["Udbudsprojekt"]
[null,"Integrering af krav til design for adskillelse og cirkulære forretningsmodeller i projektets helhed ",null,null,null,"I","A",null,null,"Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, f.eks. LCA, LCC, Materiale- og bygningspas m.fl.\n\nProjektet skal leve op til stillede krav i byggeprogrammet."]
[]
[null,"Materiale-, produkt- og prototypeudvikling",null,null,null,"I",null,null,null,"Udvikling af prototyper for nye materialer eller løsninger, jf. krav til design for adskillelse. \n\nLeverandører og entreprenører kan med fordel inddrages i arbejdet.\n\nPrototypeudvikling bør koordineres med ressourcekortlægning og inkludere afdækning af miljørisici."]
[]
[null,"Indarbejdelse af krav til design for adskillelse og cirkulære forretningsmodeller i udbudsbetingelser samt i udbudsmaterialet, herunder i arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner",null,null,null,"I","A",null,null,"Fleksibilitet, materialer, dokumentation, detaljer, byggesystem mv. beskrives."]
[]
["Udførelsesprojekt"]
[null,"Integrering af materialer i projektets helhed ",null,null,null,"I","A","I",null,"Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, f.eks. LCA, LCC, Materiale- og bygningspas m.fl.\n\nProjektet skal leve op til stillede krav i udbudsmaterialet, herunder i arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner."]
[]
[null,"Materiale-, produkt- og prototypeudvikling",null,null,null,"I","A","I",null,"Udvikling af prototyper for nye materialer eller løsninger, jf. krav til design for adskillelse i udbudsmaterialet, herunder i arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner. "]
[]
["Udførelse"]
[null,"Integrering af materialer i projektets helhed ",null,null,null,"I","A","I",null,"Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, f.eks. LCA, LCC, Materiale- og bygningspas m.fl.\n\nProjektet skal leve op til stillede krav i udbudsmaterialet, herunder i arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner."]
[]
[null,"Materiale-, produkt- og prototypeudvikling",null,null,null,"I","A","I",null,"Udvikling af prototyper for nye materialer eller løsninger, jf. krav til design for adskillelse i udbudsmaterialet, herunder i arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner. "]
[]
["Aflevering"]
[null,"Input til drift- og vedligeholdelsesplan",null,null,null,"I","I","A"]
[]
[null,"Integrering af materialer og løsninger i som udført-projekt ",null,null,null,"I","A","I",null,"Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, f.eks. LCA, LCC, Materiale- og bygningspas m.fl."]
[]
[null,"Cirkulær commissioning",null,"I",null,"A","I","I",null,"Opdatering af Bygningspas (særskilt enkeltydelse), tilsyn og sikring af strategiplan for cirkularitet, ressourcekortlægning, miljøkortlægning, relokation af materialer til genbrug, reparation- og vedligeholdelsesplan."]

{"sheet":"D.1_Energi","index":14,"n_rows":73,"n_cols":10,"rows_kept":73,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Ydelsesskema"]
["Ydelse: D.1 Energi (side 40 i Tillæg om Bæredygtighedsydelser, 2022)",null,null,null,null,null,null,null,"A","Ansvarlig for ydelsen"]
["Version: 1.0",null,null,null,null,null,null,null,"I","Leverer input"]
[]
[]
["FASE","YDELSE","INDGÅR I AFTALEN","BH","BDR","BDL","RÅDG","ENTR","(xxx)","NOTER / PRÆCISERINGER"]
[]
["Bæredygtighed i ejendomsstrategien (Ejendomsstrategi)"]
[null,"Definering af strategi for minimering af energibehov",null,"I","A",null,"I",null,null,"Defineres via både passive og aktive tiltag."]
[]
[null,"Vurdering af om og i hvilket omfang, der skal udføres energirammeberegninger, simulering af energibehov eller energibalance for eksisterende bygninger",null,"I","A",null,"I",null,null,"Ud fra tilgængelige oplysninger fra drift vurderes, om der skal udføres supplerende arbejder vedr. afdækning af energibehov for hvert byggeri. \n\nDer kan f.eks. gøres brug af tilgængelige måledata/logninger."]
[]
[null,"Specificering af omfang af energirammeberegninger, simulering af energibehov eller energibalance i kommende byggerier og renoveringsprojekter",null,"I","A",null,"I",null,null,"Definer, hvad der ønskes opnået ift. energi."]
[]
["Bæredygtighedsvision (Idéoplæg)"]
[null,"Afdækning af energibehov for byggeriet gennem specificerede beregninger og simuleringer i ejendomsstrategien",null,"I","A",null,"I",null,null,"Såfremt der ikke foreligger en ejendomsstrategi, skal det afklares, hvad der skal opnås i forhold til energi og energiforbrug."]
[]
[null,"Udarbejdelse af forslag til løsninger for udnyttelse af 1) passive tiltag og 2) aktive tiltag til minimering af byggeriets energibehov",null,"I","A",null,"I",null,null,"Omfang af variantsammenligninger afklares inden igangsætning (særskilt enkeltydelse).\n"]
[]
[null,"Input til LCA- og LCC-beregninger (særskilt enkeltydelse) af tiltag til minimering af energibehov",null,"I","A",null,"I"]
[]
["Teknisk finansieringsanalyse"]
[null,"Indsamling af relevante oplysninger om finansielle forhold vedr. indarbejdelse af forskellige principper for energi og optimering af energiforbrug og -produktion",null,"I","A",null,"I",null,null,"Der kan tilvejebringes et økomisk grundlag for beslutninger om energimæssige tiltag."]
[]
["Bæredygtighedsprogram (Byggeprogram)"]
[null,"Input til byggeprogram vedr. krav til energiforbrug/-behov samt tekniske løsninger",null,"I","A",null,"I",null,null,"Der kan tages udgangspunkt i ejendomsstrategien og bæredygtighedsvisionen."]
[]
["Dispositionsforslag"]
[null,"Opstart af simulering af energibehov/energibalance (dynamiske simuleringer)",null,null,null,"I","A",null,null,"Der tages udgangspunkt i krav i bæredygtighedsprogrammet."]
[]
[null,"Udførelse af indledende energirammeberegninger, simulering af energibehov eller energibalance",null,null,null,"I","A",null,null,"Der tages udgangspunkt i krav i bæredygtighedsprogrammet."]
[]
[null,"Indarbejdelse af forslag til løsninger for udnyttelse af 1) passive tiltag og 2) aktive tiltag til minimering af byggeriets energibehov",null,null,null,"I","A",null,null,"Det skal afklares, hvilke aktører der skal involveres i arbejdet."]
[]
[null,"Input til LCA- og LCC-beregninger (særskilt enkeltydelse) af tiltag til minimering af energibehov",null,null,null,"I","A"]
[]
["Projektforslag"]
[null,"Opdatering af simulering af energibehov/energibalance",null,null,null,"I","A"]
[]
[null,"Opdatering af energirammeberegninger, simulering af energibehov eller energibalance"]
[]
[null,"Implementering af forslag til løsninger for udnyttelse af 1) passive tiltag og 2) aktive tiltag til minimering af byggeriets energibehov",null,null,null,"I","A"]
[]
[null,"Input til LCA- og LCC-beregninger (særskilt enkeltydelse) af tiltag til minimering af energibehov",null,null,null,"I","A"]
[]
["Myndighedsprojekt"]
[null,"Opdatering af simulering af energibehov/energibalance",null,null,null,"I","A"]
[]
[null,"Implementering af forslag til løsninger for udnyttelse af 1) passive tiltag og 2) aktive tiltag til minimering af byggeriets energibehov",null,null,null,"I","A"]
[]
[null,"Input til LCA- og LCC-beregninger (særskilt enkeltydelse) af tiltag til minimering af energibehov",null,null,null,"I","A"]
[]
["Udbudsprojekt"]
[null,"Opdatering af simulering af energibehov/energibalance",null,null,null,"I","A"]
[]
[null,"Implementering af forslag til løsninger for udnyttelse af 1) passive tiltag og 2) aktive tiltag til minimering af byggeriets energibehov",null,null,null,"I","A"]
[]
[null,"Input til LCA- og LCC-beregninger (særskilt enkeltydelse) af tiltag til minimering af energibehov",null,null,null,"I","A"]
[]
[null,"Indarbejdelse af krav til energi i udbudsmaterialet, herunder i arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner",null,null,null,"I","A"]
[]
["Udførelsesprojekt"]
[null,"Implementering af forslag til løsninger for udnyttelse af 1) passive tiltag og 2) aktive tiltag til minimering af byggeriets energibehov",null,null,null,"I","I","A",null,"Niveau og omfang for evt. beregninger skal aftales/præciseres. \n\nI denne fase skal der implementeres løsninger på baggrund af krav i udbudsmaterialet, herunder arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner."]
[]
[null,"Input til LCA- og LCC-beregninger (særskilt enkeltydelse) af tiltag til minimering af energibehov",null,null,null,"I","A","I"]
[]
["Udførelse"]
[null,"Implementering af forslag til løsninger for udnyttelse af 1) passive tiltag og 2) aktive tiltag til minimering af byggeriets energibehov",null,null,null,"I","I","A",null,"Niveau og omfang for evt. beregninger skal aftales/præciseres. \n\nI denne fase skal der implementeres løsninger på baggrund af krav i udbudsmaterialet, herunder arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner."]
[]
[null,"Input til LCA- og LCC-beregninger (særskilt enkeltydelse) af tiltag til minimering af energibehov",null,null,null,"I",null,"I"]
[]
["Aflevering"]
[null,"Udarbejdelse af som udført-projektmateriale på baggrund af krav i udbudsmaterialet, herunder i arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner",null,null,null,"I","A","I",null,"Det skal aftales nøje hvilke aktører, der leverer ydelserne under dette punkt."]

{"sheet":"D.2_Vandkoncept","index":15,"n_rows":71,"n_cols":10,"rows_kept":71,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Ydelsesskema"]
["Ydelse: D.2 Vandkoncept (side 41 i Tillæg om Bæredygtighedsydelser, 2022)",null,null,null,null,null,null,null,"A","Ansvarlig for ydelsen"]
["Version: 1.0",null,null,null,null,null,null,null,"I","Leverer input"]
[]
[]
["FASE","YDELSE","INDGÅR I AFTALEN","BH","BDR","BDL","RÅDG","ENTR","(xxx)","NOTER / PRÆCISERINGER"]
[]
["Bæredygtighed i ejendomsstrategien (Ejendomsstrategi)"]
[null,"Undersøgelse af nedbørsmængder og lokale forhold for nedsivning og udledning til lokale recipienter",null,"I","A",null,"I",null,null,"Afdæk risici for fremtidige vandstigninger. Koordinering med særskilt enkeltydelse vedr. Robusthed."]
[]
[null,"Etablering af målsætning for forbrug af drikkevand samt håndtering af nedbør og spildevand",null,"I","A",null,"I",null,null,"Målsætninger kan omfatte anvendelse af opsamlet nedbør i byggeriet."]
[]
[null,"Specificering af omfang af nødvendige beregninger og simuleringer i kommende byggerier, for at resultaterne kan danne grundlag for beslutninger om vandforbrug og -håndtering",null,"I","A",null,"I"]
[]
["Bæredygtighedsvision (Idéoplæg)"]
[null,"Udarbejdelse af skitseoplæg for lokal håndtering af regnvand",null,"I","A",null,"I",null,null,"Omfang af Variantsammenligninger afklares inden igangsætning (særskilt enkeltydelse)."]
[]
[null,"Analysering af tiltag til reduktion af vandforbrug",null,"I","A",null,"I",null,null,"Omfang af Variantsammenligninger afklares inden igangsætning (særskilt enkeltydelse)."]
[]
[null,"Udførelse af skitseberegning for vandforbrug og forebyggelse af udledning af spildevand samt opblanding af spildevand og regnvand",null,"I","A",null,"I",null,null,"Bør udføres ved certificeringer.\n\nOmfang af Variantsammenligninger afklares inden igangsætning (særskilt enkeltydelse)."]
[]
["Teknisk finansieringsanalyse"]
[null,"Indsamling af relevante oplysninger om finansielle forhold vedr. indarbejdelse af principper for vandforbrug og -håndtering",null,"I","A",null,"I"]
[]
["Bæredygtighedsprogram (Byggeprogram)"]
[null,"Indarbejdelse af udvalgte tiltag og krav for håndtering af regnvand og flow-krav for vandforbrugende udstyr i bæredygtighedsprogram",null,"I","A",null,"I"]
[]
["Dispositionsforslag"]
[null,"Opdatering af skitseret løsning for lokal håndtering af regnvand",null,null,null,"I","A"]
[]
[null,"Opdatering af skitseberegning for vandforbrug og forebyggelse af udledning af spildevand samt opblanding af spildevand og regnvand",null,null,null,"I","A",null,null,"Bør udføres ved certificeringer."]
[]
[null,"Indarbejdelse af løsninger og tiltag til reduktion af vandforbrug",null,null,null,"I","A"]
[]
["Projektforslag"]
[null,"Detaljering af skitseret løsning for lokal håndtering af regnvand",null,null,null,"I","A"]
[]
[null,"Opdatering af skitseberegning for vandforbrug og forebyggelse af udledning af spildevand samt opblanding af spildevand og regnvand",null,null,null,"I","A",null,null,"Bør udføres ved certificeringer."]
[]
[null,"Indarbejdelse eller opdatering af løsninger og tiltag til reduktion af vandforbrug",null,null,null,"I","A"]
[]
["Myndighedsprojekt"]
[null,"Detaljering af skitseret løsning for lokal håndtering af regnvand",null,null,null,"I","A"]
[]
[null,"Opdatering af skitseberegning for vandforbrug og forebyggelse af udledning af spildevand samt opblanding af spildevand og regnvand",null,null,null,"I","A",null,null,"Bør udføres ved certificeringer."]
[]
[null,"Indarbejdelse eller opdatering af løsninger og tiltag til reduktion af vandforbrug",null,null,null,"I","A"]
[]
[null,"Indhentning af nødvendige tilladelser til gennemførelse af projektet ift. håndtering af regnvand og reduktion i vandforbrug",null,null,null,"I","A",null,null,"Koordineres nøje med projekteringslederen."]
[]
["Udbudsprojekt"]
[null,"Detaljering af skitseret løsning for lokal håndtering af regnvand",null,null,null,"I","A"]
[]
[null,"Opdatering af skitseberegning for vandforbrug og forebyggelse af udledning af spildevand samt opblanding af spildevand og regnvand",null,null,null,"I","A",null,null,"Bør udføres ved certificeringer."]
[]
[null,"Indarbejdelse eller opdatering af løsninger og tiltag til reduktion af vandforbrug",null,null,null,"I","A"]
[]
[null,"Indarbejdelse af krav til håndtering af regnvand og reduktion af vandforbrug i udbudsmaterialet, herunder i arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner",null,null,null,"I","A"]
[]
["Udførelsesprojekt"]
[null,"Implementering af løsninger for håndtering af regnvand og reduktion af vandforbrug",null,null,null,"I","I","A",null,"Niveau og omfang for evt. beregninger skal aftales/præciseres. \n\nI denne fase skal der implementeres løsninger på baggrund af krav i udbudsmaterialet, herunder i arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner."]
[]
[null,"Opdatering af skitseberegning for vandforbrug og forebyggelse af udledning af spildevand samt opblanding af spildevand og regnvand",null,null,null,"I","A","I",null,"Bør udføres ved certificeringer."]
[]
["Udførelse"]
[null,"Implementering af løsninger for håndtering af regnvand og reduktion af vandforbrug",null,null,null,"I","I","A",null,"Niveau og omfang for evt. beregninger skal aftales/præciseres. \n\nI denne fase skal der implementeres løsninger på baggrund af krav i udbudsmaterialet, herunder i arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner."]
[]
[null,"Opdatering af skitseberegning for vandforbrug og forebyggelse af udledning af spildevand samt opblanding af spildevand og regnvand",null,null,null,"I","A","I",null,"Bør udføres ved certificeringer."]
[]
["Aflevering"]
[null,"Udarbejdelse af som udført-projektmateriale på baggrund af krav i udbudsmaterialet, herunder i arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner",null,null,null,"I","A","I"]

{"sheet":"D.3_Byggeplads","index":16,"n_rows":58,"n_cols":10,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Ydelsesskema"]
["Ydelse: D.3 Den fossil- eller emissionsfrie byggeplads (side 41 i Tillæg om Bæredygtighedsydelser, 2022)",null,null,null,null,null,null,null,"A","Ansvarlig for ydelsen"]
["Version: 1.0",null,null,null,null,null,null,null,"I","Leverer input"]
[]
[]
["FASE","YDELSE","INDGÅR I AFTALEN","BH","BDR","BDL","RÅDG","ENTR","(xxx)","NOTER / PRÆCISERINGER"]
[]
["Bæredygtighed i ejendomsstrategien (Ejendomsstrategi)"]
[null,"Afklaring af behov, krav og ønsker til fossilfri byggeplads, affaldssortering, monitorering og dataindsamling",null,"I","A",null,"I"]
[]
["Bæredygtighedsvision (Idéoplæg)"]
[null,"Analyse af potentialer for fossil- og emissionsfri byggeplads",null,"I","A",null,"I",null,null,"En del af analysen bør bl.a. være:\n- markedsanalyse\n- metode \n- systemafgrænsning"]
[]
[null,"Gennemførelse af stedsanalyse",null,"I","A",null,"I",null,null,"Det skal afdækkes, om der er særlige forhold, f.eks. habitater, hvor der under opførelse skal træffes særlige foranstaltninger til beskyttelse af flora og fauna (se også enkeltydelsen Biodiversitet), f.eks. gennem reduktion af afstrømningen af farlige stoffer fra byggepladsen."]
[]
[null,"Beskrivelse af tiltag til etablering af fossil- og emissionsfri byggeplads",null,"I","A",null,"I",null,null,"Specificering af, hvem der har ansvar for monitorering og dataindsamling på byggepladsen, og hvem der skal anvende data. "]
[]
["Teknisk finansieringsanalyse"]
[null,"Indsamling af relevante oplysninger om finansielle forhold vedr. etablering af en hel eller delvis fossil- og emissionsfri byggeplads",null,"I","A",null,"I"]
[]
["Bæredygtighedsprogram (Byggeprogram)"]
[null,"Indarbejdelse af udvalgte tiltag og krav til den helt eller delvis fossil- og emissionsfrie byggeplads i bæredygtighedsprogram",null,"I","A",null,"I",null,null,"Specificering af, hvem der har ansvar for monitorering og dataindsamling på byggepladsen, og hvem der skal anvende data. "]
[]
["Dispositionsforslag"]
[null,"Indarbejdelse af udvalgte tiltag og løsninger for etablering af en helt eller delvis fossil- og emissionsfri byggeplads i projektet",null,null,null,"I","A","I"]
[]
[null,"Eventuel ajourføring af bæredygtighedsplan på baggrund af valgte tiltag og løsninger",null,null,null,"A","I","I"]
[]
["Projektforslag"]
[null,"Detaljering af indarbejdede tiltag og løsninger for etablering af en helt eller delvis fossil- og emissionsfri byggeplads i projektet",null,null,null,"I","A","I"]
[]
[]
["Myndighedsprojekt"]
[null,"Detaljering af indarbejdede tiltag og løsninger for etablering af en helt eller delvis fossil- og emissionsfri byggeplads i projektet",null,null,null,"I","A","I"]
[]
[null,"Eventuel ajourføring af bæredygtighedsplan på baggrund af valgte tiltag og løsninger",null,null,null,"A","I","I"]
[]
["Udbudsprojekt"]
[null,"Detaljering af indarbejdede tiltag og løsninger for etablering af en helt eller delvis fossil- og emissionsfri byggeplads i projektet",null,null,null,"I","A","I"]
[]
[null,"Indarbejdelse af krav til en helt eller delvis fossil- og emissionsfri byggeplads i  udbudsmaterialet, herunder i arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner",null,"I",null,"I","A",null,null,"Specificering af, hvem der har ansvar for monitorering og dataindsamling på byggepladsen, og hvem der skal anvende data. "]
[]
[null,"Eventuel ajourføring af bæredygtighedsplan på baggrund af valgte tiltag og løsninger",null,null,null,"A","I","I"]
[]
["Udførelsesprojekt"]
[null,"Optimering af indarbejdede tiltag og løsninger for etablering af en helt eller delvis fossil- og emissionsfri byggeplads i projektet",null,null,null,"I","A","I",null,"I denne fase skal der implementeres løsninger på baggrund af krav i udbudsmaterialet, herunder i arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner."]
[]
[null,"Eventuel ajourføring af bæredygtighedsplan på baggrund af valgte tiltag og løsninger",null,null,null,"A","I","I"]
[]
["Udførelse"]
[null,"Optimering af indarbejdede tiltag og løsninger for etablering af en helt eller delvis fossil- og emissionsfri byggeplads i projektet",null,null,null,"I","I","A"]
[]
[null,"Implementering af beskrevne løsninger i projektet, beskrevet i udbudsmaterialet, herunder i arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner"]
[]
[null,"Monitorering, der understøtter imødekommelsen af krav til den helt eller delvis fossil- og emissionsfrie byggeplads, beskrevet i udbudsmaterialet, herunder i arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner",null,null,null,"I","I","A"]
[]
["Aflevering"]
[null,"Rapportering af, hvordan målsætningerne for den helt eller delvis fossil- og emissionsfrie byggeplads er imødekommet eller opfyldt",null,"I",null,"I","A","I"]

{"sheet":"D.4_Robusthed","index":17,"n_rows":45,"n_cols":10,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Ydelsesskema"]
["Ydelse: D.4 Robusthed ift. Klimaforandringer (side 43 i Tillæg om Bæredygtighedsydelser, 2022)",null,null,null,null,null,null,null,"A","Ansvarlig for ydelsen"]
["Version: 1.0",null,null,null,null,null,null,null,"I","Leverer input"]
[]
[]
["FASE","YDELSE","INDGÅR I AFTALEN","BH","BDR","BDL","RÅDG","ENTR","(xxx)","NOTER / PRÆCISERINGER"]
[]
["Bæredygtighed i ejendomsstrategien (Ejendomsstrategi)"]
[null,"Definering af strategi for sikring af ejendomsporteføljens robusthed mod klimaforandringer",null,"I","A",null,"I",null,null,"Indeholder målsætninger og defineres via både passive og aktive tiltag. Alle ydre forhold inkluderes, f.eks. vandstigninger, hedebølger, forhøjede CO2-forekomster mv."]
[]
["Bæredygtighedsvision (Idéoplæg)"]
[null,"Definering af vision for sikring af projektets robusthed mod klimaforandringer",null,"I","A",null,"I",null,null,"Indeholder målsætninger og defineres via både passive og aktive tiltag. Alle ydre forhold inkluderes, f.eks. vandstigninger, hedebølger, forhøjede CO2-forekomster mv."]
[]
[null,"Udførelse af analyser af behov for tiltag for klimatilpasning eller klimasikring",null,"I","A",null,"I",null,null,"Analyse udføres på baggrund af tilgængeligt tegnings- og kortmateriale samt fysiske registreringer."]
[]
[null,"Implementering af tiltag for sikring mod klimaforandringer",null,"I","A",null,"I",null,null,"Niveau og omfang for Variantsammenligninger skal aftales/præciseres (særskilt enkeltydelse). "]
[]
["Teknisk finansieringsanalyse"]
[null,"Indsamling af relevante oplysninger om finansielle forhold vedr. sikring mod klimaforandringer",null,"I","A",null,"I"]
[]
["Bæredygtighedsprogram (Byggeprogram)"]
[null,"Input til byggeprogram vedr. krav til yderligere kortlægninger og analyser",null,"I","A",null,"I"]
[]
["Dispositionsforslag"]
[null,"Indarbejdelse eller opdatering af løsninger og tiltag til sikring mod klimaforandringer",null,null,null,"I","A"]
[]
["Projektforslag"]
[null,"Indarbejdelse eller opdatering af løsninger og tiltag til sikring mod klimaforandringer",null,null,null,"I","A"]
[]
["Myndighedsprojekt"]
[null,"Indarbejdelse eller opdatering af løsninger og tiltag til sikring mod klimaforandringer",null,null,null,"I","A"]
[]
["Udbudsprojekt"]
[null,"Indarbejdelse eller opdatering af løsninger og tiltag til sikring mod klimaforandringer",null,null,null,"I","A"]
[]
[null,"Indarbejdelse af krav til løsninger og tiltag til sikring mod klimaforandringer i udbudsmaterialet, herunder i arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner",null,null,null,"I","A"]
[]
["Udførelsesprojekt"]
[null,"Indarbejdelse eller opdatering af løsninger og tiltag til sikring mod klimaforandringer",null,null,null,"I","I","A",null,"I denne fase skal der implementeres løsninger på baggrund af krav i udbudsmaterialet, herunder i arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner."]
[]
["Udførelse"]
[null,"Indarbejdelse eller opdatering af løsninger og tiltag til sikring mod klimaforandringer",null,null,null,"I","I","A",null,"I denne fase skal der implementeres løsninger på baggrund af krav i udbudsmaterialet, herunder i arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner."]
[]
["Aflevering"]
[null,"Udarbejdelse af som udført-projektmateriale på baggrund af krav i udbudsbetingelser, arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner",null,null,null,"I","A","I"]

{"sheet":"D.5_Biodiversitet","index":18,"n_rows":45,"n_cols":10,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Ydelsesskema"]
["Ydelse: D.5 Biodiversitet (side 43 i Tillæg om Bæredygtighedsydelser, 2022)",null,null,null,null,null,null,null,"A","Ansvarlig for ydelsen"]
["Version: 1.0",null,null,null,null,null,null,null,"I","Leverer input"]
[]
[]
["FASE","YDELSE","INDGÅR I AFTALEN","BH","BDR","BDL","RÅDG","ENTR","(xxx)","NOTER / PRÆCISERINGER"]
[]
["Bæredygtighed i ejendomsstrategien (Ejendomsstrategi)"]
[null,"Screening af eksisterende beplantning og dyreliv i områderne, inkl. invasive arter og lokale arter ",null,"I","A",null,"I"]
[]
[null,"Etablering af biodiversitetsstrategi for ejendomsporteføljen på baggrund af screening og ønsker til fremtidig udvikling",null,"I","A",null,"I"]
[]
["Bæredygtighedsvision (Idéoplæg)"]
[null,"Dybdegående kortlægning og analysering af eksisterende beplantning og dyreliv i området",null,"I","A",null,"I",null,null,"Med udgangspunkt i screening gennemføres detaljeret kortlægning og analysering af eksisterende beplantning og dyreliv med henblik på bevaring og udbygning eller understøttelse af biodiversiteten i området."]
[]
[null,"Skitsering af løsning i overensstemmelse med besluttet biodiversitetsstrategi og på baggrund af kortlægning",null,"I","A",null,"I",null,null,"Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, f.eks. Certificering af bæredygtighed og Vandkoncept (særskilte enkeltydelser).\n\nSåfremt der ikke foreligger bæredygtighedsstrategi, skal målsætning og strategi aftales inden opstart af skitsering."]
[]
["Teknisk finansieringsanalyse"]
["\n","Indsamling af relevante oplysninger om finansielle forhold vedr. biodiversitet",null,"I","A",null,"I"]
[]
["Bæredygtighedsprogram (Byggeprogram)"]
[null,"Indarbejdelse af udvalgte tiltag og krav for realisering af tiltag i strategi og vision i bæredygtighedsprogram",null,"I","A",null,"I",null,null,"Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, f.eks. Certificering af bæredygtighed, Arealvurdering, Kulstoflagring og Vandkoncept (særskilte enkeltydelser)."]
[]
["Dispositionsforslag"]
[null,"Detaljering af løsninger i overensstemmelse med besluttet biodiversitetsstrategi og krav i bæredygtighedsprogram",null,null,null,"I","A",null,null,"Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, f.eks. Certificering af bæredygtighed, Arealvurdering, Kulstoflagring og Vandkoncept (særskilte enkeltydelser).\n\nPlantearter skal præciseres i samspil med angivelse af arealer til en biofaktorberegning eller tilsvarende."]
[]
["Projektforslag"]
[null,"Detaljering af løsninger i overensstemmelse med besluttet biodiversitetsstrategi og krav i bæredygtighedsprogram",null,null,null,"I","A",null,null,"Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, f.eks. Certificering af bæredygtighed, Arealvurdering, Kulstoflagring og Vandkoncept (særskilte enkeltydelser).\n\nPlantearter skal præciseres i samspil med angivelse af arealer til en biofaktorberegning eller tilsvarende."]
[]
["Myndighedsprojekt"]
[null,"Detaljering af løsninger i overensstemmelse med besluttet biodiversitetsstrategi og krav i bæredygtighedsprogram",null,null,null,"I","A",null,null,"Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, f.eks. Certificering af bæredygtighed, Arealvurdering, Kulstoflagring og Vandkoncept (særskilte enkeltydelser).\n\nPlantearter skal præciseres i samspil med angivelse af arealer til en biofaktorberegning eller tilsvarende."]
[]
["Udbudsprojekt"]
[null,"Detaljering af løsninger i overensstemmelse med besluttet biodiversitetsstrategi og krav i bæredygtighedsprogram",null,null,null,"I","A",null,null,"Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, f.eks. Certificering af bæredygtighed, Arealvurdering, Kulstoflagring og Vandkoncept (særskilte enkeltydelser).\n\nPlantearter skal præciseres i samspil med angivelse af arealer til en biofaktorberegning eller tilsvarende."]
[]
[null,"Indarbejdelse af krav til løsninger og tiltag vedr. biodiversitet i udbudsmaterialet, herunder i arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner",null,null,null,"I","A",null,null,"Forventningsafstemning omkring formidlingsplan, udarbejdelse af plejeplan for de første 1-2 år og driftsplan fra år to og frem."]
[]
["Udførelsesprojekt"]
[null,"Detaljering af løsninger vedr. biodiversitet i overensstemmelse med krav i udbudsmaterialet, herunder i arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner",null,null,null,"I","I","A",null,"Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, f.eks. Certificering af bæredygtighed, Arealvurdering, Kulstoflagring og Vandkoncept (særskilte enkeltydelser).\n\nPlantearter skal præciseres i samspil med angivelse af arealer til en biofaktorberegning eller tilsvarende."]
[]
["Udførelse"]
[null,"Detaljering af løsninger vedr. biodiversitet i overensstemmelse med krav i udbudsmaterialet, herunder i arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner",null,null,null,"I","I","A",null,"Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, f.eks. Certificering af bæredygtighed, Arealvurdering, Kulstoflagring og Vandkoncept (særskilte enkeltydelser).\n\nPlantearter skal præciseres i samspil med angivelse af arealer til en biofaktorberegning eller tilsvarende."]
[]
["Aflevering"]
[null,"Eftervisning af etableret beplantning samt tiltag til forebyggelse af invasive arter og etablering af højkvalitets habitater samt supplerende dokumentation, jf. krav i udbudsmaterialet, herunder i arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner",null,null,null,"I","A","I",null,"Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, f.eks. Certificering af bæredygtighed, Arealvurdering, Kulstoflagring og Vandkoncept (særskilte enkeltydelser).\n\nPlantearter skal præciseres i samspil med angivelse af arealer til en biofaktorberegning eller tilsvarende."]

{"sheet":"D.6_Kulstoflagring","index":19,"n_rows":45,"n_cols":10,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Ydelsesskema"]
["Ydelse: D.6 Kulstoflagring (side 44 i Tillæg om Bæredygtighedsydelser, 2022)",null,null,null,null,null,null,null,"A","Ansvarlig for ydelsen"]
["Version: 1.0",null,null,null,null,null,null,null,"I","Leverer input"]
[]
[]
["FASE","YDELSE","INDGÅR I AFTALEN","BH","BDR","BDL","RÅDG","ENTR","(xxx)","NOTER / PRÆCISERINGER"]
[]
["Bæredygtighed i ejendomsstrategien (Ejendomsstrategi)"]
[null,"Kortlægning af potentialet for lagring/binding af kulstof (CO2) i beplantede områder, vådområder og konstruktioner/bygningsdele (screening)",null,"I","A",null,"I"]
[]
[null,"Definering af strategi for kulstoflagring og målsætning for projekternes samlede CO2-aftryk på baggrund af kortlægning og ønsker til fremtidig udvikling",null,"I","A",null,"I"]
[]
["Bæredygtighedsvision (Idéoplæg)"]
[null,"Dybdegående kortlægning og analysering af potentialet for lagring/binding af kulstof (CO2) i beplantede områder, vådområder og konstruktioner/bygningsdele",null,"I","A",null,"I",null,null,"Med udgangspunkt i screening gennemføres detaljeret kortlægning og analysering af områder med henblik på afdækning af potentialer for lagring/binding af kulstof (CO2) i beplantede områder, vådområder og konstruktioner/bygningsdele."]
[]
[null,"Skitsering af løsning i overensstemmelse med besluttet strategi for kulstoflagring på baggrund af kortlægning og analysering",null,"I","A",null,"I",null,null,"Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, fx Certificering af bæredygtighed, Arealvurdering, Vandkoncept og Biodiversitet (særskilte enkeltydelser).\n\nSåfremt der ikke foreligger bæredygtighedsstrategi, skal målsætning og strategi aftales inden opstart af skitsering."]
[]
["Teknisk finansieringsanalyse"]
["\n","Indsamling af relevante oplysninger om finansielle forhold vedr. kulstoflagring",null,"I","A",null,"I"]
[]
["Bæredygtighedsprogram (Byggeprogram)"]
[null,"Indarbejdelse af udvalgte tiltag og krav for realisering af tiltag i strategi og vision i bæredygtighedsprogram",null,"I","A",null,"I",null,null,"Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, f.eks. Certificering af bæredygtighed, Biodiversitet og Vandkoncept (særskilte enkeltydelser)."]
[]
["Dispositionsforslag"]
[null,"Detaljering af løsninger i overensstemmelse med besluttet strategi for kulstoflagring og krav i bæredygtighedsprogram.\nOpstart af beregning af kulstoflagring",null,null,null,"I","A",null,null,"Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, f.eks. Certificering af bæredygtighed, Arealvurdering, Biodiversitet og Vandkoncept (særskilte enkeltydelser)."]
[]
["Projektforslag"]
[null,"Detaljering af løsninger i overensstemmelse med besluttet strategi for kulstoflagring og krav i bæredygtighedsprogram.\nOpdatering af beregning af kulstoflagring",null,null,null,"I","A",null,null,"Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, f.eks. Certificering af bæredygtighed, Arealvurdering, Biodiversitet og Vandkoncept (særskilte enkeltydelser)."]
[]
["Myndighedsprojekt"]
[null,"Detaljering af løsninger i overensstemmelse med besluttet strategi for kulstoflagring og krav i bæredygtighedsprogram.\nOpdatering af beregning af kulstoflagring",null,null,null,"I","A",null,null,"Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, f.eks. Certificering af bæredygtighed, Arealvurdering, Biodiversitet og Vandkoncept (særskilte enkeltydelser)."]
[]
["Udbudsprojekt"]
[null,"Detaljering af løsninger i overensstemmelse med besluttet strategi for kulstoflagring og krav i bæredygtighedsprogram.\nOpdatering af beregning af kulstoflagring",null,null,null,"I","A",null,null,"Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, f.eks. Certificering af bæredygtighed, Arealvurdering, Biodiversitet og Vandkoncept (særskilte enkeltydelser)."]
[]
[null,"Indarbejdelse af krav til løsninger og tiltag vedr. strategi for kulstoflagring i udbudsmaterialet, herunder i arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner",null,null,null,"I","A"]
[]
["Udførelsesprojekt"]
[null,"Detaljering af løsninger i overensstemmelse med krav i udbudsmaterialet, herunder i arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner\nOpdatering af beregning af kulstoflagring",null,null,null,"I","I","A",null,"Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, f.eks. Certificering af bæredygtighed, Arealvurdering, Biodiversitet og Vandkoncept (særskilte enkeltydelser)."]
[]
["Udførelse"]
[null,"Detaljering af løsninger i overensstemmelse med krav i udbudsmaterialet, herunder i arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner\nOpdatering af beregning af kulstoflagring",null,null,null,"I","I","A"]
[]
["Aflevering"]
[null,"Eftervisning af beregning og dokumentation af kulstoflagring, jf. krav i udbudsmaterialet, herunder i arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner",null,null,null,"I","A","I",null,"Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, f.eks. Certificering af bæredygtighed, Arealvurdering, Biodiversitet og Vandkoncept (særskilte enkeltydelser)."]

{"sheet":"E.1_Indeklima","index":20,"n_rows":55,"n_cols":10,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Ydelsesskema"]
["Ydelse: E.1 Indeklima (side 46 i Tillæg om Bæredygtighedsydelser, 2022)",null,null,null,null,null,null,null,"A","Ansvarlig for ydelsen"]
["Version: 1.0",null,null,null,null,null,null,null,"I","Leverer input"]
[]
[]
["FASE","YDELSE","INDGÅR I AFTALEN","BH","BDR","BDL","RÅDG","ENTR","(xxx)","NOTER / PRÆCISERINGER"]
[]
["Bæredygtighed i ejendomsstrategien (Ejendomsstrategi)"]
[null,"Screening af eksisterende forhold vedr. termisk, atmosfærisk, optisk/visuelt og akustisk indeklima",null,"I","A",null,"I",null,null,"Der skal udføres screening af forhold inden for varme/kulde, luft/ventilation, lys og lyd."]
[]
[null,"Definering af strategi for optimering af indeklima",null,"I","A",null,"I",null,null,"Strategien bør, ud over krav til tekniske komponenter, også komme ind på forhold som:\n- brugeradfærd\n- brugerinstruktion\n- brugerevaluering\n- rumdesign\n- rumoverflader\n- rumindretning\n\nDer bør tænkes både passive og aktive tiltag ind."]
[]
["Bæredygtighedsvision (Idéoplæg)"]
[null,"Detaljeret kortlægning af eksisterende forhold vedr. termisk, atmosfærisk, optisk/visuelt og akustisk indeklima",null,"I","A",null,"I",null,null,"Der skal udføres kortlægning af forhold inden for varme/kulde, luft/ventilation, lys og lyd."]
[]
[null,"Gennemførelse af indeklimasimuleringer, f.eks. af dagslysautonomi samt skyggestudier",null,"I","A",null,"I"]
[]
[null,"Udarbejdelse af forslag til løsninger for optimering af indeklima",null,"I","A",null,"I",null,null,"Omfang af Variantsammenligninger afklares, inden igangsætning (særskilt enkeltydelse).\n\nLøsningsforslag bør omfatte indeklima bredt og sikre optimerede forhold inden for varme/kulde, luft/ventilation, lys og lyd.\n\nPassive tiltag bør afdækkes forud for indarbejdelse af aktive løsninger."]
[]
["Teknisk finansieringsanalyse"]
[null,"Indsamling af relevante oplysninger om finansielle forhold vedr. indarbejdelse af principper for optimering af indeklima",null,null,"A",null,"I"]
[]
["Bæredygtighedsprogram (Byggeprogram)"]
[null,"Input til byggeprogram vedr. krav til indeklima",null,"I","A",null,"I",null,null,"Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, f.eks. Certificering af bæredygtighed (særskilt enkeltydelse)."]
[]
["Dispositionsforslag"]
[null,"Gennemførelse/opdatering af indeklimasimuleringer iht. krav i bæredygtighedsplanen, f.eks. af termisk indeklima",null,null,null,"I","A",null,null,"Der skal indtænkes scenarier ift. robusthed over for klimaforandringer, jf særskilte enkeltydelser for Robusthed over for klimaforandringer og Variantsammenligninger."]
[]
[null,"Indarbejdelse af forslag til løsninger for optimering af indeklima, jf. krav i bæredygtighedsprogram",null,null,null,"I","A",null,null,"Omfang af Variantsammenligninger afklares, inden igangsætning (særskilt enkeltydelse).\n\nPassive tiltag bør afdækkes forud for indarbejdelse af aktive løsninger.\n\nDer skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, f.eks. Certificering af bæredygtighed (særskilt enkeltydelse)."]
[]
["Projektforslag"]
[null,"Opdatering af indeklimasimuleringer iht. krav i bæredygtighedsplanen, f.eks. af dagslys og termisk indeklima",null,null,null,"I","A",null,null,"Der skal indtænkes scenarier ift. robusthed over for klimaforandringer, jf særskilte enkeltydelser for Robusthed over for klimaforandringer og Variantsammenligninger."]
[]
[null,"Implementering af løsninger for optimering af indeklima, jf. krav i bæredygtighedsprogram",null,null,null,"I","A",null,null,"Omfang af variantsammenligninger afklares inden igangsætning (særskilt enkeltydelse).\n\nPassive tiltag bør afdækkes forud for indarbejdelse af aktive løsninger.\n\nDer skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, f.eks. Certificering af bæredygtighed (særskilt enkeltydelse)."]
[]
["Myndighedsprojekt"]
[null,"Opdatering af indeklimasimuleringer iht. krav i bæredygtighedsplanen, f.eks. af dagslys og termisk indeklima",null,null,null,"I","A",null,null,"Der skal indtænkes scenarier ift. robusthed over for klimaforandringer, jf særskilte enkeltydelser for Robusthed over for klimaforandringer og Variantsammenligninger."]
[]
[null,"Implementering af løsninger for optimering af indeklima, jf. krav i bæredygtighedsprogram",null,null,null,"I","A",null,null,"Omfang af variantsammenligninger afklares inden igangsætning (særskilt enkeltydelse).\n\nPassive tiltag bør afdækkes forud for indarbejdelse af aktive løsninger.\n\nDer skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, f.eks. Certificering af bæredygtighed (særskilt enkeltydelse)."]
[]
["Udbudsprojekt"]
[null,"Opdatering af indeklimasimuleringer iht. krav i bæredygtighedsplanen, f.eks. af dagslys og termisk indeklima",null,null,null,"I","A",null,null,"Der skal indtænkes scenarier ift. robusthed over for klimaforandringer, jf særskilte enkeltydelser for Robusthed over for klimaforandringer og Variantsammenligninger."]
[]
[null,"Implementering af løsninger for optimering af indeklima, jf. krav i bæredygtighedsprogram",null,null,null,"I","A",null,null,"Omfang af Variantsammenligninger afklares, inden igangsætning (særskilt enkeltydelse).\n\nPassive tiltag bør afdækkes forud for indarbejdelse af aktive løsninger.\n\nDer skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, f.eks. Certificering af bæredygtighed (særskilt enkeltydelse)."]
[]
[null,"Indarbejdelse af krav til indeklima i udbudsmaterialet, herunder i arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner",null,null,null,"I","A"]
[]
["Udførelsesprojekt"]
[null,"Implementering af løsninger for optimering af indeklima ",null,null,null,"I","I","A",null,"Niveau og omfang for evt. beregninger skal aftales/præciseres.\n\nI denne fase skal der implementeres løsninger på baggrund af krav i udbudsmaterialet, herunder i arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner.\n\nDer skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, f.eks. Certificering af bæredygtighed (særskilt enkeltydelse)."]
[]
["Udførelse"]
[null,"Implementering af løsninger for optimering af indeklima ",null,null,null,"I","I","A",null,"Niveau og omfang for evt. beregninger skal aftales/præciseres.\n\nI denne fase skal der implementeres løsninger på baggrund af krav i udbudsmaterialet, herunder i arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner.\n\nDer skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, f.eks. Certificering af bæredygtighed (særskilt enkeltydelse)."]
[]
["Aflevering"]
[null,"Udarbejdelse af som udført-projektmateriale på baggrund af krav i udbudsmaterialet, herunder i arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner",null,null,null,"I","A","I",null,"Der skal koordineres med øvrige valgte enkeltydelser, f.eks. Certificering af bæredygtighed (særskilt enkeltydelse)."]

{"sheet":"E.2_Social foranalyse","index":21,"n_rows":45,"n_cols":10,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Ydelsesskema"]
["Ydelse: E.2 Social foranalyse (side 47 i Tillæg om Bæredygtighedsydelser, 2022)",null,null,null,null,null,null,null,"A","Ansvarlig for ydelsen"]
["Version: 1.0",null,null,null,null,null,null,null,"I","Leverer input"]
[]
[]
["FASE","YDELSE","INDGÅR I AFTALEN","BH","BDR","BDL","RÅDG","ENTR","(xxx)","NOTER / PRÆCISERINGER"]
[]
["Bæredygtighed i ejendomsstrategien (Ejendomsstrategi)"]
[null,"Definering af strategi for social værdiskabelse i og omkring bygninger, herunder hvilke forhold der skal måles og følges op på",null,"I","A",null,"I",null,null,"Afdækning af ønsker og behov til social værdiskabelse inkluderer fastlæggelse af kriterier og ambitionsniveau.\n\nStrategien kan også indeholde elementer fra Social Commissioning og Evaluering af Sociale Effekter (særskilte enkeltydelser)."]
[]
[null,"Screening af sociale forhold i og omkring bygninger ud fra elementer i strategi for social værdiskabelse",null,"I","A",null,"I",null,null,"Overordnet gennemgang ud fra kendt viden og erfaring samt i aftalt omfang gennem opsøgende elementer som f.eks. interviews med bygherre, brugere og driftspersonale."]
[]
["Bæredygtighedsvision (Idéoplæg)"]
[null,"Afdækning af ønsker til social foranalyse, udvælgelse af kriterier og planlægning af social foranalyse",null,"I","A",null,"I",null,null,"Der kan tages udgangspunkt i indledende strategi og screening fra bæredygtighedsstrategien, såfremt disse er udført.\n\nDet skal afdækkes, hvilke spørgsmål der ønskes besvaret, samt hvordan data skal tilvejebringes, herunder f.eks. via interviews, observationer, research, spørgeskemaer etc."]
[]
[null,"Gennemførelse af social foranalyse som skitseret",null,"I","A",null,"I",null,null,"Omfang af  interviews, observationer mv. skal afklares forud for igangsættelsen.\n\nPå baggrund af input fra undersøgelsen analyseres, hvordan der skal skabes social værdiskabelse. Der kan tages udgangspunkt i strategien, såfremt den foreligger."]
[]
["Teknisk finansieringsanalyse"]
[null,"Indsamling af relevante oplysninger om finansielle forhold vedr. implementering af ønsker til social værdiskabelse",null,null,"A",null,"I"]
[]
["Bæredygtighedsprogram (Byggeprogram)"]
[null,"Indarbejdelse af udvalgte krav i bæredygtighedsprogram for realisering af tiltag i strategi og vision vedr. social foranalyse",null,"I","A",null,"I"]
[]
["Dispositionsforslag"]
[null,"Anvendelse af resultater fra social foranalyse som designgrundlag for projektudviklingen, jf. krav i bæredygtighedsprogrammet",null,null,null,"I","A",null,null,"Det skal aftales, hvordan projektet valideres i forhold til krav til social værdiskabelse. Dette kan f.eks. ske via inddragelse af brugere, drift etc."]
[]
["Projektforslag"]
[null,"Anvendelse af resultater fra social foranalyse som designgrundlag for projektudviklingen, jf. krav i bæredygtighedsprogrammet",null,null,null,"I","A",null,null,"Det skal aftales, hvordan projektet valideres i forhold til krav til social værdiskabelse. Dette kan f.eks. ske via inddragelse af brugere, drift etc."]
[]
["Myndighedsprojekt"]
[null,"Anvendelse af resultater fra social foranalyse som designgrundlag for projektudviklingen, jf. krav i bæredygtighedsprogrammet",null,null,null,"I","A",null,null,"Det skal aftales, hvordan projektet valideres i forhold til krav til social værdiskabelse. Dette kan f.eks. ske via inddragelse af brugere, drift etc."]
[]
["Udbudsprojekt"]
[null,"Anvendelse af resultater fra social foranalyse som designgrundlag for projektudviklingen, jf. krav i bæredygtighedsprogrammet",null,null,null,"I","A",null,null,"Det skal aftales, hvordan projektet valideres i forhold til krav til social værdiskabelse. Dette kan f.eks. ske via inddragelse af brugere, drift etc."]
[]
[null,"Indarbejdelse af krav til social værdiskabelse i udbudsbetingelser og i udbudsmaterialet, herunder i arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner",null,null,null,"I","A"]
[]
["Udførelsesprojekt"]
[null,"Anvendelse af resultater fra social foranalyse som designgrundlag for projektudviklingen, jf. krav i udbudsmaterialet, herunder i arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner",null,null,null,"I","I","A",null,"Det skal aftales, hvordan projektet valideres i forhold til krav til social værdiskabelse. Dette kan f.eks. ske via inddragelse af brugere, drift etc."]
[]
["Udførelse"]
[null,"-"]
[]
["Aflevering"]
[null,"-"]

{"sheet":"E.3_Social_commissioning","index":22,"n_rows":43,"n_cols":10,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Ydelsesskema"]
["Ydelse: E.3 Social commissioning (side 48 i Tillæg om Bæredygtighedsydelser, 2022)",null,null,null,null,null,null,null,"A","Ansvarlig for ydelsen"]
["Version: 1.0",null,null,null,null,null,null,null,"I","Leverer input"]
[]
[]
["FASE","YDELSE","INDGÅR I AFTALEN","BH","BDR","BDL","RÅDG","ENTR","(xxx)","NOTER / PRÆCISERINGER"]
[]
["Bæredygtighed i ejendomsstrategien (Ejendomsstrategi)"]
[null,"Definering af strategi for social værdiskabelse i og omkring bygninger, herunder hvordan der sikres en optimal ibrugtagningsproces",null,"I","A",null,"I",null,null,"Afdækning af ønsker og behov til social værdiskabelse inkluderer fastlæggelse af kriterier og ambitionsniveau.\n\nStrategien kan også indeholde elementer fra Social foranalyse og Evaluering af Sociale Effekter (særskilte enkeltydelser)."]
[]
["Bæredygtighedsvision (Idéoplæg)"]
[null,"Beskrivelse af ønsket ibrugtagningsforløb",null,"I","A",null,"I",null,null,"Der skal indtænkes afklaring af formål, omfang og ambitionsniveau i forhold til Social Commissioning. Der kan tages udgangspunkt i strategien, hvis denne er udarbejdet."]
[]
["Teknisk finansieringsanalyse"]
[null,"Indsamling af relevante oplysninger om finansielle forhold vedr. gennemførelsen af ønsker til social ibrugtagning",null,null,"A",null,"I"]
[]
["Bæredygtighedsprogram (Byggeprogram)"]
[null,"Indarbejdelse af udvalgte krav i bæredygtighedsprogram for realisering af tiltag i strategi og vision vedr. social commissioning",null,"I","A",null,"I",null,null,"Ansvar for planlægning og proces skal defineres."]
[]
["Dispositionsforslag"]
[null,"Udarbejdelse af skitse til commissioning-proces",null,null,null,"I","A",null,null,"Der skal udarbejdes plan for ibrugtagningsaktiviteter, der baseres på en risikoanalyse, der identificerer særlige områder, hvor der skal sættes ind for at forløse potentialet for ønsket social værdiskabelse."]
[]
["Projektforslag"]
[null,"Detaljering af skitse til commissioning-proces",null,null,null,"I","A",null,null,"Der skal udarbejdes plan for ibrugtagningsaktiviteter, der baseres på en risikoanalyse, der identificerer særlige områder, hvor der skal sættes ind for at forløse potentialet for ønsket social værdiskabelse."]
[]
["Myndighedsprojekt"]
[null,"Specificering af endelig beskrivelse af commissioning-processen",null,null,null,"I","A",null,null,"Der skal udarbejdes plan for ibrugtagningsaktiviteter.\n\nEndelig beskrivelse af projektets antagelser om social effekt udarbejdes og anvendes som grundlag for social commissioning-proces."]
[]
["Udbudsprojekt"]
[null,"Indarbejdelse af krav til social værdiskabelse i udbudsmaterialet, herunder i arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner",null,null,null,"I","A",null,null,"Dokumenterne skal indeholde krav til ibrugtagningsaktiviteter og ønsket resultat."]
[]
["Udførelsesprojekt"]
[null,"Bearbejdning af beskrivelse og plan for commissioning-processen",null,null,null,"I","I","A",null,"Der tages udgangspunkt i krav i udbudsmaterialet, herunder i arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner."]
[]
["Udførelse"]
[null,"Forberedelse til gennemførelse af commissioning-processen efter aftalt plan",null,null,null,"I","I","A",null,"Der tages udgangspunkt i krav i udbudsmaterialet, herunder i arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner."]
[]
["Aflevering"]
[null,"Udfør social commissioning inden ibrugtagning",null,"I",null,"I","A","I",null,"Inkluderer aftalte møder, workshops, informationsmateriale osv."]
[]
[null,"Udfør social commissioning efter ibrugtagning",null,"I",null,"I","A","I",null,"Inkluderer aftalte møder, workshops, informationsmateriale osv."]
[]
[null,"Udarbejd anbefalinger og plan for justeringer",null,null,null,"I","A","I"]

{"sheet":"E.4_Social_Evaluering","index":23,"n_rows":45,"n_cols":10,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Ydelsesskema"]
["Ydelse: E.4 Evaluering af sociale effekter (side 49 i Tillæg om Bæredygtighedsydelser, 2022)",null,null,null,null,null,null,null,"A","Ansvarlig for ydelsen"]
["Version: 1.0",null,null,null,null,null,null,null,"I","Leverer input"]
[]
[]
["FASE","YDELSE","INDGÅR I AFTALEN","BH","BDR","BDL","RÅDG","ENTR","(xxx)","NOTER / PRÆCISERINGER"]
[]
["Bæredygtighed i ejendomsstrategien (Ejendomsstrategi)"]
[null,"Definering af strategi for social værdiskabelse i og omkring bygninger, herunder hvordan der evalueres på sociale effekter",null,"I","A",null,"I",null,null,"Afdækning af ønsker og behov til social værdiskabelse inkluderer fastlæggelse af kriterier og ambitionsniveau.\n\nStrategien kan også indeholde elementer fra Social foranalyse og Social commissioning (særskilte enkeltydelser)."]
[]
["Bæredygtighedsvision (Idéoplæg)"]
[null,"-"]
[]
["Teknisk finansieringsanalyse"]
[null,"Indsamling af relevante oplysninger om finansielle forhold vedr. gennemførelsen af evaluering af sociale effekter",null,null,"A",null,"I"]
[]
["Bæredygtighedsprogram (Byggeprogram)"]
[null,"Indarbejdelse af krav i bæredygtighedsprogram for realisering af tiltag vedr. evaluering af sociale effekter",null,"I","A",null,"I",null,null,"Der kan tages udgangspunkt i strategien, såfremt den er udarbejdet."]
[]
["Dispositionsforslag"]
[null,"-"]
[]
["Projektforslag"]
[null,"-"]
[]
["Myndighedsprojekt"]
[null,"-"]
[]
["Udbudsprojekt"]
[null,"Afdækning af ønsker til evaluering af sociale effekter, udvælgelse af kriterier og planlægning af evaluering af sociale effekter",null,"I",null,"I","A",null,null,"Der kan tages udgangspunkt i kriterier fra Social foranalyse (selvstændig enkeltydelse), såfremt denne er gennemført. \n\nDet skal afdækkes, hvilke spørgsmål der ønskes besvaret, samt hvordan data skal tilvejebringes, herunder f.eks. via interviews, observationer, spørgeskemaer etc."]
[]
[null,"Indarbejdelse af krav til evaluering af sociale effekter i udbudsmaterialet, herunder i arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner",null,null,null,"I","A"]
[]
["Udførelsesprojekt"]
[null,"-"]
[]
["Udførelse"]
[null,"Planlægning af evaluering af sociale effekter",null,"I",null,"I","A","I",null,"Der tages udgangspunkt i krav i udbudsmaterialet, herunder i arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner.\nArbejdet afsluttes med en evalueringsrapport."]
[]
["Aflevering"]
[null,"Gennemførelse af evaluering af sociale effekter, jf. udarbejdet plan",null,"I",null,"I","A","I",null,"Der tages udgangspunkt i krav i udbudsmaterialet, herunder i arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner.\nArbejdet afsluttes med en evalueringsrapport."]
[]
[null,"Udarbejdelse af anbefalinger for forbedringer",null,null,null,"I","A","I",null,"Formål og omfang skal nøje afstemmes inden igangsætning."]
[]
[null,"Udarbejdelse af handlingsplan for udbedring af identificerede problematiske forhold",null,null,null,"I","A","I",null,"Formål og omfang skal nøje afstemmes inden igangsætning."]

{"sheet":"E.5_Social_indsats_under_udføre","index":24,"n_rows":41,"n_cols":10,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Ydelsesskema"]
["Ydelse: E.5 Social indsats under udførelsen (side 49 i Tillæg om Bæredygtighedsydelser, 2022)",null,null,null,null,null,null,null,"A","Ansvarlig for ydelsen"]
["Version: 1.0",null,null,null,null,null,null,null,"I","Leverer input"]
[]
[]
["FASE","YDELSE","INDGÅR I AFTALEN","BH","BDR","BDL","RÅDG","ENTR","(xxx)","NOTER / PRÆCISERINGER"]
[]
["Bæredygtighed i ejendomsstrategien (Ejendomsstrategi)"]
[null,"Definering af strategi for social indsats under udførelsen",null,"I","A",null,"I",null,null,"Afdækning af ønsker og behov til social værdiskabelse under udførelsen (realiseringen) af bygninger og anlæg samt til produktion og leverance af byggeprodukter.\n"]
[]
["Bæredygtighedsvision (Idéoplæg)"]
[null,"Udarbejdelse af overordnet beskrivelse af og ønsker til social indsats under udførelsen",null,"I","A",null,"I",null,null,"Beskrivelsen bør forholde sig til igangsætning og gennemførelse af en forpligtende social indsats med fokus på beskæftigelse, uddannelse, integration eller fastholdelse på arbejdsmarkedet.\n\nDer kan tages udgangspunkt i emner fra strategien, såfremt den er udarbejdet.\n\nBeskrivelsen bør forholde sig til både byggeplads og produktion og således omfatte hele forsyningskæden."]
[]
["Teknisk finansieringsanalyse"]
[null,"Indsamling af relevante oplysninger om finansielle forhold vedr. gennemførelsen af ønsker vedr. social indsats under udførelsen",null,null,"A",null,"I"]
[]
["Bæredygtighedsprogram (Byggeprogram)"]
[null,"Indarbejdelse af krav i bæredygtighedsprogram for realisering af tiltag vedr. social indsats under udførelsen",null,"I","A",null,"I",null,null,"Der kan tages udgangspunkt i strategi eller vision, såfremt disse er udarbejdet.\n"]
[]
["Dispositionsforslag"]
[null,"-"]
[]
["Projektforslag"]
[null,"-"]
[]
["Myndighedsprojekt"]
[null,"-"]
[]
["Udbudsprojekt"]
[null,"Endelig beskrivelse af konkrete ønsker til social indsats under udførelsen ",null,"I",null,"I","A","I",null,"Beskrivelsen bør forholde sig til igangsætning og gennemførelse af en forpligtende social indsats med fokus på beskæftigelse, uddannelse, integration eller fastholdelse på arbejdsmarkedet.\n\nDer kan tages udgangspunkt i emner fra bæredygtighedsvisionen, såfremt den er udarbejdet.\n\nBeskrivelsen bør forholde sig til både byggeplads og produktion og således omfatte hele forsyningskæden."]
[]
[null,"Indarbejdelse af krav til social indsats under udførelsen i udbudsbetingelser og udbudsmaterialet, herunder i byggesags- og arbejdsbeskrivelser samt i udbudskontrolplaner",null,null,null,"I","A","I",null,"Der skal inkluderes krav til f.eks. sociale klausuler, særlige indsatser, uddannelsesforløb mv. iht. krav i bæredygtighedsprogrammet og den udarbejdede beskrivelse.\n\nDer skal indgå krav til organisering af indsatsen og til, hvordan der løbende evalueres og korrigeres.\n\nDer bør stilles krav til dokumentation af den sociale indsats, som bl.a. kan omfatte:\n- arbejdssedler med specifikation og tilhørende fakturaer\n- billeder fra arbejde og produktion\n- jobbeskrivelser og aftalegrundlag for ansættelser\n- oversigtsplaner, beskrivelser mv. af opgaven og arbejdets omfang\n- leverandørkontrakter\n- kontrol af produktionsforhold"]
[]
["Udførelsesprojekt"]
[null,"Kvalificering af aftale vedr. social indsats under udførelsen med eventuelle forslag til ændringer",null,null,null,"I","I","A",null,"I dialog aftales endelig indsats under udførelsen.\n\nDer tages udgangspunkt i krav i udbudsmaterialet, herunder i arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner.\n\nDer dokumenteres iht. kravene."]
[]
["Udførelse"]
[null,"Gennemførelse af aftaler vedr. social indsats under udførelsen",null,null,null,"I","I","A",null,"I dialog aftales endelig indsats under udførelsen.\n\nDer tages udgangspunkt i krav i udbudsmaterialet, herunder i arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner.\n\nDer dokumenteres løbende iht. kravene."]
[]
["Aflevering"]
[null,"-"]