## Forside
BRANDTEKNISK KONTROLPLAN OG KONTROLRAPPORT FOR DESIGN AF BRANDFORHOLD
Projekt: | Skriv Projektnummer! | Skriv Projektnavn! |  | Kontrolplaner udarbejdet af: | Skriv udarbejdende! Initialer, Navn, Firma
Projektadresse: | Skriv Adresse! |  |  | Kontrolplaner kontrolleret af: | Skriv kontrollant! Initialer, Navn, Firma
Matrikel nr.: | Skriv Matrikel! |  |  | 1. udgivelsesdato: | DD-MM-ÅÅÅÅ
Brandklasse: | Vælg Brandklasse
ÆNDRINGS- OG VERSIONSLOG FOR KONTROLPLAN
Version | Dato | Udarbejdet af | Kontrolleret af | Versionsbeskrivelse
1 | DD-MM-ÅÅÅÅ | [INIT] | [INIT] | Ingen, dette er version 1.
2
3
4
5
INDLEDNING
Den samlede brandtekniske kontrolplan (KPLA) omfatter:
1. Kontrolplan for design af brandforhold.
2. Kontrolplan for almen og særlig kontrol for projektering af brandsikringstiltag.
2. Kontrolplan for almen og særlig kontrol for projektering af brandsikringstiltag udelades jf. BR18 §523 stk. 7, da projektet omfatter en mindre om- og tilbygning.
3. Kontrolplan for almen og særlig kontrol for udførelse af brandsikringstiltag.
Nærværende projektspecifikke kontrolplan for design af brandsikringstiltag (KPLA-D) omfatter del 1 og skal læses sammen med Vejledning til BR18, Kapitel 30 – Kontrol af dokumentation af brandforhold.
KONTROLTYPER
For nærværende projekt skal der udføres følgende typer kontrol af udførelse af af brandforholdsikringstiltag:
Egenkontrol
Uafhængig kontrol
#N/A
KONTROLNIVEAUER OG KONTROLOMFANG
Kontrolniveuaer og kontrolomfang for kontrol af projektering af brandsikringstiltag fremgår af kontrolplaner for de enkelte brandsikringtiltag.

## Vejl.
BRANDTEKNISK KONTROLPLAN OG KONTROLRAPPORT FOR DESIGN AF BRANDFORHOLD |  | VEJLEDNING
Projekt: | Skriv Projektnummer! - Skriv Projektnavn!
Projektadresse: | Skriv Adresse!
Matrikel nr.: | Skriv Matrikel!
FORKLARING / LÆSEVEJLEDNING
KONTROLPUNKTER
"Væsentlige kontrolpunkter" i kontrolplaner for design af brandforhold er kontrolpunkter fra appendiks 30A i Vejledning til BR18, Kapitel 30 – Kontrol af dokumentation af brandforhold.
Omfang af "Væsentlige kontrolpunkter" skal tilpasses til det aktuelle projekt og evt. andre kontrolpunkter, skal tilføjes under "Andre kontrolpunkter".
KONTROLPLANER
I kontrolplanerne anvendes forkortelser vedr. grundlaget for kontrollerne, som også udgør designgrundlaget, og dokumentationsform. I det følgende er en ordforklaring på de anvendte forkortelser:
Grundlag for kontroller:
BPLAN: Brandplaner
BR18: Bygningsreglement 2018
BR18V-K5-K1: Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand -Kapitel 1: Generelt om sikkerhed ved brand
BR18V-K5-K5: Bygningsreglements vejledning til kap 5 - Brand - Kapitel 5: Redningsberedskabets indsatsmuligheder
BR18V-K5-K7: Bygningsreglements vejledning til kap 5 - Brand - Kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger
BR18V-K5-B10: Bilag 10 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 – Brand - Præ-accepterede løsninger for brandsikring af industri- og lagerbygninger i én etage
BR18V-K29: Bygningsreglementets vejledning til kapitel 29 - Dokumentation af brandforhold
BSR: Brandstrategi
DBK: Dokumentation for indplacering i brandklasse(r)
FUNK: Funktionsbeskrivelse
ITF: Dokumentation for indsatstaktiske forhold
KPLA-D: Kontrolplan for kontrol af design af brandforhold
KPLA-P: Kontrolplan for kontrol af projektering af brandsikringstiltag
KPLA-U: Kontrolplan for kontrol af udførelse af brandsikringstiltag
SITP: Brandsituationsplan
Dokumentationsform:
OK: Kontrollanten har fundet at brandsikringstiltaget er projekteret iht. grundlag og godkendelseskriteriet for kontrolpunktet er opfyldt.
ikke OK: Der er fundet forhold ved kontrollen, som ikke er tilsvarende grundlaget. Fejl, mangler mv. skal anføres under ”Bemærkninger” og der der foretages genkontrol, efter udbedring. Både fejl/mangel og genkontrol registreres.
IR: Ikke relevant. Hvis kontrolpunktet ikke er relevant for det pågældende brandsikringstiltag/kontrolgenstand.
KONTROLRAPPORTER
Kontrolresultat i forhold til dokumentationsform OK / ikke OK / IR:
Kontrolresultatet ”OK” benyttes når hele godkendelseskriteriet er opfyldt – dvs. svaret er JA. Ellers benyttes ”ikke OK”.
Hvis kontrolresultatet er ”ikke OK” beskrives fejl, mangler, afvigelser mv. i kontrolrapporten under kolonnen ”Bemærkninger”.
Ved kontrolresultat ”IR” anføres, hvorfor kontrolpunktet ikke er relevant i kolonnen ”Bemærkninger”. Kontrolresultat "IR" (ikke relevant), må kun benyttes, hvis det er anført som dokumentationsform for kontrolpunktet.
Opfølgning:
Hvis der er kontrolresultater, der er "ikke OK", skal der foretages opfølgning på de afvigelser/fejl/mangler mv. som kontrollen har givet anledning til, og genkontrol når den udarbejdende har revideret dokumentationen.

## Kontroloversigt
BRANDTEKNISK KONTROLPLAN OG KONTROLRAPPORT FOR DESIGN AF BRANDFORHOLD | [7 empty] | KONTROLOVERSIGT
Projekt: | Skriv Projektnummer! - Skriv Projektnavn! |  | Kontrolplaner udarbejdet af: | Skriv udarbejdende! Initialer, Navn, Firma
Projektadresse: | Skriv Adresse! |  | Kontrolplaner kontrolleret af: | Skriv kontrollant! Initialer, Navn, Firma
Matrikel nr.: | Skriv Matrikel! |  | 1. udgivelsesdato: | DD-MM-ÅÅÅÅ
Brandklasse: | Vælg Brandklasse
Kontrolplaner
ID | Kontrolgenstande | Kontrolplanens og -rapportens ID |  | Kontroltype | Kontrolniveau | Udgivelsesdato | Version | Rev.dato
ITF | Dokumentation for indsatstaktiske forhold | Skriv Projektnummer!_M06_C10_KPLA_KRAP-D_ITF |  | #N/A | #N/A | DD-MM-ÅÅÅÅ | 1 | -
DBK | Dokumentation for indplacering i brandklasse(r) | Skriv Projektnummer!_M06_C10_KPLA_KRAP-D_DBK |  | #N/A | #N/A | DD-MM-ÅÅÅÅ | 1 | -
BSR | Brandstrategi | Skriv Projektnummer!_M06_C10_KPLA_KRAP-D_BSR |  | #N/A | #N/A | DD-MM-ÅÅÅÅ | 1 | -
BPLAN/SITP | Brandplaner og brandsituationsplan | Skriv Projektnummer!_M06_C10_KPLA_KRAP-D_BPLAN-SITP |  | #N/A | #N/A | DD-MM-ÅÅÅÅ | 1 | -
FUNK | Funktionsbeskrivelse | Skriv Projektnummer!_M06_C10_KPLA_KRAP-D_FUNK |  | #N/A | #N/A | DD-MM-ÅÅÅÅ | 1 | -
KPLA | Brandteknisk kontrolplan | Skriv Projektnummer!_M06_C10_KPLA_KRAP-D_KPLA |  | #N/A | #N/A | DD-MM-ÅÅÅÅ | 1 | -
DKV | Drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan | Skriv Projektnummer!_M06_C10_KPLA_KRAP-D_DKV |  | #N/A | #N/A | DD-MM-ÅÅÅÅ | 1 | -

## ITF
BRANDTEKNISK KONTROLPLAN OG KONTROLRAPPORT FOR DESIGN AF BRANDFORHOLD |  |  |  |  | Dokumentation for indsatstaktiske forhold |  |  |  |  | ITF
Projekt: |  | Skriv Projektnummer! - Skriv Projektnavn! |  |  | Dokument ID: |  | Skriv Projektnummer!_M06_C10_KPLA_KRAP-D_ITF
Projektadresse: |  | Skriv Adresse! |  |  | Kontrolgenstand: |  | Dokumentation for indsatstaktiske forhold
Matrikel nr.: |  | Skriv Matrikel!
Kontrolplan udarbejdet af: |  | Skriv udarbejdende! Initialer, Navn, Firma
Kontrolplan kontrolleret af: |  | Skriv kontrollant! Initialer, Navn, Firma
Udgivelsesdato, kontrolplan: |  | DD-MM-ÅÅÅÅ |  |  | Kontroltype: |  | #N/A
Version, kontrolplan: |  | 1 |  |  | Kontrolniveau: |  | #N/A
Revisionsdato, kontrolplan: |  | -
KONTROLRAPPORT-INPUT: KONTROLOBJEKTER (her skal indskrives, hvilket projektmateriale, der danner baggrund for kontrolrapporten): |  |  |  |  | KONTROLRAPPORT-INPUT: KONTROLLANTER (information om kontrollant(er)):
Dokument id /Filnavn: |  | Dokument navn / Emne: | Udarbejdet af (ansvarlig): | Versions dato | Kontrollant(er): (Initialer/navn/Firma)
(Kontrollerede dokumenter indskrives her. Der indsættes flere linjer ved behov) |  |  | (Initialer/firma)
KONTROLPLAN |  |  |  |  | KONTROLRAPPORT |  |  |  | Opfølgning (hvis "ikke OK")
Nr. | Kontrolpunkt | Godkendelseskriterie | Grundlag for kontrol | Dokumentations-form | Kontrol-resultat | Dato for kontrol | Kontrollant Initialer | Bemærkninger | Udarbejdende (init, dato) | kontrollant (init, dato)
Væsentlige kontrolpunkter iht. vejledning til BR18 kap. 30.
ITF.1 | Adgangs- og tilkørselsveje samt brandredningsarealer | Er adgangs- og tilkørselsveje herunder svingarealer, vendepladser og afspærringer mv. samt adgang til stigrør, centraludstyr og brandredningsarealer beskrevet? | BR18 BR18V-K5-K5 | OK / ikke OK / IR
ITF.2 | Adgang til bygningen | Er adgang til bygningen, placering af nøgleboks og blitz samt evt. adgang til tagflade beskrevet? | BR18 BR18V-K5-K5 | OK / ikke OK / IR
ITF.3 | Indsats i bygningen, herunder slangevej | Er redningsberedskabets primære indsatsveje, indtrængningsveje og slangeveje beskrevet? | BR18 BR18V-K5-K5 | OK / ikke OK / IR
ITF.4 | Adgang til og betjening af brandtekniske installationer | Er redningsberedskabets adgang til betjening af brandtekniske installationer beskrevet? Er der beskrevet adgang til stigrør eller mulighed for slangeophaling? | BR18 BR18V-K5-K5 | OK / ikke OK / IR
ITF.5 | Placering af centraler for brandtekniske installationer | Er placering af centraler for brandtekniske installationer beskrevet? | BR18 BR18V-K5-K5 | OK / ikke OK / IR
ITF.6 | Skiltning | Er der beskrevet skiltning af indsatsforhold? | BR18 BR18V-K5-K5 | OK / ikke OK / IR
ITF.7 | Røgudluftning af redningsberedskabets primære indsatsveje | Er røgudluftning af redningsberedskabets primære indsatsveje beskrevet? | BR18 BR18V-K5-K5 | OK / ikke OK / IR
ITF.8 | Røgudluftning af bygningen generelt | Er røgudluftning af bygningen beskrevet? | BR18 BR18V-K5-K5 | OK / ikke OK / IR
ITF.9 | Industri- og lagerbygninger i ILK 5 større end 600 m² | Er indsatsforhold beskrevet i BR18V-K5-K5, afsnit 5.9 tilgodeset? | BR18 BR18V-K5-K5 BR18V-K5-B10 | OK / ikke OK / IR
ITF.10 | Industri- og lagerbygninger i ILK 1-4 | Er evt. særlige forhold for ILK 1-4 beskrevet? | BR18 BR18V-K5-K5 BR18V-K5-B10 | OK / ikke OK / IR
ITF.11 | Særlige forhold i BR18V-K5-K5, afsnit 5.1.2. | Er der redegjort for forhold, som ikke eller kun delvist anses som indsatstaktiske traditionelle som angivet i BR18V-K5-K5 afsnit 5.1.2? | BR18 BR18V-K5-K5 | OK / ikke OK / IR
ITF.12 | Erklæring af indsatstaktiske forhold (ITF) | Er der foretaget den korrekte vurdering af hvorvidt byggeriet er indsatstaktisk traditionelt / ikke indsatstaktisk traditionelt / eksisterende indsatstaktiske forhold? | BR18 BR18V-K5-K5 | OK / ikke OK / IR
ITF.13 | Redegørelse for evt. eksisterende forhold | Er der redegjort for evt. eksisterende indsatsforhold i byggeriet iht. BR18V-K5-K1 afsnit 1.6.10 ? | BR18 BR18V-K5-K1 BR18V-K5-K5 | OK / ikke OK / IR
ITF.14 | Fyldestgørende dokumentation | Er dokumentationen fyldestgørende i forhold til: - Dækkende dokumentation (dækker dokumentationen alle relevante forhold i projektet)? - Konsistent dokumentation (er der sammenhæng i det enkelte dokument og på tværs af dokumenter i forhold til stadet)? - Retvisende dokumentation (er dokumentationen retvisende for projektet)? - Udgør dokumentationen en helhed? | BR18 BR18V-K29 | OK / ikke OK / IR
ITF.15 | Dokumentstyring og identifikation | Er følgende angivet for dokumentet: - Den udarbejdende af dokumentationen? - Entydigt dokument-ID og version af dokumentet? - Dato for udgivelse af den pågældende dokumentversion? - Evt. ændringslog? | BR18 BR18V-K29 | OK / ikke OK / IR
Andre kontrolpunkter
IND.A
IND.B
IND.C
IND.D
IND.E

## DBK
BRANDTEKNISK KONTROLPLAN OG KONTROLRAPPORT FOR DESIGN AF BRANDFORHOLD |  |  |  |  | Dokumentation for indplacering i brandklasse(r) |  |  |  |  | DBK
Projekt: |  | Skriv Projektnummer! - Skriv Projektnavn! |  |  | Dokument ID: |  | Skriv Projektnummer!_M06_C10_KPLA_KRAP-D_DBK
Projektadresse: |  | Skriv Adresse! |  |  | Kontrolgenstand: |  | Dokumentation for indplacering i brandklasse(r)
Matrikel nr.: |  | Skriv Matrikel!
Kontrolplan udarbejdet af: |  | Skriv udarbejdende! Initialer, Navn, Firma
Kontrolplan kontrolleret af: |  | Skriv kontrollant! Initialer, Navn, Firma
Udgivelsesdato, kontrolplan: |  | DD-MM-ÅÅÅÅ |  |  | Kontroltype: |  | #N/A
Version, kontrolplan: |  | 1 |  |  | Kontrolniveau: |  | #N/A
Revisionsdato, kontrolplan: |  | -
KONTROLRAPPORT-INPUT: KONTROLOBJEKTER (her skal indskrives, hvilket projektmateriale, der danner baggrund for kontrolrapporten): |  |  |  |  | KONTROLRAPPORT-INPUT: KONTROLLANTER (information om kontrollant(er)):
Dokument id /Filnavn: |  | Dokument navn / Emne: | Udarbejdet af (ansvarlig): | Versions dato | Kontrollant(er): (Initialer/navn/Firma)
(Kontrollerede dokumenter indskrives her. Der indsættes flere linjer ved behov) |  |  | (Initialer/firma)
KONTROLPLAN |  |  |  |  | KONTROLRAPPORT |  |  |  | Opfølgning (hvis "ikke OK")
Nr. | Kontrolpunkt | Godkendelseskriterie | Grundlag for kontrol | Dokumentations-form | Kontrol-resultat | Dato for kontrol | Kontrollant Initialer | Bemærkninger | Udarbejdende (init, dato) | kontrollant (init, dato)
Væsentlige kontrolpunkter iht. vejledning til BR18 kap. 30.
DBK.1 | Relevant lovmæssigt grundlag for ansøgning | Er det relevante lovgivningsgrundlag beskrevet? Er der opstillet en liste over anvendt bygningsreglement, samt dets vejledninger og præ-accepterede løsninger og er listens referencer entydig angivet med version, udgave, udgivelsesår og lignende? Er der angivet om der anvendes anden lovgivning end byggeloven, herunder beredskabslovgivningen og tekniske forskrifter? | BR18 mfl. | OK / ikke OK / IR
DBK.2 | Byggeriet udformning og inddeling i bygningsafsnit | Er byggeriets udformning, anvendelse og inddeling i bygningsafsnit beskrevet? | - | OK / ikke OK / IR
DBK.3 | Byggeriets brugere, deres anvendelse og personbelastning/-fordeling | Er personer som anvender byggeriet beskrevet, herunder dag-/ natophold, personernes mobilitet og deres kendskab til bygningen? Er personfordeling i bygningen beskrevet? | BR18 mfl. | OK / ikke OK / IR
DBK.4 | Indplacering af bygningsafsnit i anvendelseskategorier | Er de enkelte bygningsafsnit/områder henført til korrekt anvendelseskategori? | BR18 BR18V-K5-K1 | OK / ikke OK / IR
DBK.5 | Indplacering af bygningsafsnit i risikoklasser | Er de enkelte bygningsafsnit/områder henført til korrekt risikoklasse? | BR18 BR18V-K5-K1 | OK / ikke OK / IR
DBK.6 | Evt. indplacering i lager- og industriklasser, herunder beregning af brandbelastning og redegørelse for tilvækstfaktor | Er produktions- og/eller lagerafsnit indplaceret korrekt i Industri- og lagerklasse(r) og er oplagets karakter, stablingshøjde, brandbelastning, tilvækstfaktor og evt. krav til oplagsfelter beskrevet? | BR18 BR18V-K5-K1 BR18V-K5-B10 | OK / ikke OK / IR
DBK.7 | Redegørelse for eventuelle kendte fravigelser i brandklasse 2 | Er der redegjort for eventuelle kendte fravigelser fra vejledninger og bilag? Er der maksimalt 3 konkrete fravigelser pr. bygningsafsnit iht. BR18V-K5-K1, afsnit 1.6.4.1 og BR18, Bilag 4, afsnit 1? Er der redegjort for medvirkende brandrådgiver inkl. maksimalt 5 konkrete fravigelser pr. bygningsafsnit iht. BR18V-K5-K1, afsnit 1.6.4.2 og BR18, Bilag 4, afsnit 2? | BR18, Bilag 4 BR18V-K5-K1 BR18-K29 | OK / ikke OK / IR
DBK.8 | Redegørelse for eventuelle kendte fravigelser i brandklasse 3/4 | Er der redegjort for eventuelle kendte fravigelser fra vejledninger og bilag iht. BR18V-K5-K1, afsnit 1.6.4.2 og BR18V-K29, afsnit 2.2.1.4? | BR18V-K5-K1 BR18-K29 | OK / ikke OK / IR
DBK.9 | Metode for eftervisning af brandsikkerhed | Er metoden for eftervisning af byggeriet for hvert bygningsafsnit/område indenfor rammerne af brandklassen for det pågældende bygningsafsnit/område? Er evt. fravigelser dokumenteret indenfor rammerne af brandklassen for det pågældende bygningsafsnit/område? | BR18 BR18V-K5-K1 | OK / ikke OK / IR
DBK.10 | Valg af brandklasse | Er de enkelte bygningsafsnit/områder indplaceret i korrekt brandklasse? | BR18 BR18V-K5-K1 | OK / ikke OK / IR
DBK.11 | Evt. redegørelse for eksisterende forhold og lovgrundlag for disse | Er der redegjort for eksisterende forhold og lovgrund / godkendelser / byggetilladelser for dette? | BR18 mfl. | OK / ikke OK / IR
DBK.12 | Fyldestgørende dokumentation | Er dokumentationen fyldestgørende i forhold til: - Dækkende dokumentation (dækker dokumentationen alle relevante forhold i projektet)? - Konsistent dokumentation (er der sammenhæng i det enkelte dokument og på tværs af dokumenter i forhold til stadet)? - Retvisende dokumentation (er dokumentationen retvisende for projektet)? - Udgør dokumentationen en helhed? | BR18 BR18V-K29 | OK / ikke OK / IR
DBK.13 | Dokumentstyring og identifikation | Er følgende angivet for dokumentet: - Den udarbejdende af dokumentationen? - Entydigt dokument-ID og version af dokumentet? - Dato for udgivelse af den pågældende dokumentversion? - Evt. ændringslog? | BR18 BR18V-K29 | OK / ikke OK / IR
Andre kontrolpunkter
DBK.A
DBK.B
DBK.C
DBK.D
DBK.E

## BSR
BRANDTEKNISK KONTROLPLAN OG KONTROLRAPPORT FOR DESIGN AF BRANDFORHOLD |  |  |  |  | Brandstrategi |  |  |  |  | BSR
Projekt: |  | Skriv Projektnummer! - Skriv Projektnavn! |  |  | Dokument ID: |  | Skriv Projektnummer!_M06_C10_KPLA_KRAP-D_BSR
Projektadresse: |  | Skriv Adresse! |  |  | Kontrolgenstand: |  | Brandstrategi
Matrikel nr.: |  | Skriv Matrikel!
Kontrolplan udarbejdet af: |  | Skriv udarbejdende! Initialer, Navn, Firma
Kontrolplan kontrolleret af: |  | Skriv kontrollant! Initialer, Navn, Firma
Udgivelsesdato, kontrolplan: |  | DD-MM-ÅÅÅÅ |  |  | Kontroltype: |  | #N/A
Version, kontrolplan: |  | 1 |  |  | Kontrolniveau: |  | #N/A
Revisionsdato, kontrolplan: |  | -
KONTROLRAPPORT-INPUT: KONTROLOBJEKTER (her skal indskrives, hvilket projektmateriale, der danner baggrund for kontrolrapporten): |  |  |  |  | KONTROLRAPPORT-INPUT: KONTROLLANTER (information om kontrollant(er)):
Dokument id /Filnavn: |  | Dokument navn / Emne: | Udarbejdet af (ansvarlig): | Versions dato | Kontrollant(er): (Initialer/navn/Firma)
(Kontrollerede dokumenter indskrives her. Der indsættes flere linjer ved behov) |  |  | (Initialer/firma)
KONTROLPLAN |  |  |  |  | KONTROLRAPPORT |  |  |  | Opfølgning (hvis "ikke OK")
Nr. | Kontrolpunkt | Godkendelseskriterie | Grundlag for kontrol | Dokumentations-form | Kontrol-resultat | Dato for kontrol | Kontrollant Initialer | Bemærkninger | Udarbejdende (init, dato) | kontrollant (init, dato)
Væsentlige kontrolpunkter iht. vejledning til BR18 kap. 30.
BSR.1 | Rammer for placering af byggeriet på grunden | Er byggeriets placering på grunden ift. afstand til skel, vej- og stimidte angivet? Er byggeriets placering på grunden ift. afstand til andre bygninger på samme grund angivet? | Vejledninger og bilag angivet som grundlag i DBK | OK / ikke OK / IR
BSR.2 | Evakuering og redning af personer | Indeholder brandstrategien en beskrivelse af byggeriets evakuerings- og flugtvejsforhold? Er beskrivelsen fyldestgørende? | Vejledninger og bilag angivet som grundlag i DBK | OK / ikke OK / IR
BSR.3 | Brandsikring af bærende konstruktioner | Er princip og forudsætninger for brandbeskyttelse af de bærende konstruktioner beskrevet? | Vejledninger og bilag angivet som grundlag i DBK | OK / ikke OK / IR
BSR.4 | Sikring mod antændelse, brand- og røgspredning | Er forhold og forudsætninger vedr. antændelse, brand- og røgspredning beskrevet? | Vejledninger og bilag angivet som grundlag i DBK | OK / ikke OK / IR
BSR.5 | Redningsberedskabets indsatsmuligheder | Er redningsbredskabet indsatsmuligheder beskrevet? | BR18 BR18V-K5-K5 | OK / ikke OK / IR
BSR.6 | Øvrige tekniske installationer | Er byggeriets øvrige tekniske installationer beskrevet? | Vejledninger og bilag angivet som grundlag i DBK | OK / ikke OK / IR
BSR.7 | Driftsmæssige begrænsninger | Er der redegjort for evt. driftsmæssige begrænsninger for byggeriet? Er evt. driftsmæssige forudsætninger fra behandling af fravigelser overført til BSR? | - | OK / ikke OK / IR
BSR.8 | Fyldestgørende dokumentation | Er dokumentationen fyldestgørende i forhold til: - Dækkende dokumentation (dækker dokumentationen alle relevante forhold i projektet og omfatter dokumentationen forhold, der er angivet i byggetilladelse)? - Konsistent dokumentation (er der sammenhæng i det enkelte dokument og på tværs af dokumenter i forhold til stadet)? - Retvisende dokumentation (er dokumentationen retvisende for projektet)? - Udgør dokumentationen en helhed? | BR18 BR18V-K29 | OK / ikke OK / IR
BSR.9 | Dokumentstyring og identifikation | Er følgende angivet for dokumentet: - Den udarbejdende af dokumentationen? - Entydigt dokument-ID og version af dokumentet? - Dato for udgivelse af den pågældende dokumentversion? - Evt. ændringslog? | BR18 BR18V-K29 | OK / ikke OK / IR
Andre kontrolpunkter
BSR.A
BSR.B
BSR.C
BSR.D
BSR.E

## BPLAN-SITP
BRANDTEKNISK KONTROLPLAN OG KONTROLRAPPORT FOR DESIGN AF BRANDFORHOLD |  |  |  |  | Brandplaner og brandsituationsplan |  |  |  |  | BPLAN/SITP
Projekt: |  | Skriv Projektnummer! - Skriv Projektnavn! |  |  | Dokument ID: |  | Skriv Projektnummer!_M06_C10_KPLA_KRAP-D_BPLAN-SITP
Projektadresse: |  | Skriv Adresse! |  |  | Kontrolgenstand: |  | Brandplaner og brandsituationsplan
Matrikel nr.: |  | Skriv Matrikel!
Kontrolplan udarbejdet af: |  | Skriv udarbejdende! Initialer, Navn, Firma
Kontrolplan kontrolleret af: |  | Skriv kontrollant! Initialer, Navn, Firma
Udgivelsesdato, kontrolplan: |  | DD-MM-ÅÅÅÅ |  |  | Kontroltype: |  | #N/A
Version, kontrolplan: |  | 1 |  |  | Kontrolniveau: |  | #N/A
Revisionsdato, kontrolplan: |  | -
KONTROLRAPPORT-INPUT: KONTROLOBJEKTER (her skal indskrives, hvilket projektmateriale, der danner baggrund for kontrolrapporten): |  |  |  |  | KONTROLRAPPORT-INPUT: KONTROLLANTER (information om kontrollant(er)):
Dokument id /Filnavn: |  | Dokument navn / Emne: | Udarbejdet af (ansvarlig): | Versions dato | Kontrollant(er): (Initialer/navn/Firma)
(Kontrollerede dokumenter indskrives her. Der indsættes flere linjer ved behov) |  |  | (Initialer/firma)
KONTROLPLAN |  |  |  |  | KONTROLRAPPORT |  |  |  | Opfølgning (hvis "ikke OK")
Nr. | Kontrolpunkt | Godkendelseskriterie | Grundlag for kontrol | Dokumentations-form | Kontrol-resultat | Dato for kontrol | Kontrollant Initialer | Bemærkninger | Udarbejdende (init, dato) | kontrollant (init, dato)
Væsentlige kontrolpunkter, overordnede brandplaner (BPLAN/SITP) iht. vejledning til BR18 kap. 30.
BPLAN-SITP.1 | Byggeriets placering på grunden i forhold til andre bygninger og skel mod nabo, vej- og stimidte | Er byggeriets placering på grunden vist? | DBK og ITF | OK / ikke OK / IR
BPLAN-SITP.2 | Tilkørselsforhold for redningsberedskabet | Er tilkørselsforhold for redningsberedskabet vist? | DBK og ITF | OK / ikke OK / IR
BPLAN-SITP.3 | Overordnet disponering af flugtveje, udgange, redningsåbninger og brandredningsarealer | Er overordnet disponering af flugtveje, udgange, redningsåbninger og brandredningsarealer angivet? | DBK og ITF | OK / ikke OK / IR
BPLAN-SITP.4 | Overordnet disponering af brandmæssige enheder i byggeriet | Er overordnet disponering af de brandmæssige enheder i byggeriet vist? | DBK og ITF | OK / ikke OK / IR
BPLAN-SITP.5 | Overordnet disponering af brandtekniske installationer til brug for redningsberedskabets indsatsmuligheder | Er overordnet disponering af brandtekniske installationer til brug for redningsberedskabets indsatsmuligheder vist? | DBK og ITF | OK / ikke OK / IR
BPLAN-SITP.6 | Fyldestgørende dokumentation | Er dokumentationen fyldestgørende i forhold til: - Dækkende dokumentation (dækker dokumentationen alle relevante forhold i projektet)? - Konsistent dokumentation (er der sammenhæng i det enkelte dokument og på tværs af dokumenter i forhold til stadet)? - Retvisende dokumentation (er dokumentationen retvisende for projektet)? - Udgør dokumentationen en helhed? | BR18 BR18V-K29 | OK / ikke OK / IR
BPLAN-SITP.7 | Dokumentstyring og identifikation | Er følgende angivet for dokumentet: - Den udarbejdende af dokumentationen? - Entydigt dokument-ID og version af dokumentet? - Dato for udgivelse af den pågældende dokumentversion? - Evt. ændringslog? | BR18 BR18V-K29 | OK / ikke OK / IR
Andre kontrolpunkter, overordnede brandplaner (BPLAN/SITP)
BPLAN-SITP.A
BPLAN-SITP.B
BPLAN-SITP.C
BPLAN-SITP.D
BPLAN-SITP.D
Væsentlige kontrolpunkter, brandplaner og brandsnit (BPLAN) iht. vejledning til BR18 kap. 30.
BPLAN.1 | Disponering af flugtveje, udgange og redningsåbninger | Er disponering af flugtveje, udgange og redningsåbninger vist? | BSR og FUNK | OK / ikke OK / IR
BPLAN.2 | Disponering af personbelastningen i de enkelte områder og flugtveje | Er personbelastningen i de enkelte områder/rum og flugtveje vist? | BSR og FUNK | OK / ikke OK / IR
BPLAN.3 | Disponeringen af brandmæssige enheder i byggeriet | Er alle brandmæssige enheder i byggeriet vist? | BSR og FUNK | OK / ikke OK / IR
BPLAN.4 | Placering af brandtekniske installationer og håndslukningsudstyr | Er placering af brandtekniske installationer og håndslukningsudstyr vist? | BSR og FUNK | OK / ikke OK / IR
BPLAN.5 | Placering af brandcentraler, ABA-centraler og sprinklercentraler | Er placering af brandcentraler, ABA-centraler og sprinklercentraler vist? | BSR og FUNK | OK / ikke OK / IR
BPLAN.6 | Placering af brandfarlige oplag som trykflasker, brandfarlige væsker | Er placering af brandfarlige oplag, trykflasker, særlige farer og lign. vist? | BSR og FUNK | OK / ikke OK / IR
BPLAN.7 | Placering af stigrør og stigrørstilkoblinger | Er stigrørsindløb og stigrørsudløb vist? | BSR og FUNK | OK / ikke OK / IR
BPLAN.8 | ”Som udført” tilføjes brandtekniske installationer som alarmtryk, flugtvejsskilte, ABV-åbninger og lign. installationer | Er alarmtryk, flugtvejsskilte, ABV- åbninger og lign. installationer angivet på "som udført" version? | BSR og FUNK | OK / ikke OK / IR
BPLAN.9 | Fyldestgørende dokumentation | Er dokumentationen fyldestgørende i forhold til: - Dækkende dokumentation (dækker dokumentationen alle relevante forhold i projektet og omfatter dokumentationen forhold, der er angivet i byggetilladelse)? - Konsistent dokumentation (er der sammenhæng i det enkelte dokument og på tværs af dokumenter i forhold til stadet)? - Retvisende dokumentation (er dokumentationen retvisende for projektet)? - Udgør dokumentationen en helhed? | BR18 BR18V-K29 | OK / ikke OK / IR
BPLAN.10 | Dokumentstyring og identifikation | Er følgende angivet for dokumentet: - Den udarbejdende af dokumentationen? - Entydigt dokument-ID og version af dokumentet? - Dato for udgivelse af den pågældende dokumentversion? - Evt. ændringslog? | BR18 BR18V-K29 | OK / ikke OK / IR
Andre kontrolpunkter, brandplaner og brandsnit (BPLAN)
BPLAN.A
BPLAN.B
BPLAN.C
BPLAN.D
BPLAN.E
Væsentlige kontrolpunkter, brandsituationsplan (SITP) iht. vejledning til BR18 kap. 30.
SITP.1 | Byggeriets placering på grunden i forhold til andre bygninger og naboskel samt vej- og stimidte med angivelse af afstande | Er byggeriets placering og afstande vist? | BSR og FUNK | OK / ikke OK / IR
SITP.2 | Tilkørselsforhold for redningsberedskabet | Er tilkørselsforhold for redningsberedskabet vist? | BSR og FUNK | OK / ikke OK / IR
SITP.3 | Brandredningsarealer | Er redningsareal for redningsberedskabets bærbare og kørbare stiger vist? | BSR og FUNK | OK / ikke OK / IR
SITP.4 | Placering af brandcentral, ABA-central og AVS-central | Er placering af brandcentral, ABA-central og AVS-central vist? | BSR og FUNK | OK / ikke OK / IR
SITP.5 | Stigrørstilslutning | Er stigrørsindløb vist? | BSR og FUNK | OK / ikke OK / IR
SITP.6 | Redningsberedskabets primære indtrængningsveje | Er redningsberedskabets primære indtrængningsveje vist? | BSR og FUNK | OK / ikke OK / IR
SITP.7 | Fyldestgørende dokumentation | Er dokumentationen fyldestgørende i forhold til: - Dækkende dokumentation (dækker dokumentationen alle relevante forhold i projektet og omfatter dokumentationen forhold, der er angivet i byggetilladelse)? - Konsistent dokumentation (er der sammenhæng i det enkelte dokument og på tværs af dokumenter i forhold til stadet)? - Retvisende dokumentation (er dokumentationen retvisende for projektet)? - Udgør dokumentationen en helhed? | BR18 BR18V-K29 | OK / ikke OK / IR
SITP.8 | Dokumentstyring og identifikation | Er følgende angivet for dokumentet: - Den udarbejdende af dokumentationen? - Entydigt dokument-ID og version af dokumentet? - Dato for udgivelse af den pågældende dokumentversion? - Evt. ændringslog? | BR18 BR18V-K29 | OK / ikke OK / IR
Andre kontrolpunkter, brandsituationsplan (SITP)
SITP.A
SITP.B
SITP.C
SITP.D
SITP.E

## FUNK
BRANDTEKNISK KONTROLPLAN OG KONTROLRAPPORT FOR DESIGN AF BRANDFORHOLD |  |  |  |  | Funktionsbeskrivelse |  |  |  |  | FUNK
Projekt: |  | Skriv Projektnummer! - Skriv Projektnavn! |  |  | Dokument ID: |  | Skriv Projektnummer!_M06_C10_KPLA_KRAP-D_FUNK
Projektadresse: |  | Skriv Adresse! |  |  | Kontrolgenstand: |  | Funktionsbeskrivelse
Matrikel nr.: |  | Skriv Matrikel!
Kontrolplan udarbejdet af: |  | Skriv udarbejdende! Initialer, Navn, Firma
Kontrolplan kontrolleret af: |  | Skriv kontrollant! Initialer, Navn, Firma
Udgivelsesdato, kontrolplan: |  | DD-MM-ÅÅÅÅ |  |  | Kontroltype: |  | #N/A
Version, kontrolplan: |  | 1 |  |  | Kontrolniveau: |  | #N/A
Revisionsdato, kontrolplan: |  | -
KONTROLRAPPORT-INPUT: KONTROLOBJEKTER (her skal indskrives, hvilket projektmateriale, der danner baggrund for kontrolrapporten): |  |  |  |  | KONTROLRAPPORT-INPUT: KONTROLLANTER (information om kontrollant(er)):
Dokument id /Filnavn: |  | Dokument navn / Emne: | Udarbejdet af (ansvarlig): | Versions dato | Kontrollant(er): (Initialer/navn/Firma)
(Kontrollerede dokumenter indskrives her. Der indsættes flere linjer ved behov) |  |  | (Initialer/firma)
KONTROLPLAN |  |  |  |  | KONTROLRAPPORT |  |  |  | Opfølgning (hvis "ikke OK")
Nr. | Kontrolpunkt | Godkendelseskriterie | Grundlag for kontrol | Dokumentations-form | Kontrol-resultat | Dato for kontrol | Kontrollant Initialer | Bemærkninger | Udarbejdende (init, dato) | kontrollant (init, dato)
Væsentlige kontrolpunkter iht. vejledning til BR18 kap. 30.
FUNK.1 | Beskrivelse af alle nødvendige brandsikringstiltag | Er alle brandsikringstiltag som iht. BSR er relevante for byggeriet beskrevet i funktionsbeskrivelsen? | BSR, samt vejledninger og bilag angivet som grundlag i DBK | OK / ikke OK / IR
FUNK.2 | Evakuering og redning af personer | Er der i relevant omfang beskrevet: - Omfang af brandsikringstiltaget? - Brandkrav? - Ydeevnekriterier? - Normgrundlag? | BSR, samt vejledninger og bilag angivet som grundlag i DBK | OK / ikke OK / IR
FUNK.3 | Brandsikring af bærende konstruktioner | Er der i relevant omfang beskrevet: - Omfang af brandsikringstiltaget? - Brandkrav? - Ydeevnekriterier? - Normgrundlag? | BSR, samt vejledninger og bilag angivet som grundlag i DBK | OK / ikke OK / IR
FUNK.4 | Sikring mod antændelse, brand- og røgspredning | Er der i relevant omfang beskrevet: - Omfang af brandsikringstiltaget? - Brandkrav? - Ydeevnekriterier? - Normgrundlag? | BSR, samt vejledninger og bilag angivet som grundlag i DBK | OK / ikke OK / IR
FUNK.5 | Brandtekniske installationer og håndslukningsudstyr | Er der i relevant omfang beskrevet: - Omfang af brandsikringstiltaget? - Brandkrav? - Ydeevnekriterier? - Normgrundlag? | BSR, samt vejledninger og bilag angivet som grundlag i DBK | OK / ikke OK / IR
FUNK.6 | Redningsberedskabets indsatsmuligheder | Er der i relevant omfang beskrevet: - Omfang af brandsikringstiltaget? - Brandkrav? - Ydeevnekriterier? - Normgrundlag? | BSR, samt vejledninger og bilag angivet som grundlag i DBK | OK / ikke OK / IR
FUNK.7 | Funktionsmatrix | Er der udført en brand-/funktionsmatrix for de brandtekniske installationer og er alle funktionsammenhænge beskrevet? | BSR | OK / ikke OK / IR
FUNK.8 | Fyldestgørende dokumentation | Er dokumentationen fyldestgørende i forhold til: - Dækkende dokumentation (dækker dokumentationen alle relevante forhold i projektet og omfatter dokumentationen forhold, der er angivet i byggetilladelse)? - Konsistent dokumentation (er der sammenhæng i det enkelte dokument og på tværs af dokumenter i forhold til stadet)? - Retvisende dokumentation (er dokumentationen retvisende for projektet)? - Udgør dokumentationen en helhed? | BR18 BR18V-K29 | OK / ikke OK / IR
FUNK.9 | Dokumentstyring og identifikation | Er følgende angivet for dokumentet: - Den udarbejdende af dokumentationen? - Entydigt dokument-ID og version af dokumentet? - Dato for udgivelse af den pågældende dokumentversion? - Evt. ændringslog? | BR18 BR18V-K29 | OK / ikke OK / IR
Andre kontrolpunkter
FUNK.A
FUNK.B
FUNK.C
FUNK.D
FUNK.E

## KPLA
BRANDTEKNISK KONTROLPLAN OG KONTROLRAPPORT FOR DESIGN AF BRANDFORHOLD |  |  |  |  | Brandteknisk kontrolplan |  |  |  |  | KPLA
Projekt: |  | Skriv Projektnummer! - Skriv Projektnavn! |  |  | Dokument ID: |  | Skriv Projektnummer!_M06_C10_KPLA_KRAP-D_KPLA
Projektadresse: |  | Skriv Adresse! |  |  | Kontrolgenstand: |  | Brandteknisk kontrolplan
Matrikel nr.: |  | Skriv Matrikel!
Kontrolplan udarbejdet af: |  | Skriv udarbejdende! Initialer, Navn, Firma
Kontrolplan kontrolleret af: |  | Skriv kontrollant! Initialer, Navn, Firma
Udgivelsesdato, kontrolplan: |  | DD-MM-ÅÅÅÅ |  |  | Kontroltype: |  | #N/A
Version, kontrolplan: |  | 1 |  |  | Kontrolniveau: |  | #N/A
Revisionsdato, kontrolplan: |  | -
KONTROLRAPPORT-INPUT: KONTROLOBJEKTER (her skal indskrives, hvilket projektmateriale, der danner baggrund for kontrolrapporten): |  |  |  |  | KONTROLRAPPORT-INPUT: KONTROLLANTER (information om kontrollant(er)):
Dokument id /Filnavn: |  | Dokument navn / Emne: | Udarbejdet af (ansvarlig): | Versions dato | Kontrollant(er): (Initialer/navn/Firma)
(Kontrollerede dokumenter indskrives her. Der indsættes flere linjer ved behov) |  |  | (Initialer/firma)
KONTROLPLAN |  |  |  |  | KONTROLRAPPORT |  |  |  | Opfølgning (hvis "ikke OK")
Nr. | Kontrolpunkt | Godkendelseskriterie | Grundlag for kontrol | Dokumentations-form | Kontrol-resultat | Dato for kontrol | Kontrollant Initialer | Bemærkninger | Udarbejdende (init, dato) | kontrollant (init, dato)
Væsentlige kontrolpunkter iht. vejledning til BR18 kap. 30.
KPLA.1 | Kontroltyper | Er der redegjort for kontroltyper afhængigt af brandklasse, herunder brug af tredjepartskontrol? | KPLA-D KPLA-P KPLA-U | OK / ikke OK / IR
KPLA.2 | Kontrolgenstande i Design | Er der udarbejdet kontrolplaner er for alle relevante kontrolgenstande i design? Herunder om der for hver af kontrolplanerne er redegjort for følgende: - Kontroltype og kontrolniveau? - Alle væsentlige kontrolpunkter og for projektet relevantekontrolpunkter, med angivelse af godkendelseskriterie og grundlag? | KPLA-D | OK / ikke OK / IR
KPLA.3 | Kontrolgenstande i projektering | Er der udarbejdet kontrolplaner til projektering for alle kontrolgenstande/brandsikringstiltag angivet i funktionsbeskrivelsen? Herunder er der for hver af kontrolplanerne er redegjort for følgende: - Kontroltype og kontrolniveau? - Almene kontrolpunkter? - Særlige kontrolpunkter? - Der er for alle kontrolpunkter angivet godkendelseskriterie, grundlag og dokumentationsform? | KPLA-P | OK / ikke OK / IR
KPLA.4 | Kontrolgenstande i udførelse | Er der udarbejdet kontrolplaner til udførelse for alle kontrolgenstande/brandsikringstiltag angivet i funktionsbeskrivelsen? Herunder er der for hver af kontrolplanerne er redegjort for følgende: - Kontroltype og kontrolniveau? - Almene kontrolpunkter? - Særlige kontrolpunkter? - Der er for alle kontrolpunkter angivet godkendelseskriterie, grundlag, metode, tidspunkt for senest kontrol og dokumentationsform? | KPLA-U | OK / ikke OK / IR
KPLA.5 | Fyldestgørende dokumentation | Er dokumentationen fyldestgørende i forhold til: - Dækkende dokumentation (dækker dokumentationen alle relevante forhold i projektet og omfatter dokumentationen forhold, der er angivet i byggetilladelse? - Konsistent dokumentation (er der sammenhæng i det enkelte dokument og på tværs af dokumenter i forhold til stadet)? - Retvisende dokumentation (er dokumentationen retvisende for projektet)? - Udgør dokumentationen en helhed? | BR18 BR18V-K29 | OK / ikke OK / IR
KPLA.6 | Dokumentstyring og identifikation | Er følgende angivet for dokumentet: - Den udarbejdende af dokumentationen? - Entydigt dokument-ID og version af dokumentet? - Dato for udgivelse af den pågældende dokumentversion? - Evt. ændringslog? | BR18 BR18V-K29 | OK / ikke OK / IR
Andre kontrolpunkter
KPLA.A
KPLA.B
KPLA.C
KPLA.D
KPLA.E

## DKV
BRANDTEKNISK KONTROLPLAN OG KONTROLRAPPORT FOR DESIGN AF BRANDFORHOLD |  |  |  |  | Drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan |  |  |  |  | DKV
Projekt: |  | Skriv Projektnummer! - Skriv Projektnavn! |  |  | Dokument ID: |  | Skriv Projektnummer!_M06_C10_KPLA_KRAP-D_DKV
Projektadresse: |  | Skriv Adresse! |  |  | Kontrolgenstand: |  | Drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan
Matrikel nr.: |  | Skriv Matrikel!
Kontrolplan udarbejdet af: |  | Skriv udarbejdende! Initialer, Navn, Firma
Kontrolplan kontrolleret af: |  | Skriv kontrollant! Initialer, Navn, Firma
Udgivelsesdato, kontrolplan: |  | DD-MM-ÅÅÅÅ |  |  | Kontroltype: |  | #N/A
Version, kontrolplan: |  | 1 |  |  | Kontrolniveau: |  | #N/A
Revisionsdato, kontrolplan: |  | -
KONTROLRAPPORT-INPUT: KONTROLOBJEKTER (her skal indskrives, hvilket projektmateriale, der danner baggrund for kontrolrapporten): |  |  |  |  | KONTROLRAPPORT-INPUT: KONTROLLANTER (information om kontrollant(er)):
Dokument id /Filnavn: |  | Dokument navn / Emne: | Udarbejdet af (ansvarlig): | Versions dato | Kontrollant(er): (Initialer/navn/Firma)
(Kontrollerede dokumenter indskrives her. Der indsættes flere linjer ved behov) |  |  | (Initialer/firma)
KONTROLPLAN |  |  |  |  | KONTROLRAPPORT |  |  |  | Opfølgning (hvis "ikke OK")
Nr. | Kontrolpunkt | Godkendelseskriterie | Grundlag for kontrol | Dokumentations-form | Kontrol-resultat | Dato for kontrol | Kontrollant Initialer | Bemærkninger | Udarbejdende (init, dato) | kontrollant (init, dato)
Væsentlige kontrolpunkter iht. vejledning til BR18 kap. 30.
DKV.1 | Driftsorganisation og ansvarsfordeling | Er der fastlagt organisation og ansvarsfordeling (Ejer, bruger, driftsansvarlig)? Er driftsorganisationens roller beskrevet? Er der beskrevet hvilke forhold personale skal instrueres i? | BR18V-K5-K7 BSR FUNK | OK / ikke OK / IR
DKV.2 | Brug- og driftsmæssige forhold, herunder retningslinjer for personbelastning | Er der beskrevet retningslinjer for: - Retningslinjer for personbelastning - Flugtveje - Brandslukningsmateriel - Generelle ordensregler - Forhold ved bygningsafsnit med særlige driftsmæssige anvendelser? | BR18V-K5-K7 | OK / ikke OK / IR
DKV.3 | Særlige brandsikringstiltag, der medvirker til, at der er driftsmæssige begrænsninger for bygningen | Er der beskrevet eventuelle brandsikringstiltag, der medvirker til at der er driftsmæssige begrænsninger for bygningen? | BR18V-K5-K7 | OK / ikke OK / IR
DKV.4 | Ikke kyndigt personale | Er der beskrevet hvilke forhold, ikke kyndigt personale skal instrueres i? | BR18V-K5-K7 | OK / ikke OK / IR
DKV.5 | Procedure for nedbrud | Er der beskrevet procedure for afhjælpning/procedure ved nedbrud på brandtekniske installationer og passive brandsikringstiltag? | BR18V-K5-K7 | OK / ikke OK / IR
DKV.6 | Vedligeholdelse af passive brandsikringstiltag | Er der beskrevet omfanget og hyppighed af kontrol for hvert passivt brandsikringstiltag der er nævnt i FUNK? | BR18V-K5-K7 FUNK | OK / ikke OK / IR
DKV.7 | Vedligeholdelse af brandtekniske installationer | Er der beskrevet omfanget og hyppighed af kontrol for hver brandtekniske installation der er nævnt i FUNK? | BR18V-K5-K7 FUNK | OK / ikke OK / IR
DKV.8 | Vedligeholdelse for eksisterende brandsikringstiltag ved ombygningssager | Er der beskrevet vedligeholdelse af evt. eksisterende brandsikringstiltag? | BR18V-K5-K7 FUNK | OK / ikke OK / IR
DKV.9 | Forebyggelse ved ombygninger eller frakobling af brandtekniske installationer | Er der beskrevet forebyggelse ved ombygninger eller frakobling af brandtekniske installationer? | BR18V-K5-K7 FUNK | OK / ikke OK / IR
DKV.10 | Relevante bilag indeholdt | Er alle relevante bilag vedlagt DKV-plan? | BR18V-K5-K7 | OK / ikke OK / IR
DKV.11 | Fyldestgørende dokumentation | Er dokumentationen fyldestgørende i forhold til: - Dækkende dokumentation (dækker dokumentationen alle relevante forhold i projektet og omfatter dokumentationen forhold, der er angivet i byggetilladelse)? - Konsistent dokumentation (er der sammenhæng i det enkelte dokument og på tværs af dokumenter i forhold til stadet)? - Retvisende dokumentation (er dokumentationen retvisende for projektet)? - Udgør dokumentationen en helhed? | BR18 BR18V-K29 | OK / ikke OK / IR
DKV.12 | Dokumentstyring og identifikation | Er følgende angivet for dokumentet: - Den udarbejdende af dokumentationen? - Entydigt dokument-ID og version af dokumentet? - Dato for udgivelse af den pågældende dokumentversion? - Evt. ændringslog? | BR18 BR18V-K29 | OK / ikke OK / IR
Andre kontrolpunkter
DKV.A
DKV.B
DKV.C
DKV.D
DKV.E

## DBK_KRAP eks
BRANDTEKNISK KONTROLPLAN OG KONTROLRAPPORT FOR DESIGN AF BRANDFORHOLD |  |  |  |  | Dokumentation for indplacering i brandklasser |  |  |  |  | DBK
Projekt: |  | 25001 - Hotel X |  |  | Dokument ID: |  | 25001_M08_C10.2_KPLA_KRAP-P_DKV
Projektadresse: |  | Genvej 22, 9999 X-købing |  |  | Kontrolgenstand: |  | Dokumentation for indplacering i brandklasse(r)
Matrikel nr.: |  | 214 cc, X-købing markjorder
Kontrolplan udarbejdet af: |  | JJ, Jan Jakobsen, MSJ-Rådgivning
Kontrolplan kontrolleret af: |  | MSJ, Mikkel S. Johansen, MSJ-Rådgivning
Udgivelsesdato, kontrolplan: |  | 2025-06-01 |  |  | Kontroltype: |  | Uafhængig kontrol
Version, kontrolplan: |  | 1 |  |  | Kontrolniveau: |  | Maksimum
Revisionsdato, kontrolplan: |  | -
KONTROLRAPPORT-INPUT: KONTROLOBJEKTER (her skal indskrives, hvilket projektmateriale, der danner baggrund for kontrolrapporten): |  |  |  |  | KONTROLRAPPORT-INPUT: KONTROLLANTER (information om kontrollant(er)):
Dokument id /Filnavn: |  | Dokument navn / Emne: | Udarbejdet af (ansvarlig): | Versions dato | Kontrollant(er): (Initialer/navn/Firma)
25001_M06_C04_DBK |  | Dokumentation for indplacering i brandklasse | JJ, MSJ-Rådgivning | 2025-06-01 | MSJ |  | Mikkel S. Jensen |  | MSJ-Rådgivning
KONTROLPLAN |  |  |  |  | KONTROLRAPPORT |  |  |  | Opfølgning (hvis "ikke OK")
Nr. | Kontrolpunkt | Godkendelseskriterie | Grundlag for kontrol | Dokumentations-form | Kontrol-resultat | Dato for kontrol | Kontrollant Initialer | Bemærkninger | Udarbejdende (init, dato) | kontrollant (init, dato)
Væsentlige kontrolpunkter iht. vejledning til BR18 kap. 30.
DBK.1 | Relevant lovmæssigt grundlag for ansøgning | Er det relevante lovgivningsgrundlag beskrevet? Er der opstillet en liste over anvendt bygningsreglement, samt dets vejledninger og præ-accepterede løsninger og er listens referencer entydig angivet med version, udgave, udgivelsesår og lignende? Er der angivet om der anvendes anden lovgivning end byggeloven, herunder beredskabslovgivningen og tekniske forskrifter? | BR18 mfl. | OK / ikke OK / IR | OK | 2025-06-02 | MSJ
DBK.2 | Byggeriet udformning og inddeling i bygningsafsnit | Er byggeriets udformning, anvendelse og inddeling i bygningsafsnit beskrevet? | - | OK / ikke OK / IR | OK | 2025-06-02 | MSJ
DBK.3 | Byggeriets brugere, deres anvendelse og personbelastning/-fordeling | Er personer som anvender byggeriet beskrevet, herunder dag-/ natophold, personernes mobilitet og deres kendskab til bygningen? Er personfordeling i bygningen beskrevet? | BR18 mfl. | OK / ikke OK / IR | OK | 2025-06-02 | MSJ | Der mangler angivelse af maksimal personbelastning i festsal. | Indarbejdet 05-06-2025 | OK, MSJ, 06-06-2025
DBK.4 | Indplacering af bygningsafsnit i anvendelseskategorier | Er de enkelte bygningsafsnit/områder henført til korrekt anvendelseskategori? | BR18 BR18V-K5-K1 | OK / ikke OK / IR | OK | 2025-06-02 | MSJ
DBK.5 | Indplacering af bygningsafsnit i risikoklasser | Er de enkelte bygningsafsnit/områder henført til korrekt risikoklasse? | BR18 BR18V-K5-K1 | OK / ikke OK / IR | OK | 2025-06-02 | MSJ
DBK.6 | Evt. indplacering i lager- og industriklasser, herunder beregning af brandbelastning og redegørelse for tilvækstfaktor | Er produktions- og/eller lagerafsnit indplaceret korrekt i Industri- og lagerklasse(r) og er oplagets karakter, stablingshøjde, brandbelastning, tilvækstfaktor og evt. krav til oplagsfelter beskrevet? | BR18 BR18V-K5-K1 BR18V-K5-B10 | OK / ikke OK / IR | IR | 2025-06-02 | MSJ | Ikke relevant, da projektet omhandler et hotel.
DBK.7 | Redegørelse for eventuelle kendte fravigelser i brandklasse 2 | Er der redegjort for eventuelle kendte fravigelser fra vejledninger og bilag? Er der maksimalt 3 konkrete fravigelser pr. bygningsafsnit iht. BR18V-K5-K1, afsnit 1.6.4.1 og BR18, Bilag 4, afsnit 1? Er der redegjort for medvirkende brandrådgiver inkl. maksimalt 5 konkrete fravigelser pr. bygningsafsnit iht. BR18V-K5-K1, afsnit 1.6.4.2 og BR18, Bilag 4, afsnit 2? | BR18, Bilag 4 BR18V-K5-K1 BR18-K29 | OK / ikke OK / IR | OK | 2025-06-02 | MSJ
DBK.8 | Redegørelse for eventuelle kendte fravigelser i brandklasse 3/4 | Er der redegjort for eventuelle kendte fravigelser fra vejledninger og bilag iht. BR18V-K5-K1, afsnit 1.6.4.2 og BR18V-K29, afsnit 2.2.1.4? | BR18V-K5-K1 BR18-K29 | OK / ikke OK / IR | IR | 2025-06-02 | MSJ
DBK.9 | Metode for eftervisning af brandsikkerhed | Er metoden for eftervisning af byggeriet for hvert bygningsafsnit/område indenfor rammerne af brandklassen for det pågældende bygningsafsnit/område? Er evt. fravigelser dokumenteret indenfor rammerne af brandklassen for det pågældende bygningsafsnit/område? | BR18 BR18V-K5-K1 | OK / ikke OK / IR | OK | 2025-06-02 | MSJ
DBK.10 | Valg af brandklasse | Er de enkelte bygningsafsnit/områder indplaceret i korrekt brandklasse? | BR18 BR18V-K5-K1 | OK / ikke OK / IR | OK | 2025-06-02 | MSJ
DBK.11 | Evt. redegørelse for eksisterende forhold og lovgrundlag for disse | Er der redegjort for eksisterende forhold og lovgrund / godkendelser / byggetilladelser for dette? | BR18 mfl. | OK / ikke OK / IR | IR | 2025-06-02 | MSJ | Ikke relevant, da projektet omhandler nybyggeri.
DBK.12 | Fyldestgørende dokumentation | Er dokumentationen fyldestgørende i forhold til: - Dækkende dokumentation (dækker dokumentationen alle relevante forhold i projektet)? - Konsistent dokumentation (er der sammenhæng i det enkelte dokument og på tværs af dokumenter i forhold til stadet)? - Retvisende dokumentation (er dokumentationen retvisende for projektet)? - Udgør dokumentationen en helhed? | BR18 BR18V-K29 | OK / ikke OK / IR | OK | 2025-06-02 | MSJ
DBK.13 | Dokumentstyring og identifikation | Er følgende angivet for dokumentet: - Den udarbejdende af dokumentationen? - Entydigt dokument-ID og version af dokumentet? - Dato for udgivelse af den pågældende dokumentversion? - Evt. ændringslog? | BR18 BR18V-K29 | OK / ikke OK / IR | OK | 2025-06-02 | MSJ
Andre kontrolpunkter
DBK.A
DBK.B
DBK.C
DBK.D
DBK.E